## Правила заполнения МСГ
Для работы с месячно-суточным графиком выполнения работ учитывайте приведенные ниже инструкции
1 | Файл должен называться в соответствии с текущей датой в формате год_месяц_день объект (Например, 2014_12_25 ГТЭС)
2 | Необходимо заполнить актуальную информацию по каждой работе на текущую дату. Если работы не велись, нужно проставить нули.
3 | Информация по работе за день должна быть в тех же единицах измерения, что и общее количество по проекту. Если по работе стоит план 100%, то каждый день надо писать, сколько процентов выполнено, а не штук, метров и т.д.
4 | Заполняется информация только на текущую дату. Старые данные править запрещено. Если необходимо внести корректировку в ранее представленные данные, необходимо направить запрос на Администратора проекта с указанием причин корректировки
5 | Необходимо проверить информацию по срокам выполнения работ, соответствует ли она действительности. Для облегчения процесса вчерашняя дата подсвечивается красным, сегодняшняя желтым, завтрашняя - зеленым
6 | Дата должна быть заполнена в формате дд.мм.гг (например 25.12.14), не допускается использование запятых для разделения, буквы г. в конце (неверно: 25,12,14; 25.12.14г.)
7 | Если плановые сроки работ не выдерживаются, нужно проставить ожидаемые сроки выполнения работ.
8 | Если ожидаемые сроки работ уже прошли, а работы не начаты, необходимо обновить информацию. В столбце ожидаемые сроки выполнения работ всегда должны стоять актуальные даты.
9 | Во время начала выполнения работ необходимо проставить текущую дату в столбце "Фактические сроки начала работ", при этом столбец ожидаемые сроки выполнения нужно очистить. При наличии информации о фактических сроках, ожидаемые должны отсутствовать
10 | После завершения работы необходимо проставить текущую дату в столбце "Фактические сроки завершения работ", при этом столбец ожидаемые сроки выполнения нужно очистить. При наличии информации о фактических сроках, ожидаемые должны отсутствовать
11 | В случае, если по плану работа уже должна начаться, а по факту к ней не приступили, должен быть заполнен столбец "Примечания". В нем необходимо указать причины невыполнения графика по позициям
12 | В столбце "Примечания" всегда должна присутствовать актуальная информация, если всё идет по плану, он должен быть пустым
13 | В МСГ должна быть заполнена актуальная информация по людям и технике, работающим на объекте
14 | При выполнении работ, которые отсутствуют в МСГ, необходимо оформить заявку на внесение изменений в МСГ в соответствии с установленным шаблоном

## Правила составления МСГ
Для составления МСГ на следующий месяц необходимо учитывать следующие требования:
1 | Файл должен включать в себя все работы, которые планируются к выполнению в следующем месяце
2 | Необходимо заполнить информацию по всем сотрудникам, которые осуществляют указанные работы, по всей технике, которая используется для выполнения работ. Ту же информацию необходимо предоставить по субподрядным организациям, с указанием наименования организации, если таковые привлекаются к работам в следующем месяце.
3 | Плановые единицы измерения по работе должны совпадать с единицами измерения из РД. Распределение по дням работы должно измеряться в тех же единицах.
4 | В столбце "Количество всего по проекту" должна быть представлена информация согласно РД.
5 | В плановой сводке должны быть заполнены только плановые даты. Ожидаемые и фактические будут заполняться в ходе выполнения работ.
6 | Наименование объектов капстроительства должно совпадать с наименованием в РД.
7 | Сроки производства работ в МСГ должны соответствовать графику выполнения работ (Приложение 2 к Договору)
8 | Работы в графике МСГ должны соответствовать работам из Детального графика.
9 | Распределение работ по дням должно соответствовать плановым датам. Первое выполнение по работе должно совпадать с плановым началом работы, последнее выполнение по работе - с плановым окончанием.
10 | Столбцы "Задание за месяц план/факт" и "Выполнено с начала строительства план/факт" должны содержать в себе формулы (согласно образцу), которые подсчитывают суммарное распределение работ за каждый день. Вводить вручную значения не допускается. В образце представлен пример, как считается выполнение, если работа перешла из одного месяца на другой. Пример - Работа 1, выделено желтым)
11 | Столбцы "Остаток по выполнению", "Общий % выполнения", "% выполнения за месяц" должны содержать в себе формулы согласно образцу. Вводить значения вручную запрещается.
12 | Дата должна быть заполнена в формате дд.мм.гг (например 25.12.14), не допускается использование запятых для разделения, буквы г. в конце (неверно: 25,12,14; 25.12.14г.)

## февраль
Приложение № 9А
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | % выполнения за месяц | Дни мес. | Февраль | [30 empty] | Примечание | Ожидаемое в феврале
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 100 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 100 | 99.9962 | 99.9962 |  | 10: 25; 16: 25; 19: 50
[30 empty] | 42.5773 |  |  | 39.7389 |  |  | 17.68
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 | 2015-03-05 |  | 100 | 96 | 4 | 96 | 100 | 96 | 96 |  | 10: 50; 22: 50 | проблемы с зимником | 100%
[25 empty] | 50 | [13 empty] | 40 |  |  |  | 3 |  | 3
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Расчистка от леса | га | 92.56 | 2015-02-12 |  | 2015-02-25 | 2015-04-25 |  |  | 12.648 | 0.75 | 91.81 | 0.81029 | 12.648 | 0.75 | 5.9298 |  | 12: 0.744; 13: 0.744; 14: 0.744; 15: 0.744; 16: 0.744; 17: 0.744; 18: 0.744; 19: 0.744; 20: 0.744; 21: 0.744; 22: 0.744; 23: 0.744; 24: 0.744; 25: 0.744; 26: 0.744; 27: 0.744; 28: 0.744 |  | 3 га
[18 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0.05; 26: 0.24; 27: 0.12; 28: 0.34 |  |  | 0.75 | км
2.2 | Устройство лежневых дорог | м2 | 9555 | 2015-02-22 | 2015-03-05 |  | 2015-05-24 |  |  | 3736.663 | 0 | 9555 | 0 | 3736.663 | 0 | 0 |  | 22: 103.8587; 23: 605.4674; 24: 605.4674; 25: 605.4674; 26: 605.4674; 27: 605.4674; 28: 605.4674
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | устройство вдольтрассового технологического проезда | км | 35.23 | 2015-03-01 |  |  | 2015-05-24 |  |  | 0 | 0 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Устройство зимней дороги | км | 35.23 | 2015-02-22 |  | 2014-02-24 | 2015-03-09 |  |  | 15.4131 | 0.97 | 34.26 | 2.7533 | 15.4131 | 0.97 | 6.2933 |  | 22: 2.2019; 23: 2.2019; 24: 2.2019; 25: 2.2019; 26: 2.2019; 27: 2.2019; 28: 2.2019
[18 empty] | 22: 0; 23: 0; 24: 0.5; 25: 0.1; 26: 0.1; 27: 0.1; 28: 0.17 |  |  | 0.97 | км
2.5 | Временные переезды через коммуникации | переезд | 14 | 2015-04-01 |  | 2015-02-28 | 2015-05-13 |  |  | 1 | 1 | 13 | 7.1429 | 1 | 1 | 100 | [33 empty] | 3 | bar: 1 to 28
1
2.6 | Постоянные переезды через трубопроводы сторонних организаций | переезд | 13 | 2015-05-14 |  | 2015-02-22 | 2015-08-11 |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7 | Подготовка трубосварочных баз | база | 2 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-03-01 |  | 2015-02-22 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100 | [33 empty] | 2 | bar: 1 to 28
[25 empty] | 1 | [13 empty] | 1
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на стеллажах |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу Шингинское м.р | км | 17.615 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 |  |  | 15.462 | 5.58 | 12.035 | 31.6775 | 15.462 | 5.58 | 36.0885 |  | 11: 0.859; 12: 0.859; 13: 0.859; 14: 0.859; 15: 0.859; 16: 0.859; 17: 0.859; 18: 0.859; 19: 0.859; 20: 0.859; 21: 0.859; 22: 0.859; 23: 0.859; 24: 0.859; 25: 0.859; 26: 0.859; 27: 0.859; 28: 0.859 |  | 10 км
[28 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Завоз трубы на трубосварочную базу З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-25 |  | 2015-02-25 | 2015-03-23 |  |  | 1.296 | 1.296 | 16.319 | 7.3574 | 1.296 | 1.296 | 100 |  | 25: 0.108; 26: 0.324; 27: 0.432; 28: 0.432
[18 empty] | 25: 0.108; 26: 0.324; 27: 0.432; 28: 0.432 |  |  | 1.296 | км
3.1.3 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже Шингинское м.р. | км | 17.615 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 |  |  | 4.752 | 4.3632 | 13.2518 | 24.7698 | 4.752 | 4.3632 | 91.8182 |  | 11: 0.264; 12: 0.264; 13: 0.264; 14: 0.264; 15: 0.264; 16: 0.264; 17: 0.264; 18: 0.264; 19: 0.264; 20: 0.264; 21: 0.264; 22: 0.264; 23: 0.264; 24: 0.264; 25: 0.264; 26: 0.264; 27: 0.264; 28: 0.264 |  | 4.68 км
[27 empty] | 0.2376 | 0.1296 | 0.1944 | 0.3024 | 0.3024 | 0.2592 | 0.3024 | 0.3024 | 0.324 | 0.2808 | 0.1296 | 0.108 | 0.4536 | 0.108 | 0.108 | 0.1512 | 0.1728 | 0.2376 | 0.2592 | [5 empty] | 202 | стык
3.1.4 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-28 |  | 2015-02-28 | 2015-04-17 |  |  | 0.864 | 0.216 | 17.399 | 1.2262 | 0.864 | 0.216 | 25 |  | 25: 0.216; 26: 0.216; 27: 0.216; 28: 0.216
[18 empty] | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0.216 |  |  | 10 | стык
3.1.5 | Неразрушающий контроль сварных соединений на стеллаже | стык | 1824 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 |  |  | 210 | 54 | 1770 | 2.9605 | 210 | 54 | 25.7143 |  | 14: 14; 15: 14; 16: 14; 17: 14; 18: 14; 19: 14; 20: 14; 21: 14; 22: 14; 23: 14; 24: 14; 25: 14; 26: 14; 27: 14; 28: 14
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 7
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Вывоз двухтрубных секций на трассу | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-04-24 |  |  | 3.888 | 0.756 | 34.474 | 2.1459 | 3.888 | 0.756 | 19.4444 |  | 24: 0.7776; 25: 0.7776; 26: 0.7776; 27: 0.7776; 28: 0.7776
[18 empty] | 24: 0; 25: 0; 26: 0.1512; 27: 0.4536; 28: 0.1512 |  |  | 0.756 | км
3.2.2 | Сварка двухтрубных секций в нитку | км | 17.615 | 2015-03-07 |  |  | 2015-05-25 |  |  | 0 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | Контроль сварных соединений на трассе | стык | 70.46 | 2015-03-09 |  |  | 2015-05-28 |  |  | 0 | 0 | 70.46 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | Изоляция стыков термоусаживающими манжетами на трассе | стык | 70.46 | 2015-03-11 |  |  | 2015-05-30 |  |  | 0 | 0 | 70.46 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | Разработка траншеи | км | 17.615 | 2015-03-14 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.6 | Укладка трубопровода в траншею | км | 17.615 | 2015-03-29 |  |  | 2015-05-19 |  |  | 0 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.7 | Обратная засыпка траншеи | км | 17.615 | 2015-04-05 |  |  | 2015-05-25 |  |  | 0 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.8 | Обратная засыпка траншеи (устройство валика) | км | 17.615 | 2015-04-05 |  | 2015-03-29 | 2015-05-25 |  |  | 0 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.9 | Вывоз пригрузов на трассу | компл. | 769 | 2015-03-12 |  | 2015-03-12 | 2015-05-22 |  |  | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.10 | Монтаж утяжилителей УБО - 530М | компл. | 769 | 2015-03-24 |  | 2015-03-24 | 2015-05-20 |  |  | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Инженерная подготовка |  |  | 2015-02-10 | 2015-03-12 |  | 2015-02-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-02-20 | 2015-03-25 |  | 2015-03-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | Строительные работы на УЗА |  |  | 2015-03-07 | 2015-03-15 |  | 2015-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-03-07 | 2015-03-25 |  | 2015-03-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.5 | Автоматизация |  |  | 2015-03-07 |  |  | 2015-03-16 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | Узел запорной арматуры №2 ПК70+30 |  |  | 42055 |  |  | 42114
4.2.1 | Инженерная подготовка |  |  | 2015-02-20 | 2015-03-10 |  | 2015-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-03-22 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | Строительные работы на УЗА |  |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | Автоматизация |  |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.3 | Узел запорной арматуры №3 ПК 169+45,94 |  |  | 42065 |  |  | 42099
4.3.1 | Инженерная подготовка | м2 | 2323 | 2015-03-02 | 2015-04-15 |  | 2015-03-11 | 2015-04-24 |  | 0 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-03-12 | 2015-03-30 |  | 2015-03-26 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.3.2 | Строительные работы на УЗА |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-20 |  | 2015-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.3.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-03-27 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.3.4 | Автоматизация |  |  | 2015-03-27 |  |  | 2015-03-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.3.5 | ПНР |  |  | 2015-04-01 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.4 | Узел запорной арматуры №4 ПК 179+01,03 |  |  | 42075 |  |  | 42114
4.4.1 | Инженерная подготовка |  |  | 2015-03-12 | 2015-03-08 |  | 2015-03-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-03-22 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3 | Строительные работы на УЗА |  |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ |  |  | 2015-03-22 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.6 | Автоматизация |  |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-05 |  | 2015-03-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-04-21 |  |  | 2015-05-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.3 | Строительные работы на УЗА |  |  | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ |  |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.6 | Автоматизация |  |  | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 65+81 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка |  |  | 2015-02-20 | 2015-03-05 |  | 2015-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-05-21 |  |  | 2015-06-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.3 | Строительные работы УЗА |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ |  |  | 2015-04-20 |  |  | 2015-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6 | Автоматизация |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Вытяжные свечи и молниеотводы |  |  | 42175 |  |  | 42239
5.1.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-06-20 |  |  | 2015-07-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
5.1.2 | Строительные работы |  |  | 2015-06-20 |  |  | 2015-07-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
6 | Защитные футляры и переходы |  |  | 42175 |  |  | 42239
6.1.1 | Монтаж защитных футляров |  |  | 2015-06-20 |  |  | 2015-08-23 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
7 | Узел запуска СОД ПК 3+48,04 |  |  | 42075 |  |  | 42203
7.1.1 | Инженерная подготовка |  |  | 2015-03-12 | 2015-03-30 |  | 2015-04-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Фундаменты |  |  | 2015-03-12 |  |  | 2015-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Трубопроводы и технологическое оборудование |  |  | 2015-04-02 |  |  | 2015-04-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Строительные работы узла запуска |  |  | 2015-04-22 |  |  | 2015-05-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| ВЛ 6кВ |  |  | 2015-05-22 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Сети электрические |  |  | 2015-06-11 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Сети связи |  |  | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Автоматизация |  |  | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8 | Узел приема СОД ПК 346+69 |  |  | 42065 |  |  | 42300
8.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 3279 | 2015-04-12 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0.001 | 0 | 3279 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | план | 1: 0.001
факт
8.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-11 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-12 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.4 | ЕП 100 | % | 100 | 2015-04-12 |  |  | 2015-04-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.5 | Сепаратор пробкоуловитель | % | 100 | 2015-04-19 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.6 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-05-20 | 2015-09-07 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.11 | Производственно-дождевая канализация К3 | % | 100 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.12 | Трубопроводы и технологическое оборудование камеры приема СОД | % | 100 | 2015-04-30 |  |  | 2015-05-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.13 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-05-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.14 | Сети электрические | % | 100 | 2015-08-22 |  |  | 2015-09-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.15 | Сети связи | % | 100 | 2015-09-17 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.16 | КИПиА | % | 100 | 2015-10-01 |  |  | 2015-10-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.17 | ПНР | % | 100 | 2015-10-11 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.18 | Рекультивация | % | 100 | 2015-05-26 |  |  | 2015-10-02 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9 | Испытания трубопровода |  |  | 42301 |  |  | 42320
9.1.1 | Подготовительные работы | % | 100 | 2015-10-24 |  |  | 2015-10-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9.1.2 | Испытания трубопровода | % | 100 | 2015-11-01 |  |  | 2015-11-12 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
10 | Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 |  |  | 42321 |  |  | 42338
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [6 empty] | 1: Февраль | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | Февраль 1: 10 | 11
1 | Кран трубоукладчик | 86 5492 ХC | bar: Февраль 8 to Февраль 28
2 | Кран трубоукладчик | 86 3656 УА | bar: Февраль 8 to Февраль 28
3 | Экскаватор Komatsu | 86 1594 УВ | bar: Февраль 8 to Февраль 28
4 | Экскаватор Komatsu | 86 3661 УА | bar: Февраль 8 to Февраль 28
5 | Бульдозер | 86 1119 ХТ | bar: Февраль 8 to Февраль 28
6 | Бульдозер | 86 ХО5397 | bar: Февраль 8 to Февраль 28
7 | Вахта | А 670 NT 86 | bar: Февраль 8 to Февраль 28
8 | Трубовоз | Н 873 ТТ 86 | bar: Февраль 8 to Февраль 28
9 | УАЗ | Р 973 ТТ 86 | bar: Февраль 8 to Февраль 28
10 | Валочная машина | УА 3660 | bar: Февраль 22 to Февраль 28
11 | Бульдозер | bar: Февраль 22 to Февраль 28
12 | Кран трубоукладчик | bar: Февраль 22 to Февраль 28
13 | Кран трубоукладчик | bar: Февраль 28
14 | Кран трубоукладчик | bar: Февраль 28
15 | Трубовоз | bar: Февраль 22 to Февраль 28
16 | Трелевочник | bar: Февраль 22 to Февраль 28
17 | НИВА автомобиль | bar: Февраль 24 to Февраль 28
ИТОГО | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [16 empty] | Февраль 1: Февраль | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рук строительства | bar: Февраль 8 to Февраль 28
2 | Начальник участка | bar: Февраль 9 to Февраль 28
3 | Старший прораб | bar: Февраль 8 to Февраль 28
3 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | bar: Февраль 8 to Февраль 28
4 | Механик | bar: Февраль 8 to Февраль 28
5 | Геодезист | [16 empty] | Февраль 13: 1; Февраль 14: 1; Февраль 15: 1; Февраль 16: 1; Февраль 17: 1; Февраль 18: 1; Февраль 19: 1; Февраль 20: 1; Февраль 21: 1; Февраль 22: 1; Февраль 23: 1; Февраль 24: 1; Февраль 25: 1; Февраль 26: 2; Февраль 27: 2; Февраль 28: 2
6 | Электромонтер | bar: Февраль 8 to Февраль 28
7 | Стропальщик | bar: Февраль 8 to Февраль 28
8 | разнорабочиий | [16 empty] | Февраль 22: 3; Февраль 23: 3; Февраль 24: 3; Февраль 25: 3; Февраль 26: 3; Февраль 27: 3; Февраль 28: 3
9 | Монтажник наружных трубопроводов | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | Монтажник технологических трубопроводов | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
11 | Машинист крана трубоукладчика | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
12 | Машинист бульдозера | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Машинист экскаватора | [23 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
14 | Газорезчик | [23 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 | Электросварщик | [23 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
16 | Вальщик леса | bar: Февраль 8 to Февраль 28
17 | Автослесарь | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18 | Водитель | [23 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
19 | Водитель вахтовки | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 | Водитель плетевоза | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21 | Водитель вездехода
22 | Машинист валочной машины | bar: Февраль 22 to Февраль 28
23 | Машинист трелевочника | bar: Февраль 27 to Февраль 28
ИТОГО | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [14 empty] | Февраль 1: Февраль | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 |  | 3 | [14 empty] | Февраль 1: 4 | 5
1 | Субподрядчик1 |  | начальник лаборатории | bar: Февраль 20 to Февраль 28
2 | Субподрядчик1 |  | инженер-дефектоскопист | bar: Февраль 20 to Февраль 28
3 | Субподрядчик1 |  | дефектоскопист II разряда | bar: Февраль 20 to Февраль 28
4 | Субподрядчик1 |  | водитель | bar: Февраль 20 to Февраль 28
5 | Субподрядчик2 |  | вальщик леса | [14 empty] | Февраль 22: 3; Февраль 23: 3; Февраль 24: 3; Февраль 25: 3; Февраль 26: 3; Февраль 27: 3; Февраль 28: 3
6
7
8
9
10
ИТОГО | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  | Февраль 1: Февраль | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  | Февраль 1: 5 | 6
1 | Субподрядчик1 |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс | bar: Февраль 20 to Февраль 28
2 | Субподрядчик2 |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт |  |  | Февраль 22: 3; Февраль 23: 3; Февраль 24: 3; Февраль 25: 3; Февраль 26: 3; Февраль 27: 3; Февраль 28: 3
3
4
ИТОГО | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН:

## март
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | % выполнения за месяц | Дни мес. | март | [30 empty] | Примечание | Ожидаемое в феврале
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 99.9962 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 |  | 2015-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 100 |  | 8: 1; 11: 1; 14: 2 |  | 100%
[25 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Расчистка от леса | га | 92.56 | 2015-02-12 |  | 2015-02-25 | 2015-04-25 |  |  | 28.65 | 45.2067 | 47.3533 | 48.8404 | 27.9 | 44.4567 | 159.343 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 3 га
[18 empty] | 0.0067 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.64 | 1.76 | 4.3 | 2.8 | 4.51 | 1.4 | 4.9 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.35 | 0.7 | 2 | 1.6 | 1.4
2.2 | Устройство лежневых дорог (L=1,47км, Ш=6,5м) | м2 | 9555 | 2015-02-22 |  | 2015-03-14 | 2015-05-24 |  |  | 7200 | 6390 | 3165 | 66.876 | 7200 | 6390 | 88.75 |  | 17: 800; 18: 800; 19: 800; 20: 800; 21: 800; 22: 800; 23: 800; 24: 800; 25: 800
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 325 | 0 | 0 | 800 | 140 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 375
2.3 | Устройство вдольтрассового технологического проезда | км | 35.23 | 2015-03-01 |  | 2015-03-01 | 2015-04-25 |  |  | 18.7 | 7.01 | 28.22 | 19.8978 | 18.7 | 7.01 | 37.4866 |  | 1: 1.1; 2: 1.1; 3: 1.1; 4: 1.1; 5: 1.1; 6: 1.1; 7: 1.1; 8: 1.1; 9: 1.1; 10: 1.1; 11: 1.1; 12: 1.1; 13: 1.1; 14: 1.1; 15: 1.1; 16: 1.1; 17: 1.1
[18 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.81 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2.4 | Устройство зимней дороги (расчистка от снега) | км | 35.23 | 2015-02-22 |  | 2014-02-24 | 2015-03-09 |  | 2015-03-30 | 35.23 | 35.23 | 0 | 100 | 34.26 | 34.26 | 100 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.66 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[18 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.66 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2.5 | Временные переезды через коммуникации | переезд | 14 | 2015-04-01 |  | 2015-02-28 | 2015-05-13 |  |  | 18 | 16 | -2 | 114.2857 | 17 | 15 | 88.2353 |  | 1: 2; 2: 2; 4: 1; 6: 2; 7: 1; 13: 1; 18: 2; 19: 2; 20: 1; 24: 1; 31: 2 | пересечение с трубопроводом не обозначенным в проекте, по факту 17 временных переездов. Схема прилогается.
[18 empty] | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Постоянные переезды через трубопроводы сторонних организаций | переезд | 13 | 2015-05-14 |  | 2015-02-22 | 2015-08-11 |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7 | Подготовка трубосварочных баз | база | 2 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-03-01 |  | 2015-02-22 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 2
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на стеллажах |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу Шингинское м.р | км | 17.615 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 | 2015-04-10 |  | 17.617 | 7.58 | 10.035 | 43.0315 | 12.037 | 2 | 16.6154 |  | 1: 0.859; 2: 0.859; 3: 0.859; 4: 0.859; 5: 0.859; 6: 0.859; 7: 0.859; 8: 0.859; 9: 0.859; 10: 0.859; 11: 0.859; 12: 0.859; 13: 0.859; 14: 0.87 |  | 10 км
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Завоз трубы на трубосварочную базу З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-25 |  | 2015-02-25 | 2015-03-23 | 2015-04-10 |  | 17.616 | 9.302 | 8.313 | 52.8073 | 16.32 | 8.006 | 49.0564 |  | 0.43 | 0.43 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.46
[18 empty] | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.253 | 0.759 | 1.276 | 0 | 0.363 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
3.1.3 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже Шингинское м.р. | км | 17.615 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 |  |  | 16.7632 | 5.6696 | 11.9454 | 32.1862 | 12.4 | 1.3064 | 10.5355 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 4.68 км
[18 empty] | 0.2912 | 0.2688 | 0.2464 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-28 |  | 2015-02-28 | 2015-04-17 |  |  | 12.616 | 10.5272 | 7.0878 | 59.7627 | 12.4 | 10.3112 | 83.1548 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[18 empty] | 0.224 | 0.1792 | 0.224 | 0.224 | 0.23 | 0.226 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.276 | 0.391 | 0.427 | 0.441 | 0.44 | 0.368 | 0.352 | 0.35 | 0.44 | 0.414 | 0.4 | 0.414 | 0.345 | 0 | 0.396 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
3.1.5 | Неразрушающий контроль сварных соединений на стеллаже | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2015-04-17 |  | 643 | 390 | 1433 | 21.3933 | 589 | 396 | 67.2326 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[18 empty] | 7 | 16 | 0 | 41 | 30 | 20 | 15 | 0 | 30 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Вывоз двухтрубных секций на трассу | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-04-23 |  |  | 25.7544 | 12.963 | 22.267 | 36.7953 | 24.9984 | 12.207 | 48.8311 |  | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064
[18 empty] | 0 | 0.784 | 0.616 | 0.616 | 0.368 | 0 | 0.322 | 0.288 | 0.632 | 0.253 | 0.506 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.605 | 0.434 | 0.913 | 0.902 | 1.012 | 0.824 | 1.42 | 0.824 | 0.52
3.2.2 | Сварка труб в нитку | км | 36.23 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 |  |  | 14.4 | 7.539 | 28.691 | 20.8087 | 14.4 | 7.539 | 52.3542 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
[22 empty] | 0.161 | 0.207 | 0.21 | 0.115 | 0.092 | 0.092 | 0.069 | 0.252 | 0.23 | 0.483 | 0.506 | 0.242 | 0.264 | 0.22 | 0.44 | 0.264 | 0.242 | 0.308 | 0.36 | 0.45 | 0.462 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.22
3.2.3 | Контроль сварных соединений на трассе | стык | 705 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 |  |  | 644 | 458 | 247 | 64.9645 | 644 | 458 | 71.118 | [9 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
[25 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 22 | 23 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 22 | 0 | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3.2.4 | Изоляция стыков термоусаживающими манжетами на трассе | стык | 3649 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 |  |  | 880 | 244 | 3405 | 6.6868 | 880 | 244 | 27.7273 | [10 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15
3.2.5 | Разработка траншеи | км | 35.23 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 |  |  | 14 | 2.95 | 32.28 | 8.3735 | 14 | 2.95 | 21.0714 | [12 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4
3.2.6 | Укладка трубопровода в траншею | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 |  |  | 7.2 | 1.07 | 34.16 | 3.0372 | 7.2 | 1.07 | 14.8611 |  | 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.4; 20: 0.4; 21: 0.4; 22: 0.4; 23: 0.4; 24: 0.4; 25: 0.4; 26: 0.4; 27: 0.4; 28: 0.4; 29: 0.4; 30: 0.4; 31: 0.4
[34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Обратная засыпка трубопровода | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-03-29 | 2015-05-25 |  |  | 6.4 | 0.77 | 34.46 | 2.1856 | 6.4 | 0.77 | 12.0312 |  | 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.4; 20: 0.4; 21: 0.4; 22: 0.4; 23: 0.4; 24: 0.4; 25: 0.4; 26: 0.4; 27: 0.4; 28: 0.4; 29: 0.4; 30: 0.4; 31: 0.4
[34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.17
3.2.8 | Обратная засыпка траншеи (устройство валика) | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-03-29 | 2015-05-25 |  |  | 6 | 0.85 | 34.38 | 2.4127 | 6 | 0.85 | 14.1667 |  | 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.4; 20: 0.4; 21: 0.4; 22: 0.4; 23: 0.4; 24: 0.4; 25: 0.4; 26: 0.4; 27: 0.4; 28: 0.4; 29: 0.4; 30: 0.4; 31: 0.4
[34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.25
3.2.9 | Вывоз пригрузов на трассу | компл. | 769 | 2015-03-12 |  | 2015-03-12 | 2015-05-22 |  |  | 360 | 324 | 445 | 42.1326 | 360 | 324 | 90 | [12 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[29 empty] | 23 | 10 | 10 | 10 | 24 | 24 | 0 | 23 | 20 | 36 | 24 | 34 | 10 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 10 | 11
3.2.10 | Монтаж утяжилителей УБО - 530М | компл. | 769 | 2015-03-24 |  | 2015-03-24 | 2015-05-20 |  |  | 361 | 85 | 684 | 11.0533 | 361 | 85 | 23.5457 |  | 24: 50; 25: 50; 26: 0; 27: 0; 28: 7; 29: 0; 30: 0; 31: 0
[41 empty] | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 1596 | 2015-02-10 | 2015-04-01 |  | 2015-02-19 | 2015-04-30 |  | 651.4 | 0 | 1596 | 0 | 651.4 | 0 | 0 | [12 empty] | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | перенос на апрель
4.1.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-02-20 | 2015-04-01 |  | 2015-03-06 | 2015-04-15 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | перенос на апрель
4.1.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-04-10 |  | 2015-03-12 | 2015-04-16 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | перенос на апрель
4.1.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-04-12 |  | 2015-04-15 | 2015-04-26 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | перенос на апрель
4.1.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-04-15 |  | 2015-03-15 | 2015-04-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | перенос на апрель
4.2 | Узел запорной арматуры №2 ПК70+30 |  |  | 42055 |  |  | 42114
4.2.1 | Инженерная подготовка | м2 | 1886 | 2015-02-20 | 2015-04-24 |  | 2015-03-01 | 2015-04-30 |  | 614.04 | 0 | 1886 | 0 | 614.04 | 0 | 0 |  | 18: 43.86; 19: 43.86; 20: 43.86; 21: 43.86; 22: 43.86; 23: 43.86; 24: 43.86; 25: 43.86; 26: 43.86; 27: 43.86; 28: 43.86; 29: 43.86; 30: 43.86; 31: 43.86
4.2.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-04-24 |  | 2015-04-05 |  |  | 71.4 | 0 | 100 | 0 | 71.4 | 0 | 0 |  | 22: 7.14; 23: 7.14; 24: 7.14; 25: 7.14; 26: 7.14; 27: 7.14; 28: 7.14; 29: 7.14; 30: 7.14; 31: 7.14
4.2.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5
20
4.2.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | Узел запорной арматуры №3 ПК 169+45,94 |  |  | 42065 |  |  | 42099
4.3.1 | Инженерная подготовка | м2 | 2323 | 2015-03-02 | 2015-04-15 |  | 2015-03-11 | 2015-04-24 |  | 2322 | 0 | 2323 | 0 | 2322 | 0 | 0 |  | 16: 258; 17: 258; 18: 258; 19: 258; 20: 258; 21: 258; 22: 258; 23: 258; 24: 258
4.3.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-04-15 |  | 2015-04-26 |  |  | 14 | 0 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 30: 7; 31: 7
4.3.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-04-15 |  | 2015-04-01 |  |  | 96 | 0 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 |  | 20: 8; 21: 8; 22: 8; 23: 8; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8; 30: 8; 31: 8
4.3.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-04-15 |  | 2015-04-05 |  |  | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 27: 10; 28: 10; 29: 10; 30: 10; 31: 10
4.3.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-04-15 |  | 2015-03-31 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 27: 25; 28: 25; 29: 25; 30: 10; 31: 15
4.3.6 | ПНР | % | 100 | 2015-04-01 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | Узел запорной арматуры №4 ПК 179+01,03 |  |  | 42075 |  |  | 42114
4.4.1 | Инженерная подготовка | м2 | 313 | 2015-03-12 | 2015-04-30 |  | 2015-04-21 |  |  | 313 | 0 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 |  | 12: 31.3; 13: 31.3; 14: 31.3; 15: 31.3; 16: 31.3; 17: 31.3; 18: 31.3; 19: 31.3; 20: 31.3; 21: 31.3 | перенос на апрель
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-04-15 |  | 2015-04-05 |  |  | 70 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 22: 7; 23: 7; 24: 7; 25: 7; 26: 7; 27: 7; 28: 7; 29: 7; 30: 7; 31: 7
4.4.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-04-01 |  | 2015-04-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-04-02 |  | 2015-04-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-04-03 |  | 2015-04-05 |  |  | 70 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 22: 7; 23: 7; 24: 7; 25: 7; 26: 7; 27: 7; 28: 7; 29: 7; 30: 7; 31: 7
4.4.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-03-02 | 2015-04-29 |  | 2015-03-11 | 2015-05-30 |  | 701 | 0 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 |  | 22: 78; 23: 78; 24: 78; 25: 78; 26: 78; 27: 78; 28: 78; 29: 78; 30: 77
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-04-21 |  |  | 2015-05-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.3 | Строительные работы на УЗА |  |  | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ |  |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.6 | Автоматизация |  |  | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-02-20 | 2015-04-29 |  | 2015-03-01 | 2015-05-31 |  | 701 | 0 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 |  | 22: 70.1; 23: 70.1; 24: 70.1; 25: 70.1; 26: 70.1; 27: 70.1; 28: 70.1; 29: 70.1; 30: 70.1; 31: 70.1
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-05-21 |  |  | 2015-06-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.3 | Строительные работы УЗА |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ |  |  | 2015-04-20 |  |  | 2015-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6 | Автоматизация |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Вытяжные свечи и молниеотводы |  |  | 42175 |  |  | 42239
5.1.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования |  |  | 2015-06-20 |  |  | 2015-07-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
5.1.2 | Строительные работы |  |  | 2015-06-20 |  |  | 2015-07-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
6 | Защитные футляры и переходы |  |  | 42175 |  |  | 42239
6.1.1 | Монтаж защитных футляров |  |  | 2015-06-20 |  |  | 2015-08-23 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
7 | Узел запуска СОД ПК 3+48,04 |  |  | 42075 |  |  | 42203
7.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 7100 | 2015-03-12 | 02..04.15 |  | 2015-04-25 |  |  | 546 | 0 | 7100 | 0 | 546 | 0 | 0 |  | 30: 273; 31: 273
7.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-04-01 |  | 2015-04-01 | 2015-04-21 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | перенос на апрель
| Трубопроводы и технологическое оборудование |  |  | 2015-04-02 |  |  | 2015-04-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Строительные работы узла запуска |  |  | 2015-04-22 |  |  | 2015-05-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| ВЛ 6кВ |  |  | 2015-05-22 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Сети электрические |  |  | 2015-06-11 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Сети связи |  |  | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Автоматизация |  |  | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
| Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода |  |  | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8 | Узел приема СОД ПК 346+69 |  |  | 42065 |  |  | 42300
8.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 3279 | 2015-04-12 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 312 | 0 | 3279 | 0 | 312 | 0 | 0 |  | 30: 156; 31: 156
8.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-03-31 |  | 2015-04-11 | 2015-04-20 |  | 45 | 0 | 100 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 23: 5; 24: 5; 25: 5; 26: 5; 27: 5; 28: 5; 29: 5; 30: 5; 31: 5
8.1.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-12 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.4 | ЕП 100 | % | 100 | 2015-04-12 |  |  | 2015-04-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.5 | Сепаратор пробкоуловитель | % | 100 | 2015-04-19 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.6 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-03-31 |  | 2015-05-20 | 2015-06-18 |  | 38.1 | 0 | 100 | 0 | 38.1 | 0 | 0 |  |  | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
8.1.11 | Производственно-дождевая канализация К3 | % | 100 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.12 | Трубопроводы и технологическое оборудование камеры приема СОД | % | 100 | 2015-04-30 |  |  | 2015-05-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.13 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-03-30 |  | 2015-05-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.14 | Сети электрические | % | 100 | 2015-08-22 |  |  | 2015-09-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.15 | Сети связи | % | 100 | 2015-09-17 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.16 | КИПиА | % | 100 | 2015-10-01 |  |  | 2015-10-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.17 | ПНР | % | 100 | 2015-10-11 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.18 | Рекультивация | % | 100 | 2015-05-26 |  |  | 2015-10-02 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9 | Испытания трубопровода |  |  | 42301 |  |  | 42320
9.1.1 | Подготовительные работы |  |  | 2015-10-24 |  |  | 2015-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9.1.2 | Испытания трубопровода |  |  | 2015-11-01 |  |  | 2015-11-12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | план
факт
10 | Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 |  |  | 42321 |  |  | 42338
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [6 empty] | 1: Март | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | Март 1: 10 | 11
1 | Кран трубоукладчик | 86 5492 ХC | bar: Март 1 to Март 31
2 | Кран трубоукладчик | 86 3656 УА | bar: Март 1 to Март 31
3 | Экскаватор Komatsu | 86 1594 УВ | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Экскаватор Komatsu | 86 3661 УА | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Бульдозер | 86 1119 ХТ | bar: Март 1 to Март 31
6 | Бульдозер | 86 ХО5397 | [15 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Вахта | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | Трубовоз | Н 873 ТТ 86 | bar: Март 1 to Март 31
9 | УАЗ | Р 973 ТТ 86 | bar: Март 1 to Март 31
10 | Валочная машина | УА 3660 | bar: Март 1 to Март 31
11 | Бульдозер | ? | bar: Март 1 to Март 31
12 | Кран трубоукладчик | ? | bar: Март 1 to Март 31
13 | Кран трубоукладчик | ? | bar: Март 1 to Март 31
14 | Кран трубоукладчик | ? | bar: Март 1 to Март 31
15 | Трубовоз | ? | bar: Март 1 to Март 31
16 | Трелевочник | ? | bar: Март 1 to Март 31
17 | ЛП-19 | ? | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | ГТТ | ? | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Самосвал КАМАЗ (20тн) | ? | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 | Бульдозер | ? | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | НИВА автомобиль | ? | bar: Март 1 to Март 31
ИТОГО | [17 empty] | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [16 empty] | Март 1: Март | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рук строительства | bar: Март 1 to Март 31
2 | Начальник участка | bar: Март 1 to Март 31
3 | Старший прораб | bar: Март 1 to Март 31
3 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Механик | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Геодезист | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Электромонтер | bar: Март 1 to Март 31
7 | Стропальщик | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | разнорабочиий | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | Монтажник наружных трубопроводов | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
10 | Монтажник технологических трубопроводов | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
11 | Машинист крана трубоукладчика | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
12 | Машинист бульдозера | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
13 | Машинист экскаватора | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
14 | Газорезчик | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
15 | Электросварщик | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
16 | Вальщик леса | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
17 | Автослесарь | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Водитель | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
19 | Водитель вахтовки | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
20 | Водитель плетевоза | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
21 | Водитель вездехода | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Машинист валочной машины | bar: Март 1 to Март 31
23 | Машинист ЛП-19 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 тн) | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25 | Изолировщики | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
26 | Машинист трелевочника | bar: Март 1 to Март 31
27 | Прораб производитель работ | bar: Март 15 to Март 31
28 | Кладовщик | [16 empty] | Март 15: 2; Март 16: 2; Март 17: 2; Март 18: 2; Март 19: 2; Март 20: 2; Март 21: 2; Март 22: 2; Март 23: 2; Март 24: 2; Март 25: 2; Март 26: 2; Март 27: 2; Март 28: 2; Март 29: 2; Март 30: 2; Март 31: 2
29 | Инженер ПТО | bar: Март 14 to Март 31
ИТОГО | [17 empty] | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 68 | 68 | 68 | 68 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 75 | 75 | 75
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [14 empty] | Март 1: Март | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 |  | 3 | [14 empty] | Март 1: 4 | 5
1 | Субподрядчик1 |  | начальник лаборатории | bar: Март 1 to Март 30
2 | Субподрядчик1 |  | инженер-дефектоскопист | bar: Март 1 to Март 30
3 | Субподрядчик1 |  | дефектоскопист II разряда | bar: Март 1 to Март 30
4 | Субподрядчик1 |  | дефектоскопист II разряда | bar: Март 22 to Март 30
5 | Субподрядчик1 |  | водитель | bar: Март 1 to Март 30
6 | Субподрядчик2 |  | вальщик леса | [14 empty] | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
7 | Субподрядчик3 |  | вальщик леса | [14 empty] | Март 22: 8; Март 23: 8; Март 24: 8; Март 25: 8; Март 26: 8; Март 27: 8; Март 28: 8; Март 29: 8; Март 30: 8; Март 30: 8
8
9
10
11
ИТОГО | [17 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  | Март 1: Март | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  | Март 1: 5 | 6
1 | Субподрядчик1 |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс | bar: Март 1 to Март 31
2 | Субподрядчик2 |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
7 | Субподрядчик3 |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт |  |  | Март 22: 8; Март 23: 8; Март 24: 8; Март 25: 8; Март 26: 8; Март 27: 8; Март 28: 8; Март 29: 8; Март 30: 8; Март 31: 8
4
ИТОГО | [17 empty] | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
ПОДПИСИ СТОРОН:
Козлов Д.П.

## апрель
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | % выполнения за месяц | Дни мес. | апрель | [30 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 99.9962 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Расчистка от леса | га | 92.56 | 2015-02-12 |  | 2015-02-25 | 2015-04-29 | 2015-05-08 |  | 73.2067 | 60.4067 | 32.1533 | 65.2622 | 28 | 15.2 | 54.2857 | план | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.65
[17 empty] | факт | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Устройство лежневых дорог | м2 | 9555 | 2015-02-22 |  | 2015-03-14 | 2015-05-24 |  |  | 8400 | 8752 | 803 | 91.596 | 2010 | 2362 | 117.5124 | план | 7: 171; 8: 171; 9: 171; 10: 171; 11: 171; 12: 171; 13: 100; 14: 171; 15: 100; 16: 171; 17: 100; 18: 177; 31: 165 | закрытие по смете 08-03-01
[17 empty] | факт | 7: 375; 8: 375; 9: 505; 10: 380; 11: 375; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 40; 22: 0; 23: 20; 25: 162; 26: 130
2.3 | Устройство вдольтрассового технологического проезда | км | 35.23 | 2015-03-01 |  | 2015-03-01 | 2015-04-29 | 2015-06-20 |  | 35.2268 | 14.41 | 20.82 | 40.9026 | 28.2168 | 7.4 | 26.2255 | план | 0.9706 | 0.37 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.67 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Устройство зимней дороги | км | 35.23 | 2015-02-22 |  | 2014-02-24 | 2015-03-09 |  | 2015-03-30 | 35.23 | 35.23 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | перевахтовка
факт
2.5 | Временные переезды через коммуникации | переезд | 17 | 2015-04-01 |  | 2015-02-28 | 2015-05-13 |  |  | 17 | 16 | 1 | 94.1176 | 1 | 0 | 0 | план | [31 empty] | перевахтовка | bar: 1 to 31
[17 empty] | факт | 22: 0; 28: 0; 29: 0
2.6 | Постоянные переезды через трубопроводы сторонних организаций | переезд | 13 | 2015-05-14 |  | 2015-02-22 | 2015-08-11 |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
2.7 | Подготовка трубосварочных баз | база | 2 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-03-01 |  | 2015-02-22 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на стеллажах |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу Шингинское м.р | км | 17.615 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 |  |  | 7.58 | 7.58 | 10.035 | 43.0315 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3.1.2 | Завоз трубы на трубосварочную базу З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-25 |  | 2015-02-25 | 2015-03-23 |  |  | 9.302 | 9.302 | 8.313 | 52.8073 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3.1.3 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже Шингинское м.р. | км | 17.615 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 |  |  | 12.4696 | 5.6696 | 11.9454 | 32.1862 | 6.8 | 0 | 0 | план | 1: 0.4; 2: 0.4; 3: 0.4; 4: 0.4; 5: 0.4; 6: 0.4; 7: 0.4; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4 | работа завершена
[17 empty] | факт | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
3.1.4 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-28 |  | 2015-02-28 | 2015-04-17 |  |  | 17.3272 | 10.7472 | 6.8678 | 61.0116 | 6.8 | 0.22 | 3.2353 | план | 1: 0.4; 2: 0.4; 3: 0.4; 4: 0.4; 5: 0.4; 6: 0.4; 7: 0.4; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4 | работа завершена
[17 empty] | факт | 1: 0.22; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
3.1.5 | Контроль сварных соединений на стеллаже | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2015-06-30 |  | 986 | 495 | 1328 | 27.153 | 596 | 105 | 17.6174 | план | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | перевахтовка
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Вывоз двухтрубных секций на трассу | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-04-28 | 2015-06-30 |  | 33.883 | 19.551 | 15.679 | 55.4953 | 20.92 | 6.588 | 31.4914 | план | 0.9 | 0.9 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.27 | 0.22 | 0.69 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 0.592 | 0.4 | 0.231 | 0.25 | 0.242 | 0.242 | 0.24 | 0.12 | 0.121 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.32 | 0.77 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.66 | 0.44 | 0.26 | 0 | 0 | 0.22
3.2.2 | Сварка труб в нитку | км | 35.23 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 |  |  | 25.539 | 15.864 | 19.366 | 45.0298 | 18 | 8.325 | 46.25 | план | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 0.198 | 0.26 | 0.38 | 0.49 | 0.407 | 0.319 | 0.35 | 0.39 | 0.49 | 0.495 | 0.44 | 0.28 | 0.396 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0
3.2.3 | Контроль сварных соединений на трассе | стык | 1824 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 |  |  | 1158 | 1036 | 788 | 56.7982 | 700 | 578 | 82.5714 | план | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15
3.2.4 | Изоляция стыков термоусаживающими манжетами на трассе | стык | 3649 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 |  |  | 1544 | 887 | 2762 | 24.308 | 1300 | 643 | 49.4615 | план | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 20 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 39 | 31 | 37 | 40 | 15 | 15 | 25 | 30 | 47 | 32 | 15 | 30 | 32 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 10
3.2.5 | Разработка траншеи | км | 35.23 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 |  |  | 18.85 | 5.98 | 29.25 | 16.9742 | 15.9 | 3.03 | 19.0566 | план | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 0.1 | 0.33 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Укладка трубопровода в траншею | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 |  |  | 14.46 | 4.94 | 30.29 | 14.0221 | 13.39 | 3.87 | 28.9022 | план | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Обратная засыпка трубопровода | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 |  |  | 17.07 | 2.37 | 32.86 | 6.7272 | 16.3 | 1.6 | 9.816 | план |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 4: 0; 5: 0; 6: 0.8; 7: 0.55; 8: 0.25
3.2.8 | Обратная засыпка траншеи (с устройством валика) | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 |  |  | 14.05 | 4.84 | 30.39 | 13.7383 | 13.2 | 3.99 | 30.2273 | план | [6 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | [5 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.1 | 0.35 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Вывоз пригрузов на трассу | компл. | 749 | 2015-03-12 |  | 2015-03-12 | 2015-05-22 |  |  | 713 | 527 | 222 | 70.3605 | 389 | 203 | 52.1851 | план | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 22 | 22 | 11 | 34 | 20 | 22 | 0 | 11 | 11 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Монтаж утяжилителей УБО - 530М | компл. | 749 | 2015-03-12 |  | 2015-03-24 | 2015-05-22 |  |  | 142 | 110 | 639 | 14.6862 | 57 | 25 | 43.8596 | план | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перевахтовка
[17 empty] | факт | 1: 0; 2: 0; 3: 12; 4: 13; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 19: 0; 22: 0; 23: 0
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 1596 | 2015-02-10 | 2015-06-20 |  | 2015-02-19 | 2015-06-20 |  | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0 | план | 16: 114; 17: 114; 18: 114; 19: 114; 20: 114; 21: 114; 22: 114; 23: 114; 24: 114; 25: 114; 26: 114; 27: 114; 28: 114; 29: 57; 30: 57 | Перенос сроков. Письмо отправлено | 0
факт
4.1.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-02-20 | 2015-06-20 |  | 2015-03-06 | 2015-07-04 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.1.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-04-17 |  | 2015-03-12 | 2015-04-16 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.1.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-04-16 |  | 2015-03-21 | 2015-04-30 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.1.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-04-17 |  | 2015-03-15 | 2015-06-25 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.2 | Узел запорной арматуры №2 ПК70+30 |  |  | 42055 |  |  | 42114
4.2.1 | Инженерная подготовка | м2 | 1886 | 2015-02-20 | 2015-06-20 |  | 2015-03-01 | 2015-06-20 |  | 1886 | 0 | 1886 | 0 | 1886 | 0 | 0 | план | 22: 235.8; 23: 235.8; 24: 235.8; 25: 235.8; 26: 235.8; 27: 235.8; 28: 235.8; 29: 117.9; 30: 117.5 | Перенос сроков. Письмо отправлено | 0
факт
4.2.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-05 | 2015-07-04 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
[17 empty] | факт | [32 empty] | 14
4.2.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-06-26 |  | 2015-04-16 | 2015-07-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.2.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-06-26 |  | 2015-04-20 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.2.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-06-26 |  | 2015-04-16 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.3 | Узел запорной арматуры №3 ПК 169+45,94 |  |  | 42065 |  |  | 42099
4.3.1 | Инженерная подготовка | м2 | 2323 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-03-11 | 2015-07-30 |  | 440 | 0 | 2323 | 0 | 440 | 0 | 0 | план | 11: 44; 12: 44; 13: 44; 14: 44; 15: 44; 16: 44; 17: 44; 18: 44; 19: 44; 20: 44 | Перенос сроков. Письмо отправлено | -40
[17 empty] | факт | 14: 0
4.3.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-06-25 |  | 2015-03-26 | 2015-07-09 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.3.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-07-10 |  | 2015-04-01 | 2015-07-15 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.3.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-07-10 |  | 2015-04-05 | 2015-07-19 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
факт
4.3.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-07-10 |  | 2015-03-31 | 2015-07-14 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.3.6 | ПНР | % | 100 | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 2015-04-05 | 2015-08-05 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.4 | Узел запорной арматуры №4 ПК 179+01,03 |  |  | 42075 |  |  | 42114
4.4.1 | Инженерная подготовка | м2 | 313 | 2015-03-12 | 2015-06-20 |  | 2015-03-21 | 2015-07-30 |  | 313 | 0 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | план | 13: 34.8; 14: 34.8; 15: 34.8; 16: 34.8; 17: 34.8; 18: 34.8; 19: 34.8; 20: 34.8; 21: 17.4; 22: 17.2 | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
[17 empty] | факт | 14: 0
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-05 | 2015-07-04 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-06 |  | 2015-04-16 | 2015-07-16 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-06 |  | 2015-04-20 | 2015-07-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-20 |  | 2015-04-05 | 2015-08-03 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-03 |  | 2015-04-16 | 2015-08-13 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-03-11 | 2015-07-30 |  | 443.995 | 0 | 701 | 0 | 443.995 | 0 | 0 | план | 7: 49.33; 8: 49.33; 9: 49.33; 10: 49.33; 11: 49.33; 12: 49.33; 13: 49.33; 14: 49.33; 15: 24.665; 16: 24.69 | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
[17 empty] | факт | 14: 0
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-04-21 | 2015-06-21 |  | 2015-05-05 | 2015-07-05 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов | 14
факт
4.5.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-06 |  | 2015-05-11 | 2015-07-11 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-06 |  | 2015-05-20 | 2015-07-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-06 |  | 2015-04-19 | 2015-07-19 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.5.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-06 |  | 2015-05-10 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-02-20 | 2015-06-20 |  | 2015-03-01 | 2015-07-30 |  | 461.975 | 0 | 701 | 0 | 461.975 | 0 | 0 | план | 18: 51.33; 19: 51.33; 20: 51.33; 21: 51.33; 22: 51.33; 23: 51.33; 24: 51.33; 25: 51.33; 26: 25.665; 27: 25.67 | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-05-21 | 2015-07-21 |  | 2015-06-04 | 2015-08-04 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.3 | Строительные работы УЗА | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-08-04 |  | 2015-06-10 | 2015-08-09 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-08-04 |  | 2015-06-19 | 2015-08-18 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-20 | 2015-08-20 |  | 2015-05-03 | 2015-09-02 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.6.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-08-25 |  | 2015-06-09 | 2015-08-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
5 | Вытяжные свечи и молниеотводы |  |  | 42175 |  |  | 42239
5.1.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-06-20 |  |  | 2015-07-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
5.1.2 | Строительные работы | % | 100 | 2015-06-20 |  |  | 2015-07-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
6 | Защитные футляры и переходы |  |  | 42175 |  |  | 42239
6.1.1 | Монтаж защитных футляров | м.п |  | 2015-06-20 |  |  | 2015-08-23 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
7 | Узел запуска СОД ПК 3+48,04 |  |  | 42075 |  |  | 42203
7.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 7100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-25 | 2015-08-25 |  | 0.001 | 0 | 7100 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | план | 1: 0.001 |  | 44
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 20
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.3 | Трубопроводы и технологическое оборудование | % | 100 | 2015-04-02 | 2015-07-18 |  | 2015-04-21 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.4 | Строительные работы узла запуска | % | 100 | 2015-04-22 | 2015-07-22 |  | 2015-05-21 | 2015-08-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 29 | 29
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.5 | ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-05-22 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.6 | Сети электрические | % | 100 | 2015-06-11 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.7 | Сети связи | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.8 | Автоматизация | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-15 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.9 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 17
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
8 | Узел приема СОД ПК 346+69 |  |  | 42065 |  |  | 42300
8.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 3279 | 2015-04-15 | 2015-07-30 |  | 2015-04-29 | 2015-10-30 |  | 0.001 | 0 | 3279 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | план | 1: 0.001 | Перенос сроков. Письмо отправлено
факт
8.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-16 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.4 | ЕП 100 | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.5 | Сепаратор пробкоуловитель | % | 100 | 2015-04-19 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.6 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-05-20 | 2015-09-07 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.11 | Производственно-дождевая канализация К3 | % | 100 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.12 | Трубопроводы и технологическое оборудование камеры приема СОД | % | 100 | 2015-04-30 |  |  | 2015-05-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.13 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-07-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.14 | Сети электрические | % | 100 | 2015-08-22 |  |  | 2015-09-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.15 | Сети связи | % | 100 | 2015-09-17 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.16 | КИПиА | % | 100 | 2015-10-01 |  |  | 2015-10-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.17 | ПНР | % | 100 | 2015-10-11 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.18 | Рекультивация | % | 100 | 2015-05-26 |  |  | 2015-10-02 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9 | Испытания трубопровода |  |  | 42301 |  |  | 42320
9.1.1 | Подготовительные работы | % | 100 | 2015-10-24 |  |  | 2015-10-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9.1.2 | Испытания трубопровода | % | 100 | 2015-11-01 |  |  | 2015-11-12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | план
факт
10 | Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 |  |  | 42321 |  |  | 42338
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [6 empty] | 1: апрель | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | апрель 1: 10 | 11
1 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3653 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3837 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3836 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 хс 5492 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3656 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3655 | [9 empty] | ремонт бортовой | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3654 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | Кран - трубоукладчик Д85С - 21 | 86 уа 1523 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
9 | Бульдозер Б -10 | 86 та 3849 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | Бульдозер Б -10 | 86 хо 5397 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | Бульдозер Б- 170 | 86 хт 1119 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | Бульдозер Б- 170 | 86 уа 1503 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 хе 0598 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3661 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
15 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1595 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
16 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3662 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
17 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1594 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
18 | Вахта Вм – 32841 – 0000010 0 01 | а 671 те 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
19 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | о 584 ам 186 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
20 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | н 607 тт 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
21 | Трубовоз Урал 596012 | н 873 тт 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
22 | Трубовоз Урал 596012 | н 885 тт 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
23 | Трубовоз Урал 596012 | м 267 ор 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
24 | Трубовоз Урал 596012 | с 162 су 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
25 | Трал Урал 44202 – 0311 – 31 | м 236 ор 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
26 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 603 ао 186 | [9 empty] | ремонт топливной аппаратуры | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
27 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 604 ао 186 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
28 | Передвижная ремонтная мастерская (Урал) | е 122 кр 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
29 | Топливозаправщик (Урал) | с 338 уа 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
30 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1752 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
31 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 2751 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
32 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1750 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
33 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1753 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
34 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1598 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
35 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1591 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
36 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1590 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
37 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1314 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
38 | Дизельная электорстанция Airman SDG – 150 S | 1692 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
39 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 уа 3660 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
40 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 хе 3731 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
41 | Трелевочная бесчокерная машина ЛТ – 187 | 86 хк 0193 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
42 | Трактор ТТ – 4М - 07 | 86 хк 0200 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
43 | Шевроле Нива | е 009 тм 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
44 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | н 602 кн 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
45 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | т 805 хе 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
46 | Урал 4320 АЦ-80 топливозаправщик | т 585 хе 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
47 | Нисан | к 448 ок 77 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
ИТОГО | [17 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [16 empty] | апрель 1: апрель | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | Рук строительства | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5
2 | Начальник участка | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Старший прораб | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Механик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | Геодезист | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | Электромонтер | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | Стропальщик | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
8 | разнорабочиий | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
9 | Монтажник наружных трубопроводов | [16 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
10 | Монтажник технологических трубопроводов | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
7 | Машинист крана трубоукладчика | [16 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
12 | Машинист бульдозера | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
13 | Машинист экскаватора | [16 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
14 | Газорезчик | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
15 | Электросварщик | [16 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0
16 | Вальщик леса | [16 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0
17 | Автослесарь | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
18 | Водитель | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
19 | Водитель вахтовки | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
20 | Водитель плетевоза | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
21 | Водитель вездехода | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
22 | Машинист валочной машины | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
23 | Машинист ЛП-19 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
24 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 тн) | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
25 | Изолировщики | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
26 | Машинист трелевочника | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
27 | Прораб производитель работ | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
28 | Кладовщик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
29 | Инженер ПТО | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
ИТОГО | [17 empty] | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [14 empty] | апрель 1: апрель | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 |  | 3 | [14 empty] | апрель 1: 4 | 5
1 | Субподрядчик1 |  | начальник лаборатории | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Субподрядчик1 |  | инженер-дефектоскопист | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Субподрядчик1 |  | дефектоскопист II разряда | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Субподрядчик1 |  | водитель | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | Субподрядчик1 |  | инженер-дефектоскопист | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | Субподрядчик2 |  | вальщик леса | [14 empty] | апрель 1: 8; апрель 2: 8; апрель 3: 8; апрель 4: 8; апрель 5: 8
7
8
9
10
ИТОГО | [17 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  | апрель 1: апрель
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  | апрель 1: 4 | Примечание
1 | Субподрядчик1 |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Субподрядчик2 |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 6
3
4
ИТОГО | [17 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН:

## май
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | % выполнения за месяц | Дни мес. | май | [30 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 99.9962 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Расчистка от леса | га | 92.56 | 2015-02-12 |  | 2015-02-25 | 2015-04-29 | 2015-06-10 |  | 64.7467 | 60.6067 | 31.9533 | 65.4783 | 4.34 | 0.2 | 4.6083 | план | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
[17 empty] | факт | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Устройство лежневых дорог | м2 | 9555 | 2015-02-22 |  | 2015-03-14 | 2015-05-24 | 2015-06-20 |  | 9752 | 8917 | 638 | 93.3229 | 1000 | 165 | 16.5 | план | 12: 200; 19: 200; 24: 400; 29: 200
[17 empty] | факт | 1: 90; 7: 10; 12: 0; 14: 15; 15: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 10; 26: 0; 27: 10; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
2.3 | Устройство вдольтрассового технологического проезда | км | 35.23 | 2015-03-01 |  | 2015-03-01 | 2015-04-29 | 2015-06-20 |  | 14.41 | 14.41 | 20.82 | 40.9026 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
2.4 | Устройство зимней дороги | км | 35.23 | 2015-02-22 |  | 2014-02-24 | 2015-03-09 |  | 2015-03-30 | 35.23 | 35.23 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
2.5 | Временные переезды через коммуникации | переезд | 17 | 2015-04-01 |  | 2015-02-28 | 2015-05-13 |  |  | 16 | 16 | 1 | 94.1176 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
2.6 | Постоянные переезды через трубопроводы сторонних организаций | переезд | 13 | 2015-05-14 |  | 2015-02-22 | 2015-08-11 |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
2.7 | Подготовка трубосварочных баз | база | 2 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-03-01 |  | 2015-02-22 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на стеллажах |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу Шингинское м.р | км | 17.615 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 |  |  | 7.58 | 7.58 | 10.035 | 43.0315 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3.1.2 | Завоз трубы на трубосварочную базу З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-25 |  | 2015-02-25 | 2015-03-23 |  |  | 9.302 | 9.302 | 8.313 | 52.8073 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3.1.3 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже Шингинское м.р. | км | 17.615 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 |  |  | 12.4696 | 5.6696 | 11.9454 | 32.1862 | 6.8 | 0 | 0 | план | 1: 0.4; 2: 0.4; 3: 0.4; 4: 0.4; 5: 0.4; 6: 0.4; 7: 0.4; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4 | работа завершена
[17 empty] | факт | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
3.1.4 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-28 |  | 2015-02-28 | 2015-04-17 |  |  | 17.3272 | 10.7472 | 6.8678 | 61.0116 | 6.8 | 0.22 | 3.2353 | план | 1: 0.4; 2: 0.4; 3: 0.4; 4: 0.4; 5: 0.4; 6: 0.4; 7: 0.4; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4 | работа завершена
[17 empty] | факт | 1: 0.22; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
3.1.5 | Контроль сварных соединений на стеллаже | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2015-06-30 |  | 495 | 495 | 1328 | 27.153 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3.1 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.1.1 | Вывоз двухтрубных секций на трассу | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-04-28 | 2015-06-30 |  | 22.049 | 24.111 | 11.119 | 68.4388 | 2.498 | 4.56 | 182.546 | план | [5 empty] | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123
[17 empty] | факт |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.48 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0,22 | 0.12
3.1.2 | Сварка труб в нитку | км | 35.23 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 |  |  | 18.596 | 16.864 | 18.366 | 47.8683 | 2.732 | 1 | 36.6032 | план | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146
[17 empty] | факт | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,02 | 0,03
3.1.3 | Контроль сварных соединений на трассе | стык | 1824 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 |  |  | 1346 | 1052 | 772 | 57.6754 | 310 | 16 | 5.1613 | план | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Изоляция стыков термоусаживающими манжетами на трассе | стык | 3649 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 |  |  | 1197 | 1085 | 2564 | 29.7342 | 310 | 198 | 63.871 | план | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5 | 29 | 15 | 42 | 10 | 0 | 7 | 20 | 5 | 15 | 15
3.1.5 | Разработка траншеи | км | 35.23 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 | 2015-05-31 |  | 9.38 | 6.98 | 28.25 | 19.8127 | 3.4 | 1 | 29.4118 | план | 15: 0.2; 16: 0.2; 17: 0.2; 18: 0.2; 19: 0.2; 20: 0.2; 21: 0.2; 22: 0.2; 23: 0.2; 24: 0.2; 25: 0.2; 26: 0.2; 27: 0.2; 28: 0.2; 29: 0.2; 30: 0.2; 31: 0.2
[17 empty] | факт | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0.15; 22: 0.25; 23: 0.15; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0.45; 29: 0; 30: 0; 31: 0
3.1.6 | Укладка трубопровода в траншею | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 | 2015-05-31 |  | 7.94 | 5.09 | 30.14 | 14.4479 | 3 | 0.15 | 5 | план | 18: 0.6; 21: 0.6; 24: 0.6; 27: 0.6; 30: 0.6
[17 empty] | факт | 18: 0; 20: 0; 21: 0.15; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0
3.1.7 | Обратная засыпка трубопровода | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 |  |  | 2.37 | 2.37 | 32.86 | 6.7272 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3.1.7 | Обратная засыпка траншеи (с устройством валика) | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 |  |  | 7.64 | 4.84 | 30.39 | 13.7383 | 2.8 | 0 | 0 | план | 18: 0.2; 19: 0.2; 20: 0.2; 21: 0.2; 22: 0.2; 23: 0.2; 24: 0.2; 25: 0.2; 26: 0.2; 27: 0.2; 28: 0.2; 29: 0.2; 30: 0.2; 31: 0.2
[17 empty] | факт | 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
3.1.8 | Вывоз пригрузов на трассу | компл. | 749 | 2015-03-12 |  | 2015-03-12 | 2015-05-22 | 2015-05-31 |  | 631 | 527 | 222 | 70.3605 | 104 | 0 | 0 | план | 23: 45; 25: 5; 27: 2; 29: 52
[17 empty] | факт | 23: 0; 24: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0
3.1.9 | Монтаж утяжилителей УБО - 530М | компл. | 749 | 2015-03-12 |  | 2015-03-24 | 2015-05-22 | 2015-05-31 |  | 214 | 110 | 639 | 14.6862 | 104 | 0 | 0 | план | 23: 45; 25: 5; 27: 2; 29: 52
[17 empty] | факт | 23: 0; 24: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 1596 | 2015-02-10 | 2015-06-20 |  | 2015-02-19 | 2015-06-20 |  | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 0
факт
4.1.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-02-20 | 2015-06-20 |  | 2015-03-06 | 2015-07-04 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.1.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-04-17 |  | 2015-03-12 | 2015-04-16 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.1.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-04-16 |  | 2015-03-21 | 2015-04-30 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.1.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-04-17 |  | 2015-03-15 | 2015-06-25 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.2 | Узел запорной арматуры №2 ПК70+30 |  |  | 42055 |  |  | 42114
4.2.1 | Инженерная подготовка | м2 | 1886 | 2015-02-20 | 2015-06-20 |  | 2015-03-01 | 2015-06-20 |  | 0 | 0 | 1886 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 0
факт
4.2.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-05 | 2015-07-04 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
[17 empty] | факт | [32 empty] | 14
4.2.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-06-26 |  | 2015-04-16 | 2015-07-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.2.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-06-26 |  | 2015-04-20 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.2.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-06-26 |  | 2015-04-16 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.3 | Узел запорной арматуры №3 ПК 169+45,94 |  |  | 42065 |  |  | 42099
4.3.1 | Инженерная подготовка | м2 | 2323 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-03-11 | 2015-07-30 |  | 0 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | -40
факт
4.3.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-06-25 |  | 2015-03-26 | 2015-07-09 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.3.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-07-10 |  | 2015-04-01 | 2015-07-15 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.3.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-07-10 |  | 2015-04-05 | 2015-07-19 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
факт
4.3.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-07-10 |  | 2015-03-31 | 2015-07-14 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.3.6 | ПНР | % | 100 | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 2015-04-05 | 2015-08-05 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.4 | Узел запорной арматуры №4 ПК 179+01,03 |  |  | 42075 |  |  | 42114
4.4.1 | Инженерная подготовка | м2 | 313 | 2015-03-12 | 2015-06-20 |  | 2015-03-21 | 2015-07-30 |  | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-05 | 2015-07-04 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-06 |  | 2015-04-16 | 2015-07-16 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-06 |  | 2015-04-20 | 2015-07-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-20 |  | 2015-04-05 | 2015-08-03 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-03 |  | 2015-04-16 | 2015-08-13 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-03-11 | 2015-07-30 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-04-21 | 2015-06-21 |  | 2015-05-05 | 2015-07-05 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов | 14
факт
4.5.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-06 |  | 2015-05-11 | 2015-07-11 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-06 |  | 2015-05-20 | 2015-07-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-06 |  | 2015-04-19 | 2015-07-19 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.5.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-06 |  | 2015-05-10 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-02-20 | 2015-06-20 |  | 2015-03-01 | 2015-07-30 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-05-21 | 2015-07-21 |  | 2015-06-04 | 2015-08-04 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.3 | Строительные работы УЗА | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-08-04 |  | 2015-06-10 | 2015-08-09 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-08-04 |  | 2015-06-19 | 2015-08-18 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-20 | 2015-08-20 |  | 2015-05-03 | 2015-09-02 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.6.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-08-25 |  | 2015-06-09 | 2015-08-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
5 | Вытяжные свечи и молниеотводы |  |  | 42175 |  |  | 42239
5.1.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-06-20 |  |  | 2015-07-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
5.1.2 | Строительные работы | % | 100 | 2015-06-20 |  |  | 2015-07-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
6 | Защитные футляры и переходы |  |  | 42175 |  |  | 42239
6.1.1 | Монтаж защитных футляров | стыка | 93 | 2015-06-20 |  | 2015-05-27 | 2015-08-23 |  |  | 25 | 15 | 78 | 16.129 | 25 | 15 | 60 | план | 27: 5; 28: 5; 29: 5; 30: 5; 31: 5 | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
[17 empty] | факт | 27: 5; 28: 5; 29: 5; 30: 0; 31: 0
7 | Узел запуска СОД ПК 3+48,04 |  |  | 42075 |  |  | 42203
7.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 7100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-25 | 2015-08-25 |  | 0.001 | 0 | 7100 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | план | 1: 0.001 |  | 44
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 20
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.3 | Трубопроводы и технологическое оборудование | % | 100 | 2015-04-02 | 2015-07-18 |  | 2015-04-21 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.4 | Строительные работы узла запуска | % | 100 | 2015-04-22 | 2015-07-22 |  | 2015-05-21 | 2015-08-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 29 | 29
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.5 | ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-05-22 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.6 | Сети электрические | % | 100 | 2015-06-11 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.7 | Сети связи | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.8 | Автоматизация | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-15 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.9 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 17
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
8 | Узел приема СОД ПК 346+69 |  |  | 42065 |  |  | 42300
8.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 3279 | 2015-04-15 | 2015-07-30 |  | 2015-04-29 | 2015-10-30 |  | 0 | 0 | 3279 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено
факт
8.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-16 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.4 | ЕП 100 | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.5 | Сепаратор пробкоуловитель | % | 100 | 2015-04-19 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.6 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-05-20 | 2015-09-07 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.11 | Производственно-дождевая канализация К3 | % | 100 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.12 | Трубопроводы и технологическое оборудование камеры приема СОД | % | 100 | 2015-04-30 |  |  | 2015-05-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.13 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-07-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.14 | Сети электрические | % | 100 | 2015-08-22 |  |  | 2015-09-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.15 | Сети связи | % | 100 | 2015-09-17 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.16 | КИПиА | % | 100 | 2015-10-01 |  |  | 2015-10-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.17 | ПНР | % | 100 | 2015-10-11 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.18 | Рекультивация | % | 100 | 2015-05-26 |  |  | 2015-10-02 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9 | Испытания трубопровода |  |  | 42301 |  |  | 42320
9.1.1 | Подготовительные работы | % | 100 | 2015-10-24 |  |  | 2015-10-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9.1.2 | Испытания трубопровода | % | 100 | 2015-11-01 |  |  | 2015-11-12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | план
факт
10 | Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 |  |  | 42321 |  |  | 42338
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [6 empty] | 1: май | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | май 1: 10 | 11
1 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3653 | bar: май 1 to май 31
2 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3837 | bar: май 1 to май 31
3 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3836 | bar: май 1 to май 31
4 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 хс 5492 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3656 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3655 | [9 empty] | ремонт бортовой | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3654 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Кран - трубоукладчик Д85С - 21 | 86 уа 1523 | bar: май 1 to май 31
9 | Бульдозер Б -10 | 86 та 3849 | bar: май 1 to май 31
10 | Бульдозер Б -10 | 86 хо 5397 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Бульдозер Б- 170 | 86 хт 1119 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Бульдозер Б- 170 | 86 уа 1503 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 хе 0598 | bar: май 1 to май 31
14 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3661 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1595 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3662 | bar: май 1 to май 31
17 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1594 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Вахта Вм – 32841 – 0000010 0 01 | а 671 те 86 | bar: май 1 to май 31
19 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | о 584 ам 186 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | н 607 тт 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Трубовоз Урал 596012 | н 873 тт 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Трубовоз Урал 596012 | н 885 тт 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Трубовоз Урал 596012 | м 267 ор 86 | bar: май 1 to май 31
24 | Трубовоз Урал 596012 | с 162 су 86 | bar: май 1 to май 31
25 | Трал Урал 44202 – 0311 – 31 | м 236 ор 86 | bar: май 1 to май 31
26 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 603 ао 186 | [9 empty] | ремонт топливной аппаратуры | bar: май 1 to май 31
27 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 604 ао 186 | bar: май 1 to май 31
28 | Передвижная ремонтная мастерская (Урал) | е 122 кр 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | Топливозаправщик (Урал) | с 338 уа 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1752 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 2751 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1750 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1753 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1598 | bar: май 1 to май 31
35 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1591 | bar: май 1 to май 31
36 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1590 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1314 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | Дизельная электорстанция Airman SDG – 150 S | 1692 | bar: май 1 to май 31
39 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 уа 3660 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 хе 3731 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | Трелевочная бесчокерная машина ЛТ – 187 | 86 хк 0193 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | Трактор ТТ – 4М - 07 | 86 хк 0200 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | Шевроле Нива | е 009 тм 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | н 602 кн 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | т 805 хе 86 | bar: май 1 to май 31
46 | Урал 4320 АЦ-80 топливозаправщик | т 585 хе 86 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Нисан | к 448 ок 77 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ИТОГО | [17 empty] | 47 | 47 | 17 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [16 empty] | май 1: май | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рук строительства | [47 empty] | 5 | bar: май 1 to май 31
2 | Начальник участка | bar: май 1 to май 31
3 | Старший прораб | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Механик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Геодезист | bar: май 1 to май 31
6 | Электромонтер | [16 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | Стропальщик | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | разнорабочиий | [16 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Монтажник наружных трубопроводов | [16 empty] | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
10 | Монтажник технологических трубопроводов | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
7 | Машинист крана трубоукладчика | [16 empty] | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
12 | Машинист бульдозера | [16 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Машинист автокрана | [16 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Машинист экскаватора | [16 empty] | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
14 | Газорезчик | [16 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Электросварщик | [16 empty] | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
16 | Вальщик леса | [16 empty] | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Автослесарь | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Водитель топливозаправщика | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
19 | Водитель вахтовки | [16 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 | Водитель плетевоза | [16 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21 | Водитель вездехода | [16 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
22 | Машинист валочной машины | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Машинист ЛП-19 | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водитель ПРМ | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 тн) | [16 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | Изолировщики | [16 empty] | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
26 | Машинист трелевочника | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заведующий складом | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Прораб производитель работ | [16 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
28 | Кладовщик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
29 | Инженер ПТО | [16 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ИТОГО | [17 empty] | 101 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [14 empty] | май 1: май | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [14 empty] | май 1: 4 | 5
1 | Субподрядчик1 |  | начальник лаборатории | bar: май 1 to май 31
2 | Субподрядчик1 |  | инженер-дефектоскопист | bar: май 1 to май 31
3 | Субподрядчик1 |  | дефектоскопист II разряда | bar: май 1 to май 31
4 | Субподрядчик1 |  | водитель | bar: май 1 to май 31
5 | Субподрядчик1 |  | инженер-дефектоскопист | bar: май 1 to май 31
6 | Субподрядчик2 |  | вальщик леса
7
8
9
10
ИТОГО | [17 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  | май 1: май
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  | май 1: 4 | Примечание
1 | Субподрядчик1 |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Субподрядчик2 |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт | [33 empty] | 6
3
4
ИТОГО | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПОДПИСИ СТОРОН:

## июнь
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | % выполнения за месяц | Дни мес. | июнь | [30 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 99.9962 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Расчистка от леса | га | 92.56 | 2015-02-12 |  | 2015-02-25 | 2015-04-29 | 2015-07-14 |  | 63.6067 | 61.3367 | 31.2233 | 66.267 | 3 | 0.73 | 24.3333 | план | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | валка закончена на 90%, осталась захоронка
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0,03
2.2 | Устройство лежневых дорог | м2 | 9555 | 2015-02-22 |  | 2015-03-14 | 2015-05-24 | 2015-07-20 |  | 9357 | 9427 | 128 | 98.6604 | 440 | 510 | 115.9091 | план | [10 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 90 | 0
2.3 | Устройство вдольтрассового технологического проезда | км | 35.23 | 2015-03-01 |  | 2015-03-01 | 2015-04-29 | 2015-06-20 |  | 14.41 | 14.41 | 20.82 | 40.9026 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
2.4 | Устройство зимней дороги | км | 35.23 | 2015-02-22 |  | 2014-02-24 | 2015-03-09 |  | 2015-03-30 | 35.23 | 35.23 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
2.5 | Временные переезды через коммуникации | переезд | 17 | 2015-04-01 |  | 2015-02-28 | 2015-05-13 |  |  | 16 | 16 | 1 | 94.1176 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
2.6 | Постоянные переезды через трубопроводы сторонних организаций | переезд | 13 | 2015-05-14 |  | 2015-02-22 | 2015-08-11 |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
2.7 | Подготовка трубосварочных баз | база | 2 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-03-01 |  | 2015-02-22 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на стеллажах |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу Шингинское м.р | км | 17.615 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 | 2015-07-21 |  | 7.58 | 7.58 | 10.035 | 43.0315 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3.1.2 | Завоз трубы на трубосварочную базу З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-25 |  | 2015-02-25 | 2015-03-23 | 2015-07-21 |  | 9.302 | 9.302 | 8.313 | 52.8073 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3.1.3 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже Шингинское м.р. | км | 17.615 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 | 2015-07-30 |  | 12.4696 | 5.6696 | 11.9454 | 32.1862 | 6.8 | 0 | 0 | план | 1: 0.4; 2: 0.4; 3: 0.4; 4: 0.4; 5: 0.4; 6: 0.4; 7: 0.4; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4 | работа завершена
[17 empty] | факт | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
3.1.4 | Сварка трубы в двухтрубные секции на стеллаже З.Лугинецкое м.р | км | 17.615 | 2015-02-28 |  | 2015-02-28 | 2015-04-17 | 2015-07-30 |  | 17.3272 | 10.7472 | 6.8678 | 61.0116 | 6.8 | 0.22 | 3.2353 | план | 1: 0.4; 2: 0.4; 3: 0.4; 4: 0.4; 5: 0.4; 6: 0.4; 7: 0.4; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4 | работа завершена
[17 empty] | факт | 1: 0.22; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
3.1.5 | Контроль сварных соединений на стеллаже | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2015-07-30 |  | 495 | 495 | 1328 | 27.153 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
3.1 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.1.1 | Вывоз двухтрубных секций на трассу | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-04-28 | 2015-07-30 |  | 26.601 | 27.651 | 7.579 | 78.4871 | 2.49 | 3.54 | 142.1687 | план | [5 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0.16 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.42 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Сварка труб в нитку | км | 35.23 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 2015-07-25 |  | 19.354 | 17.694 | 17.536 | 50.2242 | 2.49 | 0.83 | 33.3333 | план | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083
[17 empty] | факт | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0,04
3.1.3 | Контроль сварных соединений на трассе | стык | 1824 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 | 2015-07-28 |  | 1331 | 1057 | 767 | 57.9496 | 279 | 5 | 1.7921 | план | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Изоляция стыков термоусаживающими манжетами на трассе | стык | 3649 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 | 2015-07-30 |  | 1364 | 1319 | 2330 | 36.1469 | 279 | 234 | 83.871 | план | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 15 | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 35 | 15 | 15 | 16 | 0
3.1.5 | Разработка траншеи | км | 35.23 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 | 2015-07-25 |  | 9.47 | 8.61 | 26.62 | 24.4394 | 2.49 | 1.63 | 65.4618 | план | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Укладка трубопровода в траншею | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 | 2015-07-29 |  | 7.58 | 7.57 | 27.66 | 21.4874 | 2.49 | 2.48 | 99.5984 | план | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.7 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Обратная засыпка трубопровода | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-07-30 |  | 4.86 | 5.86 | 29.37 | 16.6336 | 2.49 | 1.02 | 40.9639 | план | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0,3
3.1.7 | Обратная засыпка траншеи (с устройством валика) | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-07-30 |  | 7.33 | 4.84 | 30.39 | 13.7383 | 2.49 | 0 | 0 | план | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |  | нет проезда к месту работ
факт
3.1.8 | Вывоз пригрузов на трассу | компл. | 749 | 2015-03-12 |  | 2015-03-12 | 2015-05-22 | 2015-07-15 |  | 631 | 662 | 87 | 88.3845 | 104 | 135 | 129.8077 | план | 14: 45; 16: 5; 18: 2; 20: 52
[17 empty] | факт | 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 55; 23: 35; 24: 20; 26: 25
3.1.9 | Монтаж утяжилителей УБО - 530М | компл. | 749 | 2015-03-12 |  | 2015-03-24 | 2015-05-22 | 2015-07-21 |  | 214 | 157 | 592 | 20.9613 | 104 | 47 | 45.1923 | план | 20: 45; 22: 5; 24: 2; 26: 52
[17 empty] | факт | 20: 0; 22: 0; 24: 0; 25: 47
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 1596 | 2015-02-10 | 2015-06-20 |  | 2015-02-19 | 2015-11-12 |  | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | -145
факт
4.1.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-02-20 | 2015-06-28 |  | 2015-03-06 | 2015-07-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.1.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-06-29 |  | 2015-03-12 | 2015-07-25 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.1.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-03-07 | 2015-07-04 |  | 2015-03-21 | 2015-07-21 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.1.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-07 |  |  | 2015-03-15 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.2 | Узел запорной арматуры №2 ПК70+30 |  |  | 42055 |  |  | 42114
4.2.1 | Инженерная подготовка | м2 | 1886 | 2015-02-20 | 2015-06-28 |  | 2015-03-01 | 2015-11-13 |  | 0 | 0 | 1886 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 138
факт
4.2.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-28 |  | 2015-04-05 | 2015-08-25 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
[17 empty] | факт | [32 empty] | 14
4.2.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-04 |  | 2015-04-16 | 2015-08-18 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.2.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-04 |  | 2015-04-20 | 2015-08-21 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.2.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 |  |  | 2015-04-16 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
4.3 | Узел запорной арматуры №3 ПК 169+45,94 |  |  | 42065 |  |  | 42099
4.3.1 | Инженерная подготовка | м2 | 2323 | 2015-03-02 | 2015-06-11 |  | 2015-03-11 | 2015-10-20 |  | 0 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | -131
факт
4.3.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-06-25 |  | 2015-03-26 | 2015-07-14 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.3.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-06-22 |  | 2015-04-01 | 2015-07-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.3.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-03-27 | 2015-06-25 |  | 2015-04-05 | 2015-07-04 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
факт
4.3.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-27 |  |  | 2015-03-31 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.3.6 | [16 empty] | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 0
факт
4.4 | Узел запорной арматуры №4 ПК 179+01,03 |  |  | 42075 |  |  | 42114
4.4.1 | Инженерная подготовка | м2 | 313 | 2015-03-12 | 2015-06-21 |  | 2015-03-21 | 2015-11-04 |  | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-17 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-12 |  | 2015-04-16 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-05 |  | 2015-04-20 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-27 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-03 |  | 2015-04-16 | 2015-08-13 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-03-02 | 2015-07-08 |  | 2015-03-11 | 2015-11-13 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-04-21 | 2015-07-16 |  | 2015-05-05 | 2015-08-18 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов | 14
факт
4.5.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-08-03 |  | 2015-05-11 | 2015-09-03 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-16 |  | 2015-05-20 | 2015-08-26 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-19 |  | 2015-04-19 | 2015-08-21 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.5.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-02-20 | 2015-06-29 |  | 2015-03-01 | 2015-10-21 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-05-21 | 2015-08-23 |  | 2015-06-04 | 2015-09-12 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.3 | Строительные работы УЗА | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-10 | 2015-09-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-19 | 2015-09-30 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-20 | 2015-09-02 |  | 2015-05-03 | 2015-09-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.6.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-09 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
5 | Вытяжные свечи и молниеотводы |  |  | 42175 |  |  | 42239
5.1.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
5.1.2 | Строительные работы | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
6 | Защитные футляры и переходы |  |  | 42175 |  |  | 42239
6.1.1 | Монтаж защитных футляров Ø630х8 | стыка | 93 | 2015-06-20 |  | 2015-05-27 | 2015-08-23 | 2015-10-29 |  | 55 | 21 | 72 | 22.5806 | 40 | 6 | 15 | план | 1: 5; 19: 5; 21: 5; 22: 5; 24: 5; 26: 5; 28: 5; 30: 5 | Изоляция футляров 630х8. Выполненный объем: 33 м
[17 empty] | факт | 1: 0; 19: 0; 21: 0; 22: 3; 23: 3; 24: 0; 25: 0; 26: 0
7 | Узел запуска СОД ПК 3+48,04 |  |  | 42075 |  |  | 42203
7.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 7100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-25 | 2015-08-25 |  | 0.001 | 0 | 7100 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | план | 1: 0.001 |  | 44
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 20
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.3 | Трубопроводы и технологическое оборудование | % | 100 | 2015-04-02 | 2015-07-18 |  | 2015-04-21 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.4 | Строительные работы узла запуска | % | 100 | 2015-04-22 | 2015-07-22 |  | 2015-05-21 | 2015-08-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 29 | 29
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.5 | ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-05-22 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.6 | Сети электрические | % | 100 | 2015-06-11 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.7 | Сети связи | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.8 | Автоматизация | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-15 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.9 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 17
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
8 | Узел приема СОД ПК 346+69 |  |  | 42065 |  |  | 42300
8.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 3279 | 2015-04-15 | 2015-07-30 |  | 2015-04-29 | 2015-10-30 |  | 0 | 0 | 3279 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено
факт
8.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-16 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.4 | ЕП 100 | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.5 | Сепаратор пробкоуловитель | % | 100 | 2015-04-19 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.6 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-05-20 | 2015-09-07 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.11 | Производственно-дождевая канализация К3 | % | 100 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.12 | Трубопроводы и технологическое оборудование камеры приема СОД | % | 100 | 2015-04-30 |  |  | 2015-05-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.13 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-07-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.14 | Сети электрические | % | 100 | 2015-08-22 |  |  | 2015-09-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.15 | Сети связи | % | 100 | 2015-09-17 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.16 | КИПиА | % | 100 | 2015-10-01 |  |  | 2015-10-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.17 | ПНР | % | 100 | 2015-10-11 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.18 | Рекультивация | % | 100 | 2015-05-26 |  |  | 2015-10-02 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9 | Испытания трубопровода |  |  | 42301 |  |  | 42320
9.1.1 | Подготовительные работы | % | 100 | 2015-10-24 |  |  | 2015-10-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9.1.2 | Испытания трубопровода | % | 100 | 2015-11-01 |  |  | 2015-11-12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | план
факт
10 | Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 |  |  | 42321 |  |  | 42338
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [6 empty] | 1: июнь | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | июнь 1: 10 | 11
1 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3653 | bar: июнь 1 to июнь 30
2 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3837 | bar: июнь 1 to июнь 30
3 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3836 | bar: июнь 1 to июнь 30
4 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 хс 5492 | [9 empty] | Текущий ремонт, ведущая звездочка | bar: июнь 1 to июнь 30
5 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3656 | [9 empty] | Текущий ремонт, бортовой редуктор | bar: июнь 1 to июнь 30
6 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3655 | bar: июнь 1 to июнь 30
7 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3654 | bar: июнь 1 to июнь 30
8 | Кран - трубоукладчик Д85С - 21 | 86 уа 1523 | bar: июнь 1 to июнь 30
9 | Бульдозер Б -10 | 86 та 3849 | bar: июнь 1 to июнь 30
10 | Бульдозер Б -10 | 86 хо 5397 | [9 empty] | Ткущий ремонт, фрикцион поворота | bar: июнь 1 to июнь 30
11 | Бульдозер Б- 170 | 86 хт 1119 | bar: июнь 1 to июнь 30
12 | Бульдозер Б- 170 | 86 уа 1503 | bar: июнь 1 to июнь 30
13 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 хе 0598 | bar: июнь 1 to июнь 30
14 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3661 | [9 empty] | Текущий ремонт, цилиндр натяжения гусеницы | bar: июнь 1 to июнь 30
15 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1595 | bar: июнь 1 to июнь 30
16 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3662 | bar: июнь 1 to июнь 30
17 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1594 | bar: июнь 1 to июнь 30
18 | Вахта Вм – 32841 – 0000010 0 01 | а 671 те 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
19 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | о 584 ам 186 | bar: июнь 1 to июнь 30
20 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | н 607 тт 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
21 | Трубовоз Урал 596012 | н 873 тт 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
22 | Трубовоз Урал 596012 | н 885 тт 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
23 | Трубовоз Урал 596012 | м 267 ор 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
24 | Трубовоз Урал 596012 | с 162 су 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
25 | Трал Урал 44202 – 0311 – 31 | м 236 ор 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
26 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 603 ао 186 | bar: июнь 1 to июнь 30
27 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 604 ао 186 | bar: июнь 1 to июнь 30
28 | Передвижная ремонтная мастерская (Урал) | е 122 кр 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, стартер | bar: июнь 1 to июнь 30
29 | Топливозаправщик (Урал) | с 338 уа 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
30 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1752 | bar: июнь 1 to июнь 30
31 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 2751 | bar: июнь 1 to июнь 30
32 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1750 | bar: июнь 1 to июнь 30
33 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1753 | bar: июнь 1 to июнь 30
34 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1598 | bar: июнь 1 to июнь 30
35 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1591 | bar: июнь 1 to июнь 30
36 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1590 | bar: июнь 1 to июнь 30
37 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1314 | bar: июнь 1 to июнь 30
38 | Дизельная электорстанция Airman SDG – 150 S | 1692 | bar: июнь 1 to июнь 30
39 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 уа 3660 | bar: июнь 1 to июнь 30
40 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 хе 3731 | bar: июнь 1 to июнь 30
41 | Трелевочная бесчокерная машина ЛТ – 187 | 86 хк 0193 | bar: июнь 1 to июнь 30
42 | Трактор ТТ – 4М - 07 | 86 хк 0200 | bar: июнь 1 to июнь 30
43 | Шевроле Нива | е 009 тм 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
44 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | н 602 кн 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, крановое оборудование | bar: июнь 1 to июнь 30
45 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | т 805 хе 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
46 | Урал 4320 АЦ-80 топливозаправщик | т 585 хе 86 | bar: июнь 1 to июнь 30
47 | Нисан | к 448 ок 77 | bar: июнь 1 to июнь 30
ИТОГО | [17 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [16 empty] | июнь 1: июнь | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | Рук строительства | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 5
2 | Начальник участка | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Главный инженер | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Механик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Геодезист | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Электромонтер | [16 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Стропальщик | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
8 | разнорабочиий | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Монтажник наружных трубопроводов | [16 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Монтажник технологических трубопроводов | [16 empty] | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7 | Машинист крана трубоукладчика | [16 empty] | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
12 | Машинист бульдозера | [16 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Машинист автокрана | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Машинист экскаватора | [16 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4
14 | Газорезчик | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Электросварщик | [16 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
16 | Вальщик леса | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Автослесарь | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Водитель топливозаправщика | [16 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | Водитель вахтовки | [16 empty] | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 | Водитель плетевоза | [16 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21 | Водитель вездехода | [16 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Машинист валочной машины | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Машинист ЛП-19 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Водитель ПРМ | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 тн) | bar: июнь 1 to июнь 30
25 | Изолировщики | [16 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
26 | Машинист трелевочника | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заведующий складом | bar: июнь 1 to июнь 30
27 | Прораб производитель работ | [16 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | Кладовщик | [16 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
29 | Инженер ПТО | bar: июнь 1 to июнь 30
ИТОГО | [17 empty] | 58 | 58 | 38 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 0
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [14 empty] | июнь 1: июнь | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 |  | 3 | [14 empty] | июнь 1: 4 | 5
1 |  |  | начальник лаборатории | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | инженер-дефектоскопист | bar: июнь 1 to июнь 30
3 |  |  | дефектоскопист II разряда | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | водитель | bar: июнь 1 to июнь 30
5 |  |  | инженер-дефектоскопист | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | вальщик леса
7
8
9
10
ИТОГО | [17 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  | июнь 1: июнь
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  | июнь 1: 4 | Примечание
1 |  |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 |  |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт | [33 empty] | 6
3
4
ИТОГО | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН:

## июль
Приложение № 9А
к договору № ВСТ-15/07100/27/Р от "23" января 2015 г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | % выполнения за месяц | Дни мес. | июнь | [30 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 99.9962 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Валка леса | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-04-07 | 2015-08-31 |  | 35.23 | 31.71 | 3.52 | 90.0085 | 3.52 | 0 | 0 | план | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | [5 empty] | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Грубая планировка площадей бульдозерами | км | 35.23 | 2015-04-08 |  | 2015-04-08 | 2015-04-24 | 05.08.15 |  | 34.71 | 31.71 | 3 | 91.357 | 3 | 0 | 0 | план | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | км | 35.23 | 2015-06-15 |  | 2015-06-15 | 2015-04-25 | 2015-08-20 |  | 21.36 | 5.86 | 15.5 | 27.4345 | 15.5 | 0 | 0 | план | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 6,5 м | км | 1.47 | 2015-02-22 |  | 2015-02-22 | 2015-04-22 | 2015-08-31 |  | 1.47 | 1.472 | -0.002 | 100.1361 | 0.08 | 0.092 | 115 | план | 21: 0.01; 22: 0.01; 23: 0.01; 24: 0.01; 25: 0.01; 26: 0; 27: 0.01; 28: 0.01; 29: 0.01 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 1: 0.012; 6: 0.03; 7: 0.05; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на трубосварочной базе |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу | км | 35.23 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 | 2015-08-31 |  | 35.23 | 28.28 | 6.95 | 80.2725 | 7.58 | 0.63 | 8.3113 | план | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | [10 empty] | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0.33 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Сварка трубы в двухтрубные секции | стык | 1823 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 | 2015-08-31 |  | 1823 | 851 | 972 | 46.6813 | 972 | 0 | 0 | план | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нет проезда к месту работ
3.1.3 | НК сварных соединений | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2015-08-31 |  | 1823 | 849 | 974 | 46.5716 | 994 | 20 | 2.0121 | план | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Завоз двухтрубных секций на автомобилях-плетевозах | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-04-28 | 2015-08-31 |  | 34.78 | 29.01 | 6.22 | 82.3446 | 7.13 | 1.36 | 19.0743 | план | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Ручная электродуговая сварка на трассе двухтрубных секций Ду 377 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки:9 мм | стык | 1826 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 2015-09-10 |  | 1305 | 1175 | 651 | 64.3483 | 248 | 118 | 47.5806 | план | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5.00 | 9.00 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
3.2.3 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами | км | 35.23 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 | 2015-09-11 |  | 17.65 | 13.13 | 22.1 | 37.2694 | 6.2 | 4.52 | 72.9032 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
[17 empty] | факт | 0.05 | 0.34 | 0.41 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0.56 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.1 | 0.12
3.2.4 | Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб: Ду 377 мм | стык | 1826 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 | 2015-09-10 |  | 1274 | 1143 | 683 | 62.5958 | 217 | 86 | 39.6313 | план | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | нет проезда к месту работ | нет проезда к месту работ | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " Д 377 мм | стык | 3629 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 | 2015-09-11 |  | 1877 | 1491 | 2138 | 41.0857 | 558 | 172 | 30.8244 | план | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13.00 | 8.00 | 0 | 0 | 13 | 15 | 25 | 13 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16
3.2.6 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Д 377 мм | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 | 2015-09-15 |  | 13.77 | 12.209 | 23.021 | 34.6551 | 6.2 | 4.639 | 74.8226 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.35 | 0.75 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.104 | 0 | 0.1
3.2.7 | Обратная засыпка грунта одноковшовым экскаватором , группа грунтов 2 | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-09-18 |  | 13.06 | 10.43 | 24.8 | 29.6054 | 7.75 | 4.57 | 58.9677 | план | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.35 | 0.3 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.23 | 0.26 | 0 | 0
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 Инженерная подготовка№1 ПК65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м2 | 148 | 2015-02-10 | 2015-07-31 |  | 2015-02-19 | 2015-07-31 |  | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | план | 6: 14.8; 7: 14.8; 8: 14.8; 9: 14.8; 10: 14.8; 11: 14.8; 12: 14.8; 13: 14.8; 14: 14.8; 15: 14.8 | нет проезда к месту работ | 0
[17 empty] | факт | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0.00; 13: 0.00; 14: 0; 15: 0
4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №1 ПК65+81
4.2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 230 | 2015-03-07 |  | 2015-07-25 | 2015-03-21 | 2015-07-27 |  | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | план | 25: 76.6667; 26: 76.6667; 27: 76.6667
факт
4.2.2 | Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | узел | 1 | 2015-03-07 |  | 2015-07-28 | 2015-03-15 | 2015-08-06 |  | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | план | 28: 0.1; 29: 0.1; 30: 0.1; 31: 0.1
факт
5 | Инженерная подготовка (Узел приема СОД ПК346+69) | [48 empty] | 0
5.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 6050 | 2015-03-12 |  | 2015-07-01 | 2015-03-26 | 2015-08-09 |  | 4688.75 | 0 | 6050 | 0 | 4688.75 | 0 | 0 | план | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | нет проезда к месту работ | 14
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Строительные работы Узел приема СОД ПК346+69 | [48 empty] | 0
5.2.1 | Основание для подземной емкости V=100м3 | компл | 1 | 2015-03-27 |  | 2015-07-31 | 2015-04-05 | 2015-08-04 |  | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | план | 21: 0.066667; 22: 0.066667; 23: 0.066667; 24: 0.066667; 25: 0.066667; 26: 0.066667; 27: 0.066667; 28: 0.066667; 29: 0.066667; 30: 0.066667; 31: 0.066667 |  | 9
[17 empty] | факт | 21: 0
4.3.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-27 |  |  | 2015-03-31 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.3.6 | [16 empty] | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 0
факт
4.4.1 | Инженерная подготовка | м2 | 313 | 2015-03-12 | 2015-06-21 |  | 2015-03-21 | 2015-11-04 |  | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-17 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-12 |  | 2015-04-16 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-05 |  | 2015-04-20 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-27 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-03 |  | 2015-04-16 | 2015-08-13 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-03-02 | 2015-07-08 |  | 2015-03-11 | 2015-11-13 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-04-21 | 2015-07-16 |  | 2015-05-05 | 2015-08-18 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов | 14
факт
4.5.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-08-03 |  | 2015-05-11 | 2015-09-03 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-16 |  | 2015-05-20 | 2015-08-26 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-19 |  | 2015-04-19 | 2015-08-21 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.5.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-02-20 | 2015-06-29 |  | 2015-03-01 | 2015-10-21 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-05-21 | 2015-08-23 |  | 2015-06-04 | 2015-09-12 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.3 | Строительные работы УЗА | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-10 | 2015-09-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-19 | 2015-09-30 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-20 | 2015-09-02 |  | 2015-05-03 | 2015-09-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.6.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-09 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
5 | Вытяжные свечи и молниеотводы |  |  | 42175 |  |  | 42239
5.1.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
5.1.2 | Строительные работы | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
6 | Защитные футляры и переходы |  |  | 42175 |  |  | 42239
6.1.1 | Монтаж защитных футляров Ø630х8 | стыка | 93 | 2015-06-20 |  | 2015-05-27 | 2015-08-23 | 2015-10-29 |  | 55 | 21 | 72 | 22.5806 | 40 | 6 | 15 | план | 1: 5; 19: 5; 21: 5; 22: 5; 24: 5; 26: 5; 28: 5; 30: 5 | Изоляция футляров 630х8. Выполненный объем: 34 м
[17 empty] | факт | 1: 0; 19: 0; 21: 0; 22: 3; 23: 3; 24: 0
7 | Узел запуска СОД ПК 3+48,04 |  |  | 42075 |  |  | 42203
7.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 7100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-25 | 2015-08-25 |  | 0.001 | 0 | 7100 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | план | 1: 0.001 |  | 44
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 20
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.3 | Трубопроводы и технологическое оборудование | % | 100 | 2015-04-02 | 2015-07-18 |  | 2015-04-21 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.4 | Строительные работы узла запуска | % | 100 | 2015-04-22 | 2015-07-22 |  | 2015-05-21 | 2015-08-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 29 | 29
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.5 | ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-05-22 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.6 | Сети электрические | % | 100 | 2015-06-11 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.7 | Сети связи | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.8 | Автоматизация | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-15 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.9 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 17
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
8 | Узел приема СОД ПК 346+69 |  |  | 42065 |  |  | 42300
8.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 3279 | 2015-04-15 | 2015-07-30 |  | 2015-04-29 | 2015-10-30 |  | 0 | 0 | 3279 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено
факт
8.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-16 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.4 | ЕП 100 | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.5 | Сепаратор пробкоуловитель | % | 100 | 2015-04-19 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.6 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-05-20 | 2015-09-07 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.11 | Производственно-дождевая канализация К3 | % | 100 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.12 | Трубопроводы и технологическое оборудование камеры приема СОД | % | 100 | 2015-04-30 |  |  | 2015-05-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.13 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-07-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.14 | Сети электрические | % | 100 | 2015-08-22 |  |  | 2015-09-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.15 | Сети связи | % | 100 | 2015-09-17 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.16 | КИПиА | % | 100 | 2015-10-01 |  |  | 2015-10-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.17 | ПНР | % | 100 | 2015-10-11 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.18 | Рекультивация | % | 100 | 2015-05-26 |  |  | 2015-10-02 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9 | Испытания трубопровода |  |  | 42301 |  |  | 42320
9.1.1 | Подготовительные работы | % | 100 | 2015-10-24 |  |  | 2015-10-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9.1.2 | Испытания трубопровода | % | 100 | 2015-11-01 |  |  | 2015-11-12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | план
факт
10 | Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 |  |  | 42321 |  |  | 42338
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [6 empty] | 1: июнь | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | июнь 1: 10 | 11
1 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3653 | bar: июнь 1 to июнь 21
2 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3837 | bar: июнь 1 to июнь 21
3 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3836 | bar: июнь 1 to июнь 21
4 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 хс 5492 | [9 empty] | Текущий ремонт, ведущая звездочка | bar: июнь 1 to июнь 21
5 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3656 | [9 empty] | Текущий ремонт, бортовой редуктор | bar: июнь 1 to июнь 21
6 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3655 | bar: июнь 1 to июнь 21
7 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3654 | bar: июнь 1 to июнь 21
8 | Кран - трубоукладчик Д85С - 21 | 86 уа 1523 | bar: июнь 1 to июнь 21
9 | Бульдозер Б -10 | 86 та 3849 | bar: июнь 1 to июнь 21
10 | Бульдозер Б -10 | 86 хо 5397 | [9 empty] | Ткущий ремонт, фрикцион поворота | bar: июнь 1 to июнь 21
11 | Бульдозер Б- 170 | 86 хт 1119 | bar: июнь 1 to июнь 21
12 | Бульдозер Б- 170 | 86 уа 1503 | bar: июнь 1 to июнь 21
13 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 хе 0598 | bar: июнь 1 to июнь 21
14 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3661 | [9 empty] | Текущий ремонт, цилиндр натяжения гусеницы | bar: июнь 1 to июнь 21
15 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1595 | bar: июнь 1 to июнь 21
16 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3662 | bar: июнь 1 to июнь 21
17 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1594 | bar: июнь 1 to июнь 21
18 | Вахта Вм – 32841 – 0000010 0 01 | а 671 те 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
19 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | о 584 ам 186 | bar: июнь 1 to июнь 21
20 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | н 607 тт 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
21 | Трубовоз Урал 596012 | н 873 тт 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
22 | Трубовоз Урал 596012 | н 885 тт 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
23 | Трубовоз Урал 596012 | м 267 ор 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
24 | Трубовоз Урал 596012 | с 162 су 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
25 | Трал Урал 44202 – 0311 – 31 | м 236 ор 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
26 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 603 ао 186 | bar: июнь 1 to июнь 21
27 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 604 ао 186 | bar: июнь 1 to июнь 21
28 | Передвижная ремонтная мастерская (Урал) | е 122 кр 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, стартер | bar: июнь 1 to июнь 21
29 | Топливозаправщик (Урал) | с 338 уа 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
30 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1752 | bar: июнь 1 to июнь 21
31 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 2751 | bar: июнь 1 to июнь 21
32 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1750 | bar: июнь 1 to июнь 21
33 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1753 | bar: июнь 1 to июнь 21
34 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1598 | bar: июнь 1 to июнь 21
35 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1591 | bar: июнь 1 to июнь 21
36 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1590 | bar: июнь 1 to июнь 21
37 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1314 | bar: июнь 1 to июнь 21
38 | Дизельная электорстанция Airman SDG – 150 S | 1692 | bar: июнь 1 to июнь 21
39 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 уа 3660 | bar: июнь 1 to июнь 21
40 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 хе 3731 | bar: июнь 1 to июнь 21
41 | Трелевочная бесчокерная машина ЛТ – 187 | 86 хк 0193 | bar: июнь 1 to июнь 21
42 | Трактор ТТ – 4М - 07 | 86 хк 0200 | bar: июнь 1 to июнь 21
43 | Шевроле Нива | е 009 тм 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
44 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | н 602 кн 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, крановое оборудование | bar: июнь 1 to июнь 21
45 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | т 805 хе 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
46 | Урал 4320 АЦ-80 топливозаправщик | т 585 хе 86 | bar: июнь 1 to июнь 21
47 | Нисан | к 448 ок 77 | bar: июнь 1 to июнь 21
ИТОГО | [17 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [16 empty] | июнь 1: июнь | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рук строительства | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 5
2 | Начальник участка | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Главный инженер | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Механик | [16 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Геодезист | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Электромонтер | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | Стропальщик | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | разнорабочиий | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Монтажник наружных трубопроводов | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Монтажник технологических трубопроводов | [16 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
7 | Машинист крана трубоукладчика | [16 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
12 | Машинист бульдозера | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Машинист автокрана | [16 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Машинист экскаватора | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
14 | Газорезчик | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Электросварщик | [16 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
16 | Вальщик леса | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
17 | Автослесарь | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Водитель топливозаправщика | [16 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Водитель вахтовки | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Водитель плетевоза | [16 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21 | Водитель вездехода | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Машинист валочной машины | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Машинист ЛП-19 | bar: июнь 1 to июнь 21
| Водитель ПРМ | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 тн) | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Изолировщики | [16 empty] | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
26 | Машинист трелевочника | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заведующий складом | bar: июнь 1 to июнь 21
27 | Прораб производитель работ | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
28 | Кладовщик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
29 | Инженер ПТО | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [17 empty] | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 40 | 44 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [14 empty] | июнь 1: июнь | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [14 empty] | июнь 1: 4 | 5
1 |  |  | начальник лаборатории | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | инженер-дефектоскопист | bar: июнь 1 to июнь 21
3 |  |  | дефектоскопист II разряда | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | водитель | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | инженер-дефектоскопист | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | вальщик леса
7
8
9
10
ИТОГО | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  | июнь 1: июнь
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  | июнь 1: 4 | Примечание
1 |  |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 |  |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт | [33 empty] | 6
3
4
ИТОГО | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН:

## август
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | % выполнения за месяц | Дни мес. | август | [30 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 99.9962 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 0 | 0 | 0
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Валка леса | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-04-07 | 31.09.2015 |  | 35.23 | 31.95 | 3.28 | 90.6898 | 3.52 | 0.24 | 6.8182 | план | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | [5 empty] | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Захоронение лесопорубочных остатков | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-08-12 | 2015-11-20 |  | 7.5 | 5.05 | 30.18 | 14.3344 | 3 | 0.55 | 18.3333 | план | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.2
2.3 | Грубая планировка площадей бульдозерами | км | 35.23 | 2015-04-08 |  | 2015-04-08 | 2015-04-24 | 31.09.2015 |  | 34.71 | 31.71 | 3.52 | 90.0085 | 3 | 0 | 0 | план | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | км | 35.23 | 2015-06-15 |  | 2015-06-15 | 2015-04-25 | 2015-11-20 |  | 21.36 | 5.86 | 29.37 | 16.6336 | 15.5 | 0 | 0 | план | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 6,5 м | км | 1.47 | 2015-02-22 |  | 2015-02-22 | 2015-04-22 | 2015-07-29 |  | 1.47 | 1.472 | -0.002 | 100.1361 | 0.09 | 0 | 0 | план | 21: 0.01; 22: 0.01; 23: 0.01; 24: 0.01; 25: 0.01; 26: 0.01; 27: 0.01; 28: 0.01; 29: 0.01 | нет проезда к месту работ
факт
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на трубосварочной базе |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу | км | 35.23 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 | 31.09.2015 |  | 35.86 | 28.36 | 6.87 | 80.4996 | 7.58 | 0.08 | 1.0554 | план | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | [10 empty] | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | Сварка трубы в двухтрубные секции | стык | 1823 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 | 31.09.2015 |  | 1823 | 871 | 952 | 47.7784 | 972 | 20 | 2.0576 | план | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2015-08-31 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [35 empty] | нет проезда к месту работ
3.1.3 | НК сварных соединений | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 31.09.2015 |  | 1843 | 849 | 974 | 46.5716 | 994 | 0 | 0 | план | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Завоз двухтрубных секций на автомобилях-плетевозах | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-04-28 | 2015-10-01 |  | 36.14 | 29.01 | 6.22 | 82.3446 | 7.13 | 0 | 0 | план | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Ручная электродуговая сварка на трассе двухтрубных секций Ду 377 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки:9 мм | стык | 1826 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 2015-09-10 |  | 1423 | 1292 | 534 | 70.7558 | 248 | 117 | 47.1774 | план | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[17 empty] | факт | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
3.2.3 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами | км | 35.23 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 | 2015-09-11 |  | 19.33 | 14.41 | 20.82 | 40.9026 | 6.2 | 1.28 | 20.6452 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
[17 empty] | факт | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0
3.2.4 | Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб: Ду 350 мм | стык | 1826 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 | 2015-09-10 |  | 1360 | 1143 | 683 | 62.5958 | 217 | 0 | 0 | план | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " Д 377 мм | стык | 3649 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 | 2015-09-11 |  | 2049 | 1659 | 1990 | 45.4645 | 558 | 168 | 30.1075 | план | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[17 empty] | факт | 12 | 11 | 39 | 12 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Д 377 мм | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 | 2015-09-15 |  | 18.409 | 12.369 | 22.861 | 35.1093 | 6.2 | 0.16 | 2.5806 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Обратная засыпка грунта одноковшовым экскаватором , группа грунтов 2 | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-09-18 |  | 18.18 | 11.77 | 23.46 | 33.409 | 7.75 | 1.34 | 17.2903 | план | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 Инженерная подготовка№1 ПК65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 148 | 2015-02-10 | 2015-07-31 |  | 2015-02-19 | 2015-07-31 |  | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | план | 6: 14.8; 7: 14.8; 8: 14.8; 9: 14.8; 10: 14.8; 11: 14.8; 12: 14.8; 13: 14.8; 14: 14.8; 15: 14.8 | нет проезда к месту работ | 0
факт
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
3.2.8 | Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | м2 | 800 | [7 empty] | 0
3.2.9 | Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | м2 | 540 | [7 empty] | 0
3.2.10 | Установка столбиков сигнальных | шт | [8 empty] | 0
3.2.11 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | [8 empty] | 0
3.2.12 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | м.п. | [8 empty] | 0
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №1 ПК65+81
4.2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 230 | 2015-03-07 |  | 2015-07-25 | 2015-03-21 | 2015-07-27 |  | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | план | 25: 76.6667; 26: 76.6667; 27: 76.6667
факт
4.2.2 | Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | узел | 1 | 2015-03-07 |  | 2015-07-28 | 2015-03-15 | 2015-08-06 |  | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | план | 28: 0.1; 29: 0.1; 30: 0.1; 31: 0.1
факт
5 | Инженерная подготовка (Узел приема СОД ПК346+69) | [48 empty] | 0
5.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 6050 | 2015-03-12 |  | 2015-07-01 | 2015-03-26 | 2015-08-09 |  | 4688.75 | 0 | 6050 | 0 | 4688.75 | 0 | 0 | план | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | нет проезда к месту работ | 14
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Строительные работы Узел приема СОД ПК346+69 | [48 empty] | 0
5.2.1 | Основание для подземной емкости V=100м3 | компл | 1 | 2015-03-27 |  | 2015-07-31 | 2015-04-05 | 2015-08-04 |  | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | план | 21: 0.066667; 22: 0.066667; 23: 0.066667; 24: 0.066667; 25: 0.066667; 26: 0.066667; 27: 0.066667; 28: 0.066667; 29: 0.066667; 30: 0.066667; 31: 0.066667 |  | 9
[17 empty] | факт | 21: 0
4.3.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-27 |  |  | 2015-03-31 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.3.6 | [16 empty] | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 0
факт
4.4.1 | Инженерная подготовка | м2 | 313 | 2015-03-12 | 2015-06-21 |  | 2015-03-21 | 2015-11-04 |  | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-17 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-12 |  | 2015-04-16 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-05 |  | 2015-04-20 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-27 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-03 |  | 2015-04-16 | 2015-08-13 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-03-02 | 2015-07-08 |  | 2015-03-11 | 2015-11-13 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-04-21 | 2015-07-16 |  | 2015-05-05 | 2015-08-18 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов | 14
факт
4.5.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-08-03 |  | 2015-05-11 | 2015-09-03 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-16 |  | 2015-05-20 | 2015-08-26 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-19 |  | 2015-04-19 | 2015-08-21 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.5.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-02-20 | 2015-06-29 |  | 2015-03-01 | 2015-10-21 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-05-21 | 2015-08-23 |  | 2015-06-04 | 2015-09-12 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.3 | Строительные работы УЗА | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-10 | 2015-09-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-19 | 2015-09-30 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-20 | 2015-09-02 |  | 2015-05-03 | 2015-09-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.6.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-09 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
5 | Вытяжные свечи и молниеотводы |  |  | 42175 |  |  | 42239
5.1.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
5.1.2 | Строительные работы | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
6 | Защитные футляры и переходы |  |  | 42175 |  |  | 42239
6.1.1 | Монтаж защитных футляров Ø630х8 | стыка | 93 | 2015-06-20 |  | 2015-05-27 | 2015-08-23 | 2015-10-29 |  | 55 | 21 | 72 | 22.5806 | 40 | 6 | 15 | план | 1: 5; 19: 5; 21: 5; 22: 5; 24: 5; 26: 5; 28: 5; 30: 5 | Изоляция футляров 630х8. Выполненный объем: 34 м
[17 empty] | факт | 1: 0; 19: 0; 21: 0; 22: 3; 23: 3; 24: 0
7 | Узел запуска СОД ПК 3+48,04 |  |  | 42075 |  |  | 42203
7.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 7100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-25 | 2015-08-25 |  | 0.001 | 0 | 7100 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | план | 1: 0.001 |  | 44
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 20
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.3 | Трубопроводы и технологическое оборудование | % | 100 | 2015-04-02 | 2015-07-18 |  | 2015-04-21 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.4 | Строительные работы узла запуска | % | 100 | 2015-04-22 | 2015-07-22 |  | 2015-05-21 | 2015-08-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 29 | 29
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.5 | ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-05-22 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.6 | Сети электрические | % | 100 | 2015-06-11 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.7 | Сети связи | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.8 | Автоматизация | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-15 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.9 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 17
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
8 | Узел приема СОД ПК 346+69 |  |  | 42065 |  |  | 42300
8.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 3279 | 2015-04-15 | 2015-07-30 |  | 2015-04-29 | 2015-10-30 |  | 0 | 0 | 3279 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено
факт
8.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-16 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.4 | ЕП 100 | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.5 | Сепаратор пробкоуловитель | % | 100 | 2015-04-19 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.6 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-05-20 | 2015-09-07 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.11 | Производственно-дождевая канализация К3 | % | 100 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.12 | Трубопроводы и технологическое оборудование камеры приема СОД | % | 100 | 2015-04-30 |  |  | 2015-05-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.13 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-07-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.14 | Сети электрические | % | 100 | 2015-08-22 |  |  | 2015-09-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.15 | Сети связи | % | 100 | 2015-09-17 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.16 | КИПиА | % | 100 | 2015-10-01 |  |  | 2015-10-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.17 | ПНР | % | 100 | 2015-10-11 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.18 | Рекультивация | % | 100 | 2015-05-26 |  |  | 2015-10-02 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9 | Испытания трубопровода |  |  | 42301 |  |  | 42320
9.1.1 | Подготовительные работы | % | 100 | 2015-10-24 |  |  | 2015-10-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9.1.2 | Испытания трубопровода | % | 100 | 2015-11-01 |  |  | 2015-11-12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | план
факт
10 | Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 |  |  | 42321 |  |  | 42338
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [6 empty] | 1: август | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | август 1: 10 | 11
1 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3653 | [46 empty] | Шингинское | bar: август 1 to август 31
2 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3837 | bar: август 1 to август 31
3 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3836 | bar: август 1 to август 31
4 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 хс 5492 | [9 empty] | Текущий ремонт, ведущая звездочка | bar: август 1 to август 31
5 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3656 | [9 empty] | Текущий ремонт, бортовой редуктор | bar: август 1 to август 31
6 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3655 | bar: август 1 to август 31
7 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3654 | bar: август 1 to август 31
8 | Кран - трубоукладчик Д85С - 21 | 86 уа 1523 | bar: август 1 to август 31
9 | Бульдозер Б -10 | 86 та 3849 | bar: август 1 to август 31
10 | Бульдозер Б -10 | 86 хо 5397 | [9 empty] | Текущий ремонт, фрикцион поворота | bar: август 1 to август 31
11 | Бульдозер Б- 170 | 86 хт 1119 | bar: август 1 to август 31
12 | Бульдозер Б- 170 | 86 уа 1503 | bar: август 1 to август 31
13 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 хе 0598 | bar: август 1 to август 31
14 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3661 | [9 empty] | Текущий ремонт, цилиндр натяжения гусеницы | bar: август 1 to август 31
15 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1595 | bar: август 1 to август 31
16 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3662 | bar: август 1 to август 31
17 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1594 | bar: август 1 to август 31
18 | Вахта Вм – 32841 – 0000010 0 01 | а 671 те 86 | bar: август 1 to август 31
19 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | о 584 ам 186 | bar: август 1 to август 31
20 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | н 607 тт 86 | bar: август 1 to август 31
21 | Трубовоз Урал 596012 | н 873 тт 86 | bar: август 1 to август 31
22 | Трубовоз Урал 596012 | н 885 тт 86 | bar: август 1 to август 31
23 | Трубовоз Урал 596012 | м 267 ор 86 | bar: август 1 to август 31
24 | Трубовоз Урал 596012 | с 162 су 86 | bar: август 1 to август 31
25 | Трал Урал 44202 – 0311 – 31 | м 236 ор 86 | bar: август 1 to август 31
26 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 603 ао 186 | bar: август 1 to август 31
27 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 604 ао 186 | bar: август 1 to август 31
28 | Передвижная ремонтная мастерская (Урал) | е 122 кр 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, стартер | bar: август 1 to август 31
29 | Топливозаправщик (Урал) | с 338 уа 86 | bar: август 1 to август 31
30 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1752 | bar: август 1 to август 31
31 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 2751 | bar: август 1 to август 31
32 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1750 | bar: август 1 to август 31
33 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1753 | bar: август 1 to август 31
34 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1598 | bar: август 1 to август 31
35 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1591 | bar: август 1 to август 31
36 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1590 | bar: август 1 to август 31
37 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1314 | bar: август 1 to август 31
38 | Дизельная электорстанция Airman SDG – 150 S | 1692 | bar: август 1 to август 31
39 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 уа 3660 | bar: август 1 to август 31
40 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 хе 3731 | bar: август 1 to август 31
41 | Трелевочная бесчокерная машина ЛТ – 187 | 86 хк 0193 | bar: август 1 to август 31
42 | Трактор ТТ – 4М - 07 | 86 хк 0200 | bar: август 1 to август 31
43 | Шевроле Нива | е 009 тм 86 | [9 empty] | Неисправна | bar: август 1 to август 31
44 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | н 602 кн 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, крановое оборудование | bar: август 1 to август 31
45 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | т 805 хе 86 | bar: август 1 to август 31
46 | Урал 4320 АЦ-80 топливозаправщик | т 585 хе 86 | bar: август 1 to август 31
47 | Нисан | к 448 ок 77 | [9 empty] | Неисправен | bar: август 1 to август 31
ИТОГО | [17 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [16 empty] | август 1: август | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рук строительства | [47 empty] | 5 | bar: август 1 to август 31
2 | Начальник участка | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Главный инженер | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | bar: август 1 to август 31
5 | Механик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
6 | Геодезист | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Электромонтер | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Стропальщик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
9 | разнорабочиий | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Монтажник наружных трубопроводов | [16 empty] | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Монтажник технологических трубопроводов | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Машинист крана трубоукладчика | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
13 | Машинист бульдозера | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Машинист автокрана | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Машинист экскаватора | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
16 | Газорезчик | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Электросварщик | [16 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
18 | Вальщик леса | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Автослесарь | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Водитель топливозаправщика | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Водитель вахтовки | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Водитель плетевоза | bar: август 1 to август 31
23 | Водитель вездехода | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
24 | Машинист валочной машины | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Машинист ЛП-19 | bar: август 1 to август 31
26 | Водитель ПРМ | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 тн) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Изолировщики | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
29 | Машинист трелевочника | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | Заведующий складом/комендант | bar: август 1 to август 31
31 | Мастер СМР | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | Кладовщик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Инженер ПТО | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ИТОГО | [17 empty] | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 51 | 46 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [14 empty] | август 1: август | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [14 empty] | август 1: 4 | 5
1 |  |  | начальник лаборатории | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | инженер-дефектоскопист | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 |  |  | дефектоскопист II разряда | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | водитель | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | инженер-дефектоскопист | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | вальщик леса
7
8
9
10
ИТОГО | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  | август 1: август
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  | август 1: 4 | Примечание
1 |  |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 |  |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3
4
ИТОГО | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПОДПИСИ СТОРОН:

## сентябрь
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | % выполнения за месяц | Дни мес. | сентябрь | [30 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 99.9962 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 0 | 0 | 0
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Валка леса | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-04-07 | 2015-09-26 |  | 35.23 | 32.85 | 2.38 | 93.2444 | 3.28 | 0.9 | 27.439 | план | [6 empty] | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164
[17 empty] | факт | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Захоронение лесопорубочных остатков | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-08-12 | 2015-11-20 |  | 6.55 | 6.55 | 28.68 | 18.5921 | 1.5 | 1.5 | 100 | план | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[17 empty] | факт | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Грубая планировка площадей бульдозерами | км | 35.23 | 2015-04-08 |  | 2015-04-08 | 2015-04-24 | 2015-11-20 |  | 31.71 | 31.71 | 3.52 | 90.0085 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ
факт
2.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | км | 35.23 | 2015-06-15 |  | 2015-06-15 | 2015-04-25 | 2015-11-20 |  | 7.36 | 5.86 | 29.37 | 16.6336 | 1.5 | 0 | 0 | план | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 6,5 м | км | 1.47 | 2015-02-22 |  | 2015-02-22 | 2015-04-22 | 2015-07-29 |  | 1.472 | 1.472 | 0 | 100.1361 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ
факт
2.7 | Разработка траншеи экскаватором захоронка | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-22 | 2015-04-22 | 2015-11-20 |  | 6.55 | 6.55 | 0 | 18.5921 | 1.5 | 1.5 | 100 | план | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[17 empty] | факт | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на трубосварочной базе |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу | км | 35.23 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 | 2015-09-25 |  | 34.58 | 28.36 | 6.87 | 80.4996 | 6.22 | 0 | 0 | план | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | [6 empty] | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Сварка трубы в двухтрубные секции | стык | 1823 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 | 2015-09-27 |  | 1712 | 910 | 913 | 49.9177 | 841 | 39 | 4.6373 | план | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 12
нет проезда к месту работ
3.1.3 | НК сварных соединений | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2015-09-27 |  | 1692 | 849 | 974 | 46.5716 | 843 | 0 | 0 | план | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Завоз двухтрубных секций на автомобилях-плетевозах | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-04-28 | 2015-09-30 |  | 35.2268 | 29.01 | 6.22 | 82.3446 | 6.2168 | 0 | 0 | план |  |  |  |  | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Ручная электродуговая сварка на трассе двухтрубных секций Ду 377 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки:9 мм | стык | 1826 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 2015-10-10 |  | 1712 | 1310 | 516 | 71.7415 | 420 | 18 | 4.2857 | план | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами | км | 35.23 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 | 2015-10-11 |  | 29.41 | 14.41 | 20.82 | 40.9026 | 15 | 0 | 0 | план | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб: Ду 350 мм | стык | 1826 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 | 2015-10-10 |  | 1683 | 1213 | 613 | 66.4294 | 540 | 70 | 12.963 | план | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " Д 377 мм | стык | 3649 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 | 2015-10-11 |  | 2559 | 1749 | 1900 | 47.9309 | 900 | 90 | 10 | план | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Д 377 мм | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 | 2015-10-15 |  | 27.369 | 12.369 | 22.861 | 35.1093 | 15 | 0 | 0 | план | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Обратная засыпка грунта одноковшовым экскаватором , группа грунтов 2 | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-10-18 |  | 26.77 | 11.77 | 23.46 | 33.409 | 15 | 0 | 0 | план | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | нет проезда к месту работ
[17 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 Инженерная подготовка№1 ПК65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 148 | 2015-02-10 | 2015-07-31 |  | 2015-02-19 | 2015-10-31 |  | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -92
факт
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
3.2.8 | Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | м2 | 800 | [7 empty] | 0
3.2.9 | Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | м2 | 540 | [7 empty] | 0
3.2.10 | Установка столбиков сигнальных | шт | [8 empty] | 0
3.2.11 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | [8 empty] | 0
3.2.12 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | м.п. | [8 empty] | 0
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №1 ПК65+81
4.2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 230 | 2015-03-07 |  | 2015-07-25 | 2015-03-21 | 2015-07-27 |  | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
4.2.2 | Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | узел | 1 | 2015-03-07 |  | 2015-07-28 | 2015-03-15 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
5 | Инженерная подготовка (Узел приема СОД ПК346+69) | [48 empty] | 0
5.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 6050 | 2015-03-12 |  | 2015-07-01 | 2015-03-26 | 2015-08-09 |  | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | 14
факт
5.2 | Строительные работы Узел приема СОД ПК346+69 | [48 empty] | 0
5.2.1 | Основание для подземной емкости V=100м3 | компл | 1 | 2015-03-27 |  | 2015-07-31 | 2015-04-05 | 2015-08-04 |  | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | план | 21: 0.066667; 22: 0.066667; 23: 0.066667; 24: 0.066667; 25: 0.066667; 26: 0.066667; 27: 0.066667; 28: 0.066667; 29: 0.066667; 30: 0.066667; 31: 0.066667 |  | 9
[17 empty] | факт | 21: 0
4.3.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-27 |  |  | 2015-03-31 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.3.6 | [16 empty] | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 0
факт
4.4.1 | Инженерная подготовка | м2 | 313 | 2015-03-12 | 2015-06-21 |  | 2015-03-21 | 2015-11-04 |  | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-17 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-12 |  | 2015-04-16 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-05 |  | 2015-04-20 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-27 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-03 |  | 2015-04-16 | 2015-08-13 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-03-02 | 2015-07-08 |  | 2015-03-11 | 2015-11-13 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-04-21 | 2015-07-16 |  | 2015-05-05 | 2015-08-18 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов | 14
факт
4.5.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-08-03 |  | 2015-05-11 | 2015-09-03 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-07-16 |  | 2015-05-20 | 2015-08-26 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-19 |  | 2015-04-19 | 2015-08-21 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.5.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-02-20 | 2015-06-29 |  | 2015-03-01 | 2015-10-21 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-05-21 | 2015-10-23 |  | 2015-06-04 | 2015-09-12 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.3 | Строительные работы УЗА | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-10 | 2015-09-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-19 | 2015-09-30 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-20 | 2015-09-02 |  | 2015-05-03 | 2015-09-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.6.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-09 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
5 | Вытяжные свечи и молниеотводы |  |  | 42175 |  |  | 42239
5.1.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
5.1.2 | Строительные работы | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
6 | Защитные футляры и переходы |  |  | 42175 |  |  | 42239
6.1.1 | Монтаж защитных футляров Ø630х8 | стыка | 93 | 2015-06-20 |  | 2015-05-27 | 2015-09-23 | 2015-10-29 |  | 93 | 21 | 72 | 22.5806 | 72 | 0 | 0 | план | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | [8 empty] | Изоляция футляров 630х8. Выполненный объем: 34 м
факт
7 | Узел запуска СОД ПК 3+48,04 |  |  | 42075 |  |  | 42203
7.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 7100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-25 | 2015-08-25 |  | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [32 empty] | 44
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 20
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.3 | Трубопроводы и технологическое оборудование | % | 100 | 2015-04-02 | 2015-07-18 |  | 2015-04-21 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.4 | Строительные работы узла запуска | % | 100 | 2015-04-22 | 2015-07-22 |  | 2015-05-21 | 2015-08-20 |  | 21 | 21 | 79 | 21 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 29 | 29
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.5 | ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-05-22 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.6 | Сети электрические | % | 100 | 2015-06-11 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.7 | Сети связи | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.8 | Автоматизация | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-15 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.9 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 17
[17 empty] | факт | [32 empty] | 0
8 | Узел приема СОД ПК 346+69 |  |  | 42065 |  |  | 42300
8.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 3279 | 2015-04-15 | 2015-07-30 |  | 2015-04-29 | 2015-10-30 |  | 0 | 0 | 3279 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено
факт
8.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-16 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.4 | ЕП 100 | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.5 | Сепаратор пробкоуловитель | % | 100 | 2015-04-19 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.6 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-05-20 | 2015-09-07 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.11 | Производственно-дождевая канализация К3 | % | 100 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.12 | Трубопроводы и технологическое оборудование камеры приема СОД | % | 100 | 2015-04-30 |  |  | 2015-05-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.13 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-07-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.14 | Сети электрические | % | 100 | 2015-08-22 |  |  | 2015-09-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.15 | Сети связи | % | 100 | 2015-09-17 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.16 | КИПиА | % | 100 | 2015-10-01 |  |  | 2015-10-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.17 | ПНР | % | 100 | 2015-10-11 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
8.1.18 | Рекультивация | % | 100 | 2015-05-26 |  |  | 2015-10-02 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9 | Испытания трубопровода |  |  | 42301 |  |  | 42320
9.1.1 | Подготовительные работы | % | 100 | 2015-10-24 |  |  | 2015-10-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план
факт
9.1.2 | Испытания трубопровода | % | 100 | 2015-11-01 |  |  | 2015-11-12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | план
факт
10 | Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 |  |  | 42321 |  |  | 42338
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [6 empty] | 1: сентябрь | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | сентябрь 1: 10 | 11
1 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3653 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
2 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3837 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
3 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3836 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
4 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 хс 5492 | [9 empty] | Текущий ремонт, ведущая звездочка | [36 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
5 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3656 | [9 empty] | Текущий ремонт, бортовой редуктор | [36 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
6 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3655 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
7 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3654 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
8 | Кран - трубоукладчик Д85С - 21 | 86 уа 1523 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
9 | Бульдозер Б -10 | 86 та 3849 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
10 | Бульдозер Б -10 | 86 хо 5397 | [9 empty] | Текущий ремонт, фрикцион поворота | [36 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
11 | Бульдозер Б- 170 | 86 хт 1119 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
12 | Бульдозер Б- 170 | 86 уа 1503 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
13 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 хе 0598 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
14 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3661 | [9 empty] | Текущий ремонт, цилиндр натяжения гусеницы | [36 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
15 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1595 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
16 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3662 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
17 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1594 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
18 | Вахта Вм – 32841 – 0000010 0 01 | а 671 те 86 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
19 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | о 584 ам 186 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
20 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | н 607 тт 86 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
21 | Трубовоз Урал 596012 | н 873 тт 86 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
22 | Трубовоз Урал 596012 | н 885 тт 86 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
23 | Трубовоз Урал 596012 | м 267 ор 86 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
24 | Трубовоз Урал 596012 | с 162 су 86 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
25 | Трал Урал 44202 – 0311 – 31 | м 236 ор 86 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
26 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 603 ао 186 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
27 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 604 ао 186 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
28 | Передвижная ремонтная мастерская (Урал) | е 122 кр 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, стартер | [36 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
29 | Топливозаправщик (Урал) | с 338 уа 86 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
30 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1752 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
31 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 2751 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
32 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1750 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
33 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1753 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
34 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1598 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
35 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1591 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
36 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1590 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
37 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1314 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
38 | Дизельная электорстанция Airman SDG – 150 S | 1692 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
39 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 уа 3660 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
40 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 хе 3731 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
41 | Трелевочная бесчокерная машина ЛТ – 187 | 86 хк 0193 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
42 | Трактор ТТ – 4М - 07 | 86 хк 0200 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
43 | Шевроле Нива | е 009 тм 86 | [9 empty] | Неисправна | [36 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
44 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | н 602 кн 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, крановое оборудование | [36 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
45 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | т 805 хе 86 | [46 empty] | З-Лугинецкое | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
46 | Урал 4320 АЦ-80 топливозаправщик | т 585 хе 86 | [46 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
47 | Нисан | к 448 ок 77 | [9 empty] | Неисправен | [36 empty] | Шингинское | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
ИТОГО | [17 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [16 empty] | сентябрь 1: сентябрь | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рук строительства | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
2 | Начальник участка | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
3 | Главный инженер | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Механик | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Геодезист | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Электромонтер | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Стропальщик | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | разнорабочиий | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Монтажник наружных трубопроводов | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Монтажник технологических трубопроводов | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
12 | Машинист крана трубоукладчика | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
13 | Машинист бульдозера | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
14 | Машинист автокрана | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Машинист экскаватора | [16 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | Газорезчик | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Электросварщик | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
18 | Вальщик леса | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | Автослесарь | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
20 | Водитель топливозаправщика | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
21 | Водитель вахтовки | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Водитель трубовоза | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Водитель вездехода | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | Машинист валочной машины | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Машинист ЛП-19 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
26 | Водитель ПРМ | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
27 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 тн) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Изолировщики | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
29 | Машинист трелевочника | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Заведующий складом/комендант | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Мастер СМР | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
32 | Кладовщик | bar: сентябрь 1 to сентябрь 22
33 | Инженер ПТО | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
34 | Машинист дизельной установки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ИТОГО | [17 empty] | 44 | 44 | 44 | 49 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [14 empty] | сентябрь 1: сентябрь | Примечание
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [14 empty] | сентябрь 1: 4 | 5
1 | ООО "МОСРЕНТГЕН" |  | начальник лаборатории | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "МОСРЕНТГЕН" |  | инженер-дефектоскопист | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | ООО "МОСРЕНТГЕН" |  | дефектоскопист II разряда | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "МОСРЕНТГЕН" |  | водитель | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ООО "МОСРЕНТГЕН" |  | инженер-дефектоскопист | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" |  | вальщик леса
7
8
9
10
ИТОГО | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  | сентябрь 1: сентябрь
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  | сентябрь 1: 4 | Примечание
1 | ООО "МОСРЕНТГЕН" |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6
3
4
ИТОГО | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2 (hidden)
Название задачи | % завершения | % | Ед. Изм. | Кол. План | Кол. Факт | Начало | Окончание | Длительность | Базовое начало | Базовое начало
Строительство газопровода | 17% | 17% |  |  |  | Вт 10.02.15 | Пн 30.11.15 | 213,82 дней? | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Ключевые события | 100% | 100% |  |  |  | Вт 10.02.15 | Сб 28.02.15 | 18 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Мобилизация технических и людских ресурсов | 100% | 100% | % | 100 | 100 | Вт 10.02.15 | Сб 28.02.15 | 18 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Подготовительные работы | 29% | 29% |  |  |  | Вт 10.02.15 | Пт 20.11.15 | 283 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Монтаж трубосварочной базы | 100% | 100% | база | 2 | 2 | Вт 10.02.15 | Вс 01.03.15 | 19 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Расчистка от леса | 20% | 20% |  |  |  | Вт 10.02.15 | Пт 20.11.15 | 283 дней | Чт 12.02.15 | Чт 12.02.15
Валка леса | 60% | 60% | км | 35.23 | 31.71 | Чт 12.02.15 | Ср 26.08.15 | 196 дней | Чт 12.02.15 | Чт 12.02.15
Захоронение лесопорубочных остатков | 0% | 0% | км | 35.23 | 4.5 | Пт 27.02.15 | Сб 07.11.15 | 254 дней | Пн 09.03.15 | Пн 09.03.15
Грубая планировка площадей бульдозерами | 68% | 68% | км | 35.23 | 31.71 | Ср 08.04.15 | Ср 05.08.15 | 120 дней | Ср 08.04.15 | Ср 08.04.15
Разработка траншеи экскаватором захоронка | 0% | 0% | км | 35.23 | 4.5 | Вт 10.02.15 | Чт 19.11.15 | 282 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | 0% | 0% | км | 35.23 | 5.86 | Вс 14.06.15 | Пт 20.11.15 | 159 дней | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Расчистка от леса завершена | 0% | 0% |  |  |  | Пт 20.11.15 | Пт 20.11.15 | 0 дней | Сб 25.04.15 | Сб 25.04.15
Устройство зимника | 100% | 100% |  |  |  | Вс 22.02.15 | Пн 09.03.15 | 15 дней | Вс 22.02.15 | Вс 22.02.15
Парабельский район (32,23 км) | 100% | 100% | км | 32.23 | 32.23 | Вс 22.02.15 | Пт 06.03.15 | 12 дней | Вс 22.02.15 | Вс 22.02.15
Каргасокский район (3 км) | 100% | 100% | км | 3 | 3 | Пт 06.03.15 | Пн 09.03.15 | 3 дней | Пт 06.03.15 | Пт 06.03.15
Устройство лежневой дороги | 72% | 72% |  |  |  | Вс 22.02.15 | Сб 29.08.15 | 189 дней | Вс 22.02.15 | Вс 22.02.15
Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 6,5 м | 66% | 66% | км | 1.47 | 1.38 | Вс 22.02.15 | Сб 29.08.15 | 140 дней | Вс 22.02.15 | Вс 22.02.15
Устройство временных переездов через коммуникации | 100% | 100% | шт | 14 | 14 | Чт 23.04.15 | Вс 24.05.15 | 32 дней | Чт 23.04.15 | Чт 23.04.15
Подготовительные работы завершены | 0% | 0% |  |  |  | Пт 20.11.15 | Пт 20.11.15 | 0 дней | Вс 24.05.15 | Вс 24.05.15
Строительно-монтажные работы линейной части | 11% | 11% |  |  |  | Ср 11.02.15 | Пт 27.11.15 | 289,82 дней? | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Подготовительные работы на трубосварочной базе | 0% | 0% |  |  |  | Ср 11.02.15 | Пн 31.08.15 | 201,91 дней | Ср 11.02.15 | Ср 11.02.15
Завоз трубы на трубосварочную базу | 0% | 0% | км | 35.23 | 27.65 | Ср 11.02.15 | Пт 21.08.15 | 191,91 дней | Ср 11.02.15 | Ср 11.02.15
Сварка трубы в двухтрубные секции | 0% | 0% | Стык | 1823 | 851 | Пн 02.03.15 | Вс 30.08.15 | 181,91 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
НК сварных соединений | 0% | 0% | стык | 1823 | 829 | Пн 02.03.15 | Пн 31.08.15 | 182,91 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Подготовительные работы на трубосварочной базе заврешены | 0% | 0% |  |  |  | Пн 31.08.15 | Пн 31.08.15 | 0 дней | Сб 18.04.15 | Сб 18.04.15
Линейная часть трубопровода | 28% | 28% |  |  |  | Чт 05.03.15 | Пт 18.09.15 | 198 дней | Чт 05.03.15 | Чт 05.03.15
Завоз двухтрубных секций на автомобилях-плетевозах | 67% | 67% | км | 35.23 | 27.65 | Чт 05.03.15 | Вт 01.09.15 | 120 дней | Чт 05.03.15 | Чт 05.03.15
Ручная электродуговая сварка на трассе двухтрубных секций Ду 350 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки: 10 мм | 34% | 34% | стык | 1826 | 1057 | Чт 05.03.15 | Вт 08.09.15 | 187,91 дней | Сб 07.03.15 | Сб 07.03.15
Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами | 13% | 13% | км | 35.23 | 8.61 | Вс 08.03.15 | Сб 05.09.15 | 181,91 дней | Сб 14.03.15 | Сб 14.03.15
Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб: Ду 350 мм | 47% | 47% | стык | 1826 | 1057 | Сб 14.03.15 | Вт 08.09.15 | 129,48 дней | Пн 09.03.15 | Пн 09.03.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " Д 377 мм | 35% | 35% | стык | 3649 | 1319 | Ср 18.03.15 | Ср 09.09.15 | 105,83 дней | Ср 11.03.15 | Ср 11.03.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Д 377 мм | 10% | 10% | км | 35.23 | 7.57 | Вт 24.03.15 | Вт 15.09.15 | 176 дней | Вс 29.03.15 | Вс 29.03.15
Обратная засыпка грунта одноковшовым экскаватором , группа грунтов 2 | 9% | 9% | км | 35.23 | 5.31 | Пн 06.04.15 | Пт 18.09.15 | 166 дней | Вс 05.04.15 | Вс 05.04.15
Работы по строительству линейной части трубопровода завершены | 0% | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Ср 21.10.15 | 0 дней | Пн 25.05.15 | Пн 25.05.15
Узлы запорной арматуры | 0% | 0% |  |  |  | Сб 28.02.15 | Ср 18.11.15 | 263,82 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Узел запорной арматуры №1 ПК65+81 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 28.02.15 | Чт 12.11.15 | 257,91 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Инженерная подготовка №1 ПК65+81 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 28.02.15 | Ср 11.11.15 | 256,91 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | 0% | м3 | 148 | 0 | Сб 28.02.15 | Вт 03.03.15 | 3 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | 0% | 0% | м3 | 1567 | 0 | Вт 03.03.15 | Ср 11.03.15 | 8 дней | Ср 11.02.15 | Ср 11.02.15
Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | 0% | 0% | м2 | 800 | 0 | Вт 03.03.15 | Пт 06.03.15 | 3 дней | Ср 11.02.15 | Ср 11.02.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | 0% | м2 | 540 | 0 | Вт 03.03.15 | Сб 07.03.15 | 4 дней | Ср 11.02.15 | Ср 11.02.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | 0% | шт | 21 | 0 | Сб 07.11.15 | Сб 07.11.15 | 1 день | Пт 13.02.15 | Пт 13.02.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | 0% | шт | 11 | 0 | Сб 07.11.15 | Сб 07.11.15 | 1 день | Вс 15.02.15 | Вс 15.02.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 0% | 0% | м.п. | 24 | 0 | Вс 08.11.15 | Ср 11.11.15 | 4 дней | Вс 15.02.15 | Вс 15.02.15
Инженераная подготовка завершена №1 ПК65+81 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 05.07.15 | Ср 11.11.15 | 130 дней | Чт 19.02.15 | Чт 19.02.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №1 ПК65+81 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 07.03.15 | Сб 26.09.15 | 203,82 дней | Пт 20.02.15 | Пт 20.02.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | 0% | м3 | 230 | 0 | Сб 07.03.15 | Пн 09.03.15 | 2 дней | Пт 20.02.15 | Пт 20.02.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | 0% | узел | 1 | 0 | Ср 09.09.15 | Сб 19.09.15 | 10 дней | Пн 23.02.15 | Пн 23.02.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% | 0% | узел | 1 | 0 | Сб 19.09.15 | Вс 20.09.15 | 1 день | Пт 27.02.15 | Пт 27.02.15
Установка кран шаровый надземно Ду50 | 0% | 0% | шт | 2 |  | Вс 20.09.15 | Пн 21.09.15 | 1 день | НД | НД
Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб | 0% | 0% | стык | 66 | 0 | Вс 20.09.15 | Вт 22.09.15 | 2 дней | Сб 28.02.15 | Сб 28.02.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | 0% | стык | 66 | 0 | Пн 21.09.15 | Чт 24.09.15 | 3 дней | Вс 01.03.15 | Вс 01.03.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов | 0% | 0% | км | 0.363 | 0 | Чт 24.09.15 | Сб 26.09.15 | 2 дней | Пт 27.02.15 | Пт 27.02.15
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | 0% | шт | 1 | 0 | Вс 20.09.15 | Пн 21.09.15 | 1 день | Пт 27.02.15 | Пт 27.02.15
Монтаж опор | 0% | 0% | тн | 0.003 | 0 | Пт 18.09.15 | Сб 19.09.15 | 1 день | Пт 27.02.15 | Пт 27.02.15
Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными | 0% | 0% | м3 | 0.7 | 0 | Вс 20.09.15 | Пн 21.09.15 | 1 день | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 0% | 0% | м2 | 2 | 0 | Пн 21.09.15 | Вт 22.09.15 | 1 день | Вт 03.03.15 | Вт 03.03.15
Огрунтовка надземных трубопроводов за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | 0% | 0% | м2 | 0.4 | 0 | Пн 21.09.15 | Вт 22.09.15 | 1 день | Пт 27.02.15 | Пт 27.02.15
Окраска надземных трубопроводов краской БТ-177 в 2 слоя | 0% | 0% | м2 | 0.4 | 0 | Вт 22.09.15 | Чт 24.09.15 | 2 дней | Сб 28.02.15 | Сб 28.02.15
Засыпка траншей и котлованов | 0% | 0% | м3 | 230 | 0 | Пн 09.03.15 | Ср 11.03.15 | 2 дней | Вт 03.03.15 | Вт 03.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования завершен №1 ПК65+81 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 28.09.15 | Пн 28.09.15 | 0 дней | Пт 06.03.15 | Пт 06.03.15
Строительные работы УЗА №1, ПК65+81,91 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 07.09.15 | Чт 12.11.15 | 66,09 дней | Сб 07.03.15 | Сб 07.03.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м ниже планировочной отметки земли (общая длина 3,6 м) | 0% | 0% | тн | 0.49 | 0 | Вс 08.11.15 | Пн 09.11.15 | 2 дней | Сб 07.03.15 | Сб 07.03.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% | тн | 0.42 | 0 | Пн 09.11.15 | Чт 12.11.15 | 4 дней | Пн 09.03.15 | Пн 09.03.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% | 0% | м2 | 96 | 0 | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 1 день | Ср 11.03.15 | Ср 11.03.15
Установка сборных опорных подушек | 0% | 0% | шт | 4 | 0 | Пн 07.09.15 | Вт 08.09.15 | 1 день | Пн 09.03.15 | Пн 09.03.15
Окраска боковой поверхности опорных подушек, соприкасающихся с грунтом битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% | 0% | м2 | 20 | 0 | Вт 08.09.15 | Ср 09.09.15 | 1 день | Вт 10.03.15 | Вт 10.03.15
Строительные работы УЗА №1, ПК65+81,91 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 0 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей №1 ПК65+81 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Ср 11.11.15 | 3 дней | Сб 07.03.15 | Сб 07.03.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% | 0% | ям | 1 | 0 | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 1 день | Сб 07.03.15 | Сб 07.03.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 5,4 м ниже глубины пробуренной скважины (длина свай 8,3 м) в грунты группы 1 | 0% | 0% | тн | 1.04 | 0 | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 1 день | Вс 08.03.15 | Вс 08.03.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% | 0% | тн | 1.6 | 0 | Вт 10.11.15 | Вт 10.11.15 | 1 день | Ср 11.03.15 | Ср 11.03.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% | 0% | м2 | 29 | 0 | Вт 10.11.15 | Вт 10.11.15 | 1 день | Вт 17.03.15 | Вт 17.03.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | 0% | м2 | 29 | 0 | Ср 11.11.15 | Ср 11.11.15 | 1 день | Чт 19.03.15 | Чт 19.03.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей завершены №1 ПК65+81 | 0% | 0% |  |  | 0 | Ср 11.11.15 | Ср 11.11.15 | 0 дней | Сб 21.03.15 | Сб 21.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 1, ПК 65+81,91 | 0% | 0% |  |  | 0 | Пн 21.09.15 | Чт 24.09.15 | 3 дней | Сб 07.03.15 | Сб 07.03.15
Монтаж манометра показывающего | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Пн 21.09.15 | Вт 22.09.15 | 1 день | Сб 07.03.15 | Сб 07.03.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Вт 22.09.15 | Ср 23.09.15 | 1 день | Вс 08.03.15 | Вс 08.03.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Ср 23.09.15 | Чт 24.09.15 | 1 день | Пн 09.03.15 | Пн 09.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 1, ПК 65+81,91 завершена | 0% | 0% |  |  | 0 | Чт 24.09.15 | Чт 24.09.15 | 0 дней | Пн 16.03.15 | Пн 16.03.15
Строительство Узела запорной арматуры №1 ПК65+81 завершено | 0% | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 0 дней | Сб 21.03.15 | Сб 21.03.15
Узел запорной арматуры №2 ПК70+30 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 08.03.15 | Сб 14.11.15 | 251,91 дней | Пт 20.02.15 | Пт 20.02.15
Инженерная подготовка №2 ПК70+30 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 08.03.15 | Ср 18.03.15 | 10 дней | Пт 20.02.15 | Пт 20.02.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | 0% | м3 | 148 | 0 | Пн 09.03.15 | Чт 12.03.15 | 3 дней | Пт 20.02.15 | Пт 20.02.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением до 10 м бульдозерами | 0% | 0% | м3 | 2445 | 0 | Вс 08.03.15 | Чт 12.03.15 | 4 дней | Вс 22.02.15 | Вс 22.02.15
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% | 0% | м2 | 880 | 0 | Чт 12.03.15 | Пт 13.03.15 | 1 день | Ср 25.02.15 | Ср 25.02.15
Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | 0% | 0% | м2 | 800 | 0 | Пн 09.03.15 | Вт 10.03.15 | 1 день | Вс 22.02.15 | Вс 22.02.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | 0% | м2 | 540 | 0 | Пт 13.03.15 | Сб 14.03.15 | 1 день | Пт 27.02.15 | Пт 27.02.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | 0% | шт | 21 | 0 | Сб 14.03.15 | Пн 16.03.15 | 2 дней | Пт 27.02.15 | Пт 27.02.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | 0% | шт | 11 | 0 | Сб 14.03.15 | Пн 16.03.15 | 2 дней | Пт 27.02.15 | Пт 27.02.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 0% | 0% | м.п. | 2445 | 0 | Сб 14.03.15 | Ср 18.03.15 | 4 дней | Пт 27.02.15 | Пт 27.02.15
Инженерная подготовка №2 ПК70+30 завершена | 0% | 0% |  |  |  | Ср 18.03.15 | Ср 18.03.15 | 0 дней | Вс 01.03.15 | Вс 01.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №2 ПК70+30 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 08.09.15 | Сб 14.11.15 | 67,09 дней | Вс 22.03.15 | Вс 22.03.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | 0% | м3 | 130 | 0 | Чт 12.11.15 | Сб 14.11.15 | 3 дней | Вс 22.03.15 | Вс 22.03.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | 0% | узел | 1 | 0 | Вт 08.09.15 | Ср 09.09.15 | 1 день | Ср 25.03.15 | Ср 25.03.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% | 0% | узел | 1 | 0 | Ср 09.09.15 | Чт 10.09.15 | 1 день | Вс 29.03.15 | Вс 29.03.15
Установка КШ Ду 50мм | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Ср 09.09.15 | Чт 10.09.15 | 1 день | НД | НД
Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб | 0% | 0% | стык | 66 | 0 | Ср 09.09.15 | Сб 12.09.15 | 3 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | 0% | стык | 66 | 0 | Ср 09.09.15 | Вс 13.09.15 | 4 дней | Вт 31.03.15 | Вт 31.03.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов | 0% | 0% | км | 0.328 | 0 | Чт 10.09.15 | Пн 14.09.15 | 4 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | 0% | шт | 1 | 0 | Чт 10.09.15 | Сб 12.09.15 | 2 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Монтаж опор | 0% | 0% | тн | 0.003 | 0 | Чт 10.09.15 | Пн 14.09.15 | 4 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными | 0% | 0% | м3 | 2.58 | 0 | Вс 13.09.15 | Пн 14.09.15 | 1 день | Ср 01.04.15 | Ср 01.04.15
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 0% | 0% | м2 | 1.8 | 0 | Пн 14.09.15 | Чт 17.09.15 | 3 дней | Чт 02.04.15 | Чт 02.04.15
Огрунтовка надземных трубопроводов за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | 0% | 0% | м2 | 3 | 0 | Чт 10.09.15 | Сб 12.09.15 | 2 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Окраска надземных трубопроводов краской БТ-177 в 2 слоя | 0% | 0% | м2 | 3 | 0 | Сб 12.09.15 | Пн 14.09.15 | 2 дней | Вт 31.03.15 | Вт 31.03.15
Засыпка траншей и котлованов | 0% | 0% | м3 | 130 | 0 | Пн 14.09.15 | Ср 16.09.15 | 2 дней | Пт 03.04.15 | Пт 03.04.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования завершен №2 ПК70+30 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 17.09.15 | Чт 17.09.15 | 0 дней | Вс 05.04.15 | Вс 05.04.15
Строительные работы УЗА №2 ПК70+30 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 15.03.15 | Ср 16.09.15 | 185,82 дней | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м ниже планировочной отметки земли (общая длина 3,6 м) | 0% | 0% | тн | 0.49 | 0 | Вс 15.03.15 | Вт 17.03.15 | 2 дней | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% | тн | 0.37 | 0 | Вт 17.03.15 | Чт 19.03.15 | 2 дней | Ср 08.04.15 | Ср 08.04.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% | 0% | м2 | 96 | 0 | Ср 18.03.15 | Чт 19.03.15 | 1 день | Пт 10.04.15 | Пт 10.04.15
Установка сборных опорных подушек | 0% | 0% | шт | 4 | 0 | Пн 14.09.15 | Вт 15.09.15 | 1 день | Ср 08.04.15 | Ср 08.04.15
Окраска боковой поверхности опорных подушек, соприкасающихся с грунтом битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% | 0% | м2 | 2 | 0 | Пн 14.09.15 | Ср 16.09.15 | 2 дней | Чт 09.04.15 | Чт 09.04.15
Строительные работы УЗА №2 ПК70+30 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Ср 16.09.15 | Ср 16.09.15 | 0 дней | Сб 11.04.15 | Сб 11.04.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей №2 ПК70+30 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 15.03.15 | Вт 17.03.15 | 2 дней | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% | 0% | ям | 1 | 0 | Вс 15.03.15 | Пн 16.03.15 | 1 день | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 5,4 м ниже глубины пробуренной скважины (длина свай 8,3 м) | 0% | 0% | тн | 0.79 | 0 | Вс 15.03.15 | Пн 16.03.15 | 1 день | Вт 07.04.15 | Вт 07.04.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% | 0% | тн | 1.6 | 0 | Пн 16.03.15 | Вт 17.03.15 | 1 день | Пт 10.04.15 | Пт 10.04.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% | 0% | м2 | 29 | 0 | Пн 16.03.15 | Вт 17.03.15 | 1 день | Чт 16.04.15 | Чт 16.04.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | 0% | м2 | 29 | 0 | Пн 16.03.15 | Вт 17.03.15 | 1 день | Сб 18.04.15 | Сб 18.04.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей завершены №2 ПК70+30 | 0% | 0% |  |  | 0 | Вт 17.03.15 | Вт 17.03.15 | 0 дней | Пн 20.04.15 | Пн 20.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры УЗА №2 ПК70+30 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 09.09.15 | Пт 11.09.15 | 2 дней | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Монтаж манометра показывающего | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Ср 09.09.15 | Чт 10.09.15 | 1 день | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Ср 09.09.15 | Чт 10.09.15 | 1 день | Вт 07.04.15 | Вт 07.04.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Чт 10.09.15 | Пт 11.09.15 | 1 день | Чт 09.04.15 | Чт 09.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры УЗА №2 ПК70+30 завершена | 0% | 0% |  |  | 0 | Пт 11.09.15 | Пт 11.09.15 | 0 дней | Вт 14.04.15 | Вт 14.04.15
Строительство Узла запорной арматуры №2 ПК70+30 заврешено | 0% | 0% |  |  |  | Чт 17.09.15 | Чт 17.09.15 | 0 дней | Пн 20.04.15 | Пн 20.04.15
Узел запорной арматуры УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 11.03.15 | Вс 20.09.15 | 193,82 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Инженерная подготовка УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 11.03.15 | Пн 23.03.15 | 12 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | 0% | м3 | 48 | 0 | Ср 11.03.15 | Пт 13.03.15 | 2 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами | 0% | 0% | м3 | 397 | 0 | Чт 12.03.15 | Вт 17.03.15 | 5 дней | Чт 05.03.15 | Чт 05.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | 0% | м3 | 48 | 0 | Пн 16.03.15 | Вт 17.03.15 | 1 день | Вт 10.03.15 | Вт 10.03.15
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% | 0% | м2 | 388 | 0 | Пн 16.03.15 | Вт 17.03.15 | 1 день | Вт 10.03.15 | Вт 10.03.15
Подъезд L-153м | 0% | 0% |  |  |  | Пн 16.03.15 | Вс 22.03.15 | 6 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | 0% | м3 | 281 | 0 | Пн 16.03.15 | Вт 17.03.15 | 1 день | Вт 10.03.15 | Вт 10.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами | 0% | 0% | м3 | 3986 | 0 | Вт 17.03.15 | Вс 22.03.15 | 5 дней | Вт 03.03.15 | Вт 03.03.15
Планировка основания дороги бульдозерами | 0% | 0% | м2 | 2615 | 0 | Вт 17.03.15 | Ср 18.03.15 | 1 день | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Планировка кюветов механизированным способом | 0% | 0% | м2 | 1270 | 0 | Вт 17.03.15 | Сб 21.03.15 | 4 дней | Пт 06.03.15 | Пт 06.03.15
Устройство дорожных берм экскаваторами | 0% | 0% | м3 | 35.23 |  | Чт 19.03.15 | Сб 21.03.15 | 2 дней | Сб 07.03.15 | Сб 07.03.15
Дорожная одежда | 0% | 0% |  |  |  | Пт 13.03.15 | Пн 23.03.15 | 10 дней | Пт 06.03.15 | Пт 06.03.15
Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | 0% | 0% | м2 | 2540 | 0 | Пт 13.03.15 | Сб 14.03.15 | 1 день | Пт 06.03.15 | Пт 06.03.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | 0% | м2 | 1851 | 0 | Пт 20.03.15 | Сб 21.03.15 | 1 день | Вс 08.03.15 | Вс 08.03.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | 0% | шт | 34 | 0 | Сб 21.03.15 | Вс 22.03.15 | 1 день | Вт 10.03.15 | Вт 10.03.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | 0% | шт | 11 | 0 | Сб 21.03.15 | Вс 22.03.15 | 1 день | Вт 10.03.15 | Вт 10.03.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 0% | 0% | м.п. | 24 | 0 | Сб 21.03.15 | Пн 23.03.15 | 2 дней | Вт 10.03.15 | Вт 10.03.15
Инженерная подготовка УЗА №3 ПК169+45,94 завершена | 0% | 0% |  |  |  | Пн 23.03.15 | Пн 23.03.15 | 0 дней | Ср 11.03.15 | Ср 11.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 10.09.15 | Пт 18.09.15 | 8 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | 0% | м3 | 100 | 0 | Сб 12.09.15 | Вт 15.09.15 | 3 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | 0% | узел | 1 | 0 | Сб 12.09.15 | Пн 14.09.15 | 2 дней | Вс 15.03.15 | Вс 15.03.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% | 0% | узел | 1 | 0 | Вс 13.09.15 | Пн 14.09.15 | 1 день | Чт 19.03.15 | Чт 19.03.15
Установка КШ Ду 50мм | 0% | 0% | шт | 2 |  | Сб 12.09.15 | Вс 13.09.15 | 1 день | НД | НД
Укладка трубы 114мм | 0% | 0% | км | 0.237 | 0 | Пт 11.09.15 | Пн 14.09.15 | 3 дней | НД | НД
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | 0% | шт | 1 | 0 | Пн 14.09.15 | Вт 15.09.15 | 1 день | Пт 20.03.15 | Пт 20.03.15
Монтаж опор | 0% | 0% | тн | 0.003 | 0 | Чт 10.09.15 | Сб 12.09.15 | 2 дней | Ср 18.03.15 | Ср 18.03.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | 0% | стык | 57 | 0 | Пн 14.09.15 | Ср 16.09.15 | 2 дней | Пт 20.03.15 | Пт 20.03.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 0% | 0% | м3 | 100 | 0 | Ср 16.09.15 | Пт 18.09.15 | 2 дней | Чт 19.03.15 | Чт 19.03.15
Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | 0% | 0% | м3 | 0.7 | 0 | Вс 13.09.15 | Пн 14.09.15 | 1 день | Сб 21.03.15 | Сб 21.03.15
Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | 0% | 0% | м2 | 3 | 0 | Пн 14.09.15 | Ср 16.09.15 | 2 дней | Вт 24.03.15 | Вт 24.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования УЗА №3 ПК169+45,94 завершен | 0% | 0% |  |  |  | Пт 18.09.15 | Пт 18.09.15 | 0 дней | Чт 26.03.15 | Чт 26.03.15
Строительные работы на УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 22.03.15 | Пн 14.09.15 | 176,82 дней | Вт 10.03.15 | Вт 10.03.15
Изготовление ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% | тн | 0.42 | 0 | Вс 22.03.15 | Пн 23.03.15 | 1 день | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м ниже планировочной отметки земли (общая длина 3,6 м) | 0% | 0% | тн | 0.49 | 0 | Пн 23.03.15 | Вт 24.03.15 | 1 день | Вт 10.03.15 | Вт 10.03.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% | тн | 0.42 | 0 | Вт 24.03.15 | Чт 26.03.15 | 2 дней | Сб 14.03.15 | Сб 14.03.15
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | 0% | 0% | м2 | 96 | 0 | Ср 25.03.15 | Чт 26.03.15 | 1 день | Пн 16.03.15 | Пн 16.03.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% | 0% | м2 | 96 | 0 | Чт 26.03.15 | Пт 27.03.15 | 1 день | Вт 17.03.15 | Вт 17.03.15
Устройство опор Оп1…Оп4 | 0% | 0% | шт | 4 | 0 | Пт 11.09.15 | Пн 14.09.15 | 3 дней | Сб 14.03.15 | Сб 14.03.15
Разработка грунта вручную в траншее под опорные подушки, группа грунтов 2 | 0% | 0% | м3 | 0.01 | 0 | Сб 12.09.15 | Вс 13.09.15 | 1 день | Сб 14.03.15 | Сб 14.03.15
Установка сборных опорных подушек ОП3 и ОП7 | 0% | 0% | шт | 4 | 0 | Сб 12.09.15 | Вс 13.09.15 | 1 день | Сб 14.03.15 | Сб 14.03.15
Окраска боковой поверхности опорных подушек, соприкасающихся с грунтом битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% | 0% | м2 | 2 | 0 | Вс 13.09.15 | Пн 14.09.15 | 1 день | Пн 16.03.15 | Пн 16.03.15
Строительные работы на УЗА №3 ПК169+45,94 завершено | 0% | 0% |  |  |  | Пн 14.09.15 | Пн 14.09.15 | 0 дней | Ср 01.04.15 | Ср 01.04.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №3, ПК169+45,94 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 19.03.15 | Сб 21.03.15 | 2 дней | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м, группа грунтов 1 | 0% | 0% | ям | 1 | 0 | Чт 19.03.15 | Пт 20.03.15 | 1 день | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 3,6 м ниже глубины пробуренной скважины (длина свай 6,5 м) в грунты группы 1 | 0% | 0% | тн | 0.6 | 0 | Чт 19.03.15 | Пт 20.03.15 | 1 день | Сб 28.03.15 | Сб 28.03.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% | 0% | тн | 1.6 | 0 | Пт 20.03.15 | Сб 21.03.15 | 1 день | Ср 01.04.15 | Ср 01.04.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% | 0% | м2 | 29 | 0 | Пт 20.03.15 | Сб 21.03.15 | 1 день | Пт 03.04.15 | Пт 03.04.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | 0% | м2 | 29 | 0 | Пт 20.03.15 | Сб 21.03.15 | 1 день | Сб 04.04.15 | Сб 04.04.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №3, ПК169+45,94 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Сб 21.03.15 | Сб 21.03.15 | 0 дней | Вс 05.04.15 | Вс 05.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% | 0% |  |  |  | Пт 18.09.15 | Вс 20.09.15 | 2 дней | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Монтаж манометра показывающего | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Пт 18.09.15 | Сб 19.09.15 | 1 день | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Пт 18.09.15 | Сб 19.09.15 | 1 день | Сб 28.03.15 | Сб 28.03.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Сб 19.09.15 | Вс 20.09.15 | 1 день | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры УЗА №3 ПК169+45,94 завершена | 0% | 0% |  |  | 0 | Вс 20.09.15 | Вс 20.09.15 | 0 дней | Вт 31.03.15 | Вт 31.03.15
Строительство Узла запорной арматуры УЗА №3 ПК169+45,94 завершено | 0% | 0% |  |  | 0 | Вс 20.09.15 | Вс 20.09.15 | 0 дней | Вс 05.04.15 | Вс 05.04.15
Узел запорной арматуры УЗА №4 ПК 179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 15.09.15 | Вс 11.10.15 | 26 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Инженерная подготовка №4 ПК 179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 15.09.15 | Пт 02.10.15 | 17 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | 0% | м3 | 404 | 0 | Вт 15.09.15 | Чт 17.09.15 | 2 дней | Чт 19.03.15 | Чт 19.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами | 0% | 0% | м3 | 361 | 0 | Чт 17.09.15 | Сб 19.09.15 | 2 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами | 0% | 0% | м3 | 2788 | 0 | Чт 17.09.15 | Пт 02.10.15 | 15 дней | НД | НД
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% | 0% | м2 | 3788 | 0 | Сб 26.09.15 | Пт 02.10.15 | 6 дней | Чт 19.03.15 | Чт 19.03.15
Инженерная подготовка №4 ПК 179+01,03 завершена | 0% | 0% |  |  |  | Пт 02.10.15 | Пт 02.10.15 | 0 дней | Сб 21.03.15 | Сб 21.03.15
Подъезд L-179м №4 ПК 179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Вт 06.10.15 | 10 дней | Чт 19.03.15 | Чт 19.03.15
Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | 0% | 0% | м2 | 2121 | 0 | Сб 26.09.15 | Пт 02.10.15 | 6 дней | Сб 21.03.15 | Сб 21.03.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | 0% | м2 | 1716 | 0 | Пт 02.10.15 | Сб 03.10.15 | 1 день | Чт 19.03.15 | Чт 19.03.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | 0% | шт | 25 | 0 | Сб 03.10.15 | Вс 04.10.15 | 1 день | Пн 23.03.15 | Пн 23.03.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | 0% | шт | 11 | 0 | Сб 03.10.15 | Вс 04.10.15 | 1 день | Вт 24.03.15 | Вт 24.03.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках | 0% | 0% | м.п. | 40 | 0 | Вс 04.10.15 | Вт 06.10.15 | 2 дней | Ср 25.03.15 | Ср 25.03.15
Строительство Подъезда L-179м №4 ПК 179+01,03 завершено | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вт 06.10.15 | 0 дней | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №4 ПК 179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 20.09.15 | Пн 05.10.15 | 15 дней | Вс 22.03.15 | Вс 22.03.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | 0% | м3 | 160 | 0 | Вт 22.09.15 | Пт 25.09.15 | 3 дней | Вс 22.03.15 | Вс 22.03.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | 0% | узел | 1 | 0 | Вт 22.09.15 | Вс 27.09.15 | 5 дней | Ср 25.03.15 | Ср 25.03.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% | 0% | узел | 1 | 0 | Чт 24.09.15 | Вт 29.09.15 | 5 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Установка КШ Ду50мм | 0% | 0% | шт | 2 | 0 | Пт 25.09.15 | Вс 27.09.15 | 2 дней | НД | НД
Монтаж трубы 114 | 0% | 0% | км | 0.309 | 0 | Ср 23.09.15 | Сб 03.10.15 | 10 дней | НД | НД
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | 0% | шт | 1 | 0 | Вт 29.09.15 | Ср 30.09.15 | 1 день | Вт 31.03.15 | Вт 31.03.15
Монтаж опор | 0% | 0% | тн | 0.003 | 0 | Вс 20.09.15 | Ср 23.09.15 | 3 дней | Вс 29.03.15 | Вс 29.03.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | 0% | стык | 46 | 0 | Вс 27.09.15 | Сб 03.10.15 | 6 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 0% | 0% | м3 | 160 | 0 | Вт 29.09.15 | Пт 02.10.15 | 3 дней | Вт 31.03.15 | Вт 31.03.15
Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | 0% | 0% | м3 | 0.7 | 0 | Сб 03.10.15 | Пн 05.10.15 | 2 дней | Вт 31.03.15 | Вт 31.03.15
Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | 0% | 0% | м2 | 2.51 | 0 | Сб 03.10.15 | Пн 05.10.15 | 2 дней | Пт 03.04.15 | Пт 03.04.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №4 ПК 179+01,03 завершен | 0% | 0% |  |  |  | Пн 05.10.15 | Пн 05.10.15 | 0 дней | Вс 05.04.15 | Вс 05.04.15
Строительные работы УЗА №4, ПК 179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 05.10.15 | Вс 11.10.15 | 6 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Изготовление ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% | тн | 0.42 | 0 | Пн 05.10.15 | Ср 07.10.15 | 2 дней | Вс 05.04.15 | Вс 05.04.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м ниже планировочной отметки земли (общая длина 3,6 м) | 0% | 0% | тн | 0.54 | 0 | Пн 05.10.15 | Вт 06.10.15 | 1 день | Вс 05.04.15 | Вс 05.04.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% | тн | 0.42 | 0 | Вт 06.10.15 | Пт 09.10.15 | 3 дней | Ср 08.04.15 | Ср 08.04.15
Устройство опор Оп1…Оп4 | 0% | 0% | шт | 4 | 0 | Чт 08.10.15 | Вс 11.10.15 | 3 дней | Вт 10.02.15 | Вт 10.02.15
Строительные работы УЗА №4, ПК 179+01,03 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Вс 11.10.15 | Вс 11.10.15 | 0 дней | Пт 10.04.15 | Пт 10.04.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №4, ПК179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Вт 06.10.15 | 10 дней | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Разработка грунта вручную в траншее под опорные подушки | 0% | 0% |  |  |  | Вс 04.10.15 | Вт 06.10.15 | 2 дней | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Бурение скважин Ду 450 мм глубиной 1,16 м | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Вс 27.09.15 | 1 день | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Погружение свай из металлических труб Д 180х6 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% | 0% |  |  |  | Вс 27.09.15 | Пн 28.09.15 | 1 день | Ср 08.04.15 | Ср 08.04.15
Установка сборных опорных подушек ОП2 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Вс 27.09.15 | 1 день | Чт 16.04.15 | Чт 16.04.15
Монтаж стойки из трубы Д=180х6мм | 0% | 0% |  |  |  | Пн 28.09.15 | Вт 29.09.15 | 1 день | Чт 16.04.15 | Чт 16.04.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №4, ПК179+01,03завершены | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вт 06.10.15 | 0 дней | Пн 20.04.15 | Пн 20.04.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №4, ПК 179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 27.09.15 | Ср 30.09.15 | 3 дней | Ср 08.04.15 | Ср 08.04.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% | 0% |  |  |  | Вс 27.09.15 | Пн 28.09.15 | 1 день | Ср 08.04.15 | Ср 08.04.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% | 0% |  |  |  | Пн 28.09.15 | Вт 29.09.15 | 1 день | Чт 16.04.15 | Чт 16.04.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% | 0% |  |  |  | Вт 29.09.15 | Ср 30.09.15 | 1 день | Чт 16.04.15 | Чт 16.04.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% | 0% |  |  |  | Вт 29.09.15 | Ср 30.09.15 | 1 день | Чт 16.04.15 | Чт 16.04.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 29.09.15 | Ср 30.09.15 | 1 день | Чт 16.04.15 | Чт 16.04.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №4, ПК 179+01,03 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Ср 30.09.15 | Ср 30.09.15 | 0 дней | Пн 20.04.15 | Пн 20.04.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 28.09.15 | Чт 08.10.15 | 10 дней | Вс 22.03.15 | Вс 22.03.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной до 2,4 м | 0% | 0% |  |  |  | Пн 28.09.15 | Ср 30.09.15 | 2 дней | Вс 22.03.15 | Вс 22.03.15
Погружение металлических труб Ду 168х7,3 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 4,0 м | 0% | 0% |  |  |  | Пн 28.09.15 | Ср 30.09.15 | 2 дней | Вс 22.03.15 | Вс 22.03.15
Монтаж затяжек | 0% | 0% |  |  |  | Ср 30.09.15 | Сб 03.10.15 | 3 дней | Вс 29.03.15 | Вс 29.03.15
Монтаж распорок из труб Ду 146х7,7мм | 0% | 0% |  |  |  | Ср 30.09.15 | Сб 03.10.15 | 3 дней | Вс 29.03.15 | Вс 29.03.15
Изготовление стальных опор из отработанных обсадных труб Ду-146х7,7 мм | 0% | 0% |  |  |  | Ср 30.09.15 | Вс 04.10.15 | 4 дней | Чт 26.03.15 | Чт 26.03.15
Обмазка боковой поверхности металлических конструкций битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 01.10.15 | Вс 04.10.15 | 3 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Установка металлических опор , массой до 0,7 т | 0% | 0% |  |  |  | Ср 30.09.15 | Пт 02.10.15 | 2 дней | Вс 29.03.15 | Вс 29.03.15
Окраска огрунтованных опор ВЛ эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Пт 02.10.15 | Пн 05.10.15 | 3 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 0% | 0% |  |  |  | Пт 02.10.15 | Пн 05.10.15 | 3 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Перенавеска ранее демонтированного провода ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением | 0% | 0% |  |  |  | Пн 05.10.15 | Чт 08.10.15 | 3 дней | Чт 02.04.15 | Чт 02.04.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 завершено | 0% | 0% |  |  |  | Чт 08.10.15 | Чт 08.10.15 | 0 дней | Вс 05.04.15 | Вс 05.04.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 20.09.15 | Ср 23.09.15 | 3 дней | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Извлечение свай из металлических труб Д 168х7,3мм погруженных в основание пробуренных скважин | 0% | 0% |  |  |  | Пн 21.09.15 | Вт 22.09.15 | 1 день | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (с последующим монтажом) | 0% | 0% |  |  |  | Вс 20.09.15 | Пн 21.09.15 | 1 день | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных | 0% | 0% |  |  |  | Пн 21.09.15 | Ср 23.09.15 | 2 дней | Сб 28.03.15 | Сб 28.03.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 завершен | 0% | 0% |  |  |  | Ср 23.09.15 | Ср 23.09.15 | 0 дней | Вт 31.03.15 | Вт 31.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Пт 09.10.15 | 3 дней | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Ср 07.10.15 | 1 день | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Монтаж манометра показывающего | 0% | 0% |  |  |  | Ср 07.10.15 | Чт 08.10.15 | 1 день | Вт 07.04.15 | Вт 07.04.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% | 0% |  |  |  | Чт 08.10.15 | Пт 09.10.15 | 1 день | Чт 09.04.15 | Чт 09.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 завершена | 0% | 0% |  |  |  | Пт 09.10.15 | Пт 09.10.15 | 0 дней | Пт 10.04.15 | Пт 10.04.15
Строительство Узла запорной арматуры УЗА №4 ПК 179+01,03 заврешено | 0% | 0% |  |  |  | Вс 11.10.15 | Вс 11.10.15 | 0 дней | Пн 20.04.15 | Пн 20.04.15
Узел запорной арматуры №5 ПК316+25 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 17.09.15 | Вс 25.10.15 | 38 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Инженерная подготовка Узел запорной арматуры № 5, ПК 316+25,00 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 17.09.15 | Чт 24.09.15 | 7 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | 0% |  |  |  | Чт 17.09.15 | Сб 19.09.15 | 2 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% | 0% |  |  |  | Сб 19.09.15 | Ср 23.09.15 | 4 дней | Вт 03.03.15 | Вт 03.03.15
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% | 0% |  |  |  | Ср 23.09.15 | Чт 24.09.15 | 1 день | Пн 09.03.15 | Пн 09.03.15
Инженерная подготовка Узел запорной арматуры № 5, ПК 316+25,00 завершена | 0% | 0% |  |  |  | Чт 24.09.15 | Чт 24.09.15 | 0 дней | Ср 11.03.15 | Ср 11.03.15
Подъезд L-102м №5 ПК316+25 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 19.09.15 | Вт 06.10.15 | 17 дней | Пн 09.03.15 | Пн 09.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | 0% |  |  |  | Сб 19.09.15 | Вт 22.09.15 | 3 дней | Пн 09.03.15 | Пн 09.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% | 0% |  |  |  | Вт 22.09.15 | Сб 26.09.15 | 4 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Пн 28.09.15 | 2 дней | Вт 17.03.15 | Вт 17.03.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Вс 27.09.15 | 1 день | Вт 17.03.15 | Вт 17.03.15
Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью свыше 10,5 м2 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 27.09.15 | Чт 01.10.15 | 4 дней | Ср 18.03.15 | Ср 18.03.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | 0% |  |  |  | Чт 01.10.15 | Сб 03.10.15 | 2 дней | Пт 20.03.15 | Пт 20.03.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | 0% |  |  |  | Пт 02.10.15 | Вс 04.10.15 | 2 дней | Сб 21.03.15 | Сб 21.03.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках | 0% | 0% |  |  |  | Вс 04.10.15 | Вт 06.10.15 | 2 дней | Пн 23.03.15 | Пн 23.03.15
Строительство Подъезда L-102м завершено№5 ПК316+25 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вт 06.10.15 | 0 дней | Чт 26.03.15 | Чт 26.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №5 ПК316+25 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 23.09.15 | Ср 14.10.15 | 21 дней | Вт 21.04.15 | Вт 21.04.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | 0% |  |  |  | Ср 23.09.15 | Сб 26.09.15 | 3 дней | Вт 21.04.15 | Вт 21.04.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Пт 02.10.15 | 6 дней | Чт 23.04.15 | Чт 23.04.15
Сборка и установка крана шарового Ду 100 мм | 0% | 0% |  |  |  | Пт 02.10.15 | Сб 03.10.15 | 1 день | Пн 27.04.15 | Пн 27.04.15
Установка КШ Ду50мм | 0% | 0% |  |  |  | Сб 03.10.15 | Вс 04.10.15 | 1 день | НД | НД
Укладка трубы 114мм | 0% | 0% |  |  |  | Чт 24.09.15 | Вс 04.10.15 | 10 дней | НД | НД
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | 0% |  |  |  | Вс 04.10.15 | Ср 07.10.15 | 3 дней | Вт 28.04.15 | Вт 28.04.15
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | 0% |  |  |  | Ср 07.10.15 | Чт 08.10.15 | 1 день | Ср 29.04.15 | Ср 29.04.15
Монтаж опор | 0% | 0% |  |  |  | Пт 25.09.15 | Вт 29.09.15 | 4 дней | Ср 22.04.15 | Ср 22.04.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов | 0% | 0% |  |  |  | Ср 07.10.15 | Пт 09.10.15 | 2 дней | Ср 29.04.15 | Ср 29.04.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | 0% | 0% |  |  |  | Пт 09.10.15 | Пн 12.10.15 | 3 дней | Пт 01.05.15 | Пт 01.05.15
Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | 0% | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Ср 14.10.15 | 2 дней | Сб 02.05.15 | Сб 02.05.15
Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | 0% | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Вт 13.10.15 | 1 день | Пн 04.05.15 | Пн 04.05.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования завершен №5 ПК316+25 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 13.10.15 | Вт 13.10.15 | 0 дней | Вт 05.05.15 | Вт 05.05.15
Строительные работы УЗА №5, ПК 316+25,00 | 0% | 0% |  |  |  | Пт 25.09.15 | Пн 05.10.15 | 10 дней | Ср 06.05.15 | Ср 06.05.15
Изготовление ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% |  |  |  | Пт 25.09.15 | Вс 27.09.15 | 2 дней | Ср 06.05.15 | Ср 06.05.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м | 0% | 0% |  |  |  | Пн 28.09.15 | Вт 29.09.15 | 1 день | Ср 06.05.15 | Ср 06.05.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% |  |  |  | Вт 29.09.15 | Сб 03.10.15 | 4 дней | Чт 07.05.15 | Чт 07.05.15
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 03.10.15 | Вс 04.10.15 | 1 день | Сб 09.05.15 | Сб 09.05.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 04.10.15 | Пн 05.10.15 | 1 день | Вс 10.05.15 | Вс 10.05.15
Строительные работы УЗА №5, ПК 316+25,00 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Пн 05.10.15 | Пн 05.10.15 | 0 дней | Пн 11.05.15 | Пн 11.05.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №5, ПК316+25,00 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 22.09.15 | Вт 29.09.15 | 7 дней | Ср 06.05.15 | Ср 06.05.15
Установка сборных опорных подушек ОП2 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 23.09.15 | Пт 25.09.15 | 2 дней | Сб 09.05.15 | Сб 09.05.15
Бурение скважин Ду 450 мм глубиной 1,3 м, группа грунтов 1 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 22.09.15 | Ср 23.09.15 | 1 день | Ср 06.05.15 | Ср 06.05.15
Погружение свай из металлических труб Д 180х6 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% | 0% |  |  |  | Ср 23.09.15 | Чт 24.09.15 | 1 день | Чт 07.05.15 | Чт 07.05.15
Монтаж стойки из трубы Д=180х6мм | 0% | 0% |  |  |  | Пт 25.09.15 | Пн 28.09.15 | 3 дней | Вс 10.05.15 | Вс 10.05.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 28.09.15 | Вт 29.09.15 | 1 день | Пн 11.05.15 | Пн 11.05.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №5, ПК316+25,00 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Вт 29.09.15 | Вт 29.09.15 | 0 дней | Вт 12.05.15 | Вт 12.05.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №5, ПК 316+25,00 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 23.09.15 | Вс 27.09.15 | 4 дней | Чт 07.05.15 | Чт 07.05.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% | 0% |  |  |  | Ср 23.09.15 | Пт 25.09.15 | 2 дней | Чт 07.05.15 | Чт 07.05.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% | 0% |  |  |  | Чт 24.09.15 | Сб 26.09.15 | 2 дней | Сб 09.05.15 | Сб 09.05.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% | 0% |  |  |  | Чт 24.09.15 | Пт 25.09.15 | 1 день | Сб 09.05.15 | Сб 09.05.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% | 0% |  |  |  | Пт 25.09.15 | Сб 26.09.15 | 1 день | Сб 16.05.15 | Сб 16.05.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Вс 27.09.15 | 1 день | Пн 18.05.15 | Пн 18.05.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №5, ПК 316+25,00 завершено | 0% | 0% |  |  |  | Вс 27.09.15 | Вс 27.09.15 | 0 дней | Ср 20.05.15 | Ср 20.05.15
Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода заврешены | 0% | 0% |  |  |  | Вт 29.09.15 | Вт 29.09.15 | 0 дней | Ср 20.05.15 | Ср 20.05.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №5 ПК316+25 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 10.10.15 | Вс 25.10.15 | 15 дней | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной до 2,4 м | 0% | 0% |  |  |  | Сб 10.10.15 | Пн 12.10.15 | 2 дней | Пн 06.04.15 | Пн 06.04.15
Погружение металлических труб Ду 168х7,3 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 4,0 м | 0% | 0% |  |  |  | Сб 10.10.15 | Пн 12.10.15 | 2 дней | Вт 07.04.15 | Вт 07.04.15
Монтаж затяжек | 0% | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Чт 22.10.15 | 3 дней | Ср 15.04.15 | Ср 15.04.15
Монтаж распорок из труб Ду 146х7,7мм | 0% | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Чт 22.10.15 | 3 дней | Ср 15.04.15 | Ср 15.04.15
Обмазка боковой поверхности металлических конструкций битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Сб 24.10.15 | 2 дней | Чт 16.04.15 | Чт 16.04.15
Изготовление стальных опор из отработанных обсадных труб Ду-146х7,7 мм | 0% | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Пт 16.10.15 | 4 дней | Пт 10.04.15 | Пт 10.04.15
Установка металлических опор , массой до 0,7 т | 0% | 0% |  |  |  | Пт 16.10.15 | Пн 19.10.15 | 3 дней | Вт 14.04.15 | Вт 14.04.15
Окраска огрунтованных опор ВЛ эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Ср 21.10.15 | 2 дней | Ср 15.04.15 | Ср 15.04.15
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 0% | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Чт 22.10.15 | 2 дней | Ср 15.04.15 | Ср 15.04.15
Перенавеска ранее демонтированного провода ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением | 0% | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Вс 25.10.15 | 3 дней | Пт 17.04.15 | Пт 17.04.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №5 ПК316+25завершено | 0% | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 0 дней | Вс 19.04.15 | Вс 19.04.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №5 ПК316+25 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Сб 03.10.15 | 7 дней | Чт 26.03.15 | Чт 26.03.15
Извлечение свай из металлических труб Д 168х7,3мм погруженных в основание пробуренных скважин | 0% | 0% |  |  |  | Чт 01.10.15 | Сб 03.10.15 | 2 дней | Вс 29.03.15 | Вс 29.03.15
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (с последующим монтажом) | 0% | 0% |  |  |  | Сб 26.09.15 | Пн 28.09.15 | 2 дней | Чт 26.03.15 | Чт 26.03.15
Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных | 0% | 0% |  |  |  | Пн 28.09.15 | Чт 01.10.15 | 3 дней | Пт 27.03.15 | Пт 27.03.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №5 ПК316+25 завершен | 0% | 0% |  |  |  | Сб 03.10.15 | Сб 03.10.15 | 0 дней | Пн 30.03.15 | Пн 30.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 5, ПК 316+25,00 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 11.10.15 | Ср 14.10.15 | 3 дней | Ср 06.05.15 | Ср 06.05.15
Монтаж манометра показывающего | 0% | 0% |  |  |  | Вс 11.10.15 | Пн 12.10.15 | 1 день | Ср 06.05.15 | Ср 06.05.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Вт 13.10.15 | 1 день | Чт 07.05.15 | Чт 07.05.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% | 0% |  |  |  | Вт 13.10.15 | Ср 14.10.15 | 1 день | Сб 09.05.15 | Сб 09.05.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 5, ПК 316+25,00 завершена | 0% | 0% |  |  |  | Ср 14.10.15 | Ср 14.10.15 | 0 дней | Вс 10.05.15 | Вс 10.05.15
Строительство Узла запорной арматуры №5 ПК316+25 заврешено | 0% | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 0 дней | Ср 20.05.15 | Ср 20.05.15
Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 06.09.15 | Ср 18.11.15 | 73 дней | Пт 20.02.15 | Пт 20.02.15
Инженерная подготовка Узел запорной арматуры №6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 06.09.15 | Вс 27.09.15 | 21 дней | Пт 20.02.15 | Пт 20.02.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | 0% |  |  |  | Ср 16.09.15 | Вт 22.09.15 | 6 дней | Сб 28.02.15 | Сб 28.02.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% | 0% |  |  |  | Вс 06.09.15 | Сб 12.09.15 | 6 дней | Пт 20.02.15 | Пт 20.02.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% | 0% |  |  |  | Вт 22.09.15 | Сб 26.09.15 | 4 дней | НД | НД
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% | 0% |  |  |  | Ср 23.09.15 | Вс 27.09.15 | 4 дней | Сб 28.02.15 | Сб 28.02.15
Инженерная подготовка Узел запорной арматуры №6 ПК321+35,00 завершена | 0% | 0% |  |  |  | Вс 27.09.15 | Вс 27.09.15 | 0 дней | Вс 01.03.15 | Вс 01.03.15
Подъезд L-102м №5 ПК316+25 №6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 27.09.15 | Вт 06.10.15 | 9 дней | Чт 26.02.15 | Чт 26.02.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | 0% |  |  |  | Вс 27.09.15 | Вт 29.09.15 | 2 дней | Чт 26.02.15 | Чт 26.02.15
Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью свыше 10,5 м2 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 29.09.15 | Пт 02.10.15 | 3 дней | Сб 28.02.15 | Сб 28.02.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | 0% |  |  |  | Пт 02.10.15 | Сб 03.10.15 | 1 день | Вт 03.03.15 | Вт 03.03.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | 0% |  |  |  | Сб 03.10.15 | Вс 04.10.15 | 1 день | Ср 04.03.15 | Ср 04.03.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках | 0% | 0% |  |  |  | Вс 04.10.15 | Вт 06.10.15 | 2 дней | Чт 05.03.15 | Чт 05.03.15
Строительство Подъезда L-102м завершено №6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вт 06.10.15 | 0 дней | Сб 07.03.15 | Сб 07.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 14.10.15 | Вс 01.11.15 | 18 дней | Чт 21.05.15 | Чт 21.05.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | 0% |  |  |  | Ср 14.10.15 | Сб 17.10.15 | 3 дней | Чт 21.05.15 | Чт 21.05.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Вс 25.10.15 | 3 дней | Вс 24.05.15 | Вс 24.05.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Пт 23.10.15 | 1 день | Вс 24.05.15 | Вс 24.05.15
Установка КШ Ду50мм | 0% | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Пт 23.10.15 | 1 день | НД | НД
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Вт 27.10.15 | 3 дней | Чт 28.05.15 | Чт 28.05.15
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Чт 22.10.15 | 1 день | Пт 29.05.15 | Пт 29.05.15
Монтаж опор | 0% | 0% |  |  |  | Сб 17.10.15 | Чт 22.10.15 | 5 дней | Сб 23.05.15 | Сб 23.05.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов | 0% | 0% |  |  |  | Сб 17.10.15 | Ср 21.10.15 | 4 дней | Пт 29.05.15 | Пт 29.05.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | 0% | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Пт 30.10.15 | 3 дней | Вс 31.05.15 | Вс 31.05.15
Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | 0% | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Сб 31.10.15 | 1 день | Пн 01.06.15 | Пн 01.06.15
Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | 0% | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | Ср 03.06.15 | Ср 03.06.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования заверше№6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 0 дней | Чт 04.06.15 | Чт 04.06.15
Строительные работы УЗ№6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Вс 08.11.15 | 6 дней | Пт 05.06.15 | Пт 05.06.15
Изготовление ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Ср 04.11.15 | 2 дней | Пт 05.06.15 | Пт 05.06.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м | 0% | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Ср 04.11.15 | 2 дней | Пт 05.06.15 | Пт 05.06.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Пт 06.11.15 | 2 дней | Сб 06.06.15 | Сб 06.06.15
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | 0% | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Сб 07.11.15 | 1 день | Пн 08.06.15 | Пн 08.06.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 07.11.15 | Вс 08.11.15 | 1 день | Вт 09.06.15 | Вт 09.06.15
Строительные работы УЗА №6 ПК321+35,00 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вс 08.11.15 | 0 дней | Ср 10.06.15 | Ср 10.06.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Ср 18.11.15 | 19 дней | Пт 05.06.15 | Пт 05.06.15
Установка сборных опорных подушек | 0% | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Вт 03.11.15 | 4 дней | Пт 05.06.15 | Пт 05.06.15
Бурение скважин Ду 450 мм глубиной 1,3 м, группа грунтов 1 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вт 10.11.15 | 2 дней | Ср 10.06.15 | Ср 10.06.15
Погружение свай из металлических труб Д 180х6 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Чт 12.11.15 | 2 дней | Пт 12.06.15 | Пт 12.06.15
Монтаж стойки из трубы Д=180х6мм | 0% | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Вс 15.11.15 | 3 дней | Вс 14.06.15 | Вс 14.06.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Ср 18.11.15 | 3 дней | Вт 16.06.15 | Вт 16.06.15
Строительные работы продувочной свечи №6 ПК321+35,00 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Ср 18.11.15 | 0 дней | Чт 18.06.15 | Чт 18.06.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи №6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Ср 04.11.15 | 5 дней | Пт 05.06.15 | Пт 05.06.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Вс 01.11.15 | 2 дней | Пт 05.06.15 | Пт 05.06.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | Вс 07.06.15 | Вс 07.06.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Пн 02.11.15 | 1 день | Чт 11.06.15 | Чт 11.06.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Вт 03.11.15 | 1 день | Пн 15.06.15 | Пн 15.06.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 03.11.15 | Ср 04.11.15 | 1 день | Ср 17.06.15 | Ср 17.06.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи №6 ПК321+35,00 завершено | 0% | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 0 дней | Пт 19.06.15 | Пт 19.06.15
Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода заврешены | 0% | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Ср 18.11.15 | 0 дней | Пт 19.06.15 | Пт 19.06.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Пт 30.10.15 | 11 дней | Пн 20.04.15 | Пн 20.04.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной до 2,4 м | 0% | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Вт 20.10.15 | 1 день | Пн 20.04.15 | Пн 20.04.15
Погружение металлических труб Ду 168х7,3 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 4,0 м | 0% | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Вт 20.10.15 | 1 день | Вт 21.04.15 | Вт 21.04.15
Монтаж затяжек | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Пн 26.10.15 | 2 дней | Вт 28.04.15 | Вт 28.04.15
Монтаж распорок из труб Ду 146х7,7мм | 0% | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Сб 24.10.15 | 3 дней | Вс 26.04.15 | Вс 26.04.15
Обмазка боковой поверхности металлических конструкций битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Вт 27.10.15 | 1 день | Чт 30.04.15 | Чт 30.04.15
Изготовление стальных опор из отработанных обсадных труб Ду-146х7,7 мм | 0% | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Чт 22.10.15 | 2 дней | Пт 24.04.15 | Пт 24.04.15
Установка металлических опор , массой до 0,7 т | 0% | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Ср 21.10.15 | 1 день | Пт 24.04.15 | Пт 24.04.15
Окраска огрунтованных опор ВЛ эмалью ПФ-115 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Пн 26.10.15 | 2 дней | Вт 28.04.15 | Вт 28.04.15
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 0% | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Пт 30.10.15 | 3 дней | Пт 01.05.15 | Пт 01.05.15
Перенавеска ранее демонтированного провода ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением | 0% | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Пн 26.10.15 | 4 дней | Ср 29.04.15 | Ср 29.04.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №6 ПК321+35,00 завершено | 0% | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Пт 30.10.15 | 0 дней | Вс 03.05.15 | Вс 03.05.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Пн 02.11.15 | 10 дней | Пн 20.04.15 | Пн 20.04.15
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (с последующим монтажом) | 0% | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Пн 26.10.15 | 3 дней | Пн 20.04.15 | Пн 20.04.15
Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных | 0% | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Пт 30.10.15 | 4 дней | Вт 21.04.15 | Вт 21.04.15
Извлечение свай из металлических труб Д 168х7,3мм погруженных в основание пробуренных скважин | 0% | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Пн 02.11.15 | 3 дней | Чт 23.04.15 | Чт 23.04.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №6 ПК321+35,00 завершен | 0% | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 0 дней | Пт 24.04.15 | Пт 24.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры №6 ПК321+35,00 | 0% | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Пн 26.10.15 | 3 дней | Пт 05.06.15 | Пт 05.06.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Сб 24.10.15 | 1 день | Пт 05.06.15 | Пт 05.06.15
Монтаж манометра показывающего | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Вс 25.10.15 | 1 день | Вс 07.06.15 | Вс 07.06.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Пн 26.10.15 | 1 день | Пн 08.06.15 | Пн 08.06.15
Автоматизация узла запорной арматуры №6 ПК321+35,00 заврешена | 0% | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 0 дней | Вт 09.06.15 | Вт 09.06.15
Строительство Узла запорной арматуры №6 ПК 321+35,00 заврешено | 0% | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Ср 18.11.15 | 0 дней | Пт 19.06.15 | Пт 19.06.15
Устройство защитных футляров и вытяжных свечей | 0% | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Сб 07.11.15 | 10 дней | Сб 20.06.15 | Сб 20.06.15
Монтаж защитных футляров | 0% | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Вт 03.11.15 | 6 дней | Сб 20.06.15 | Сб 20.06.15
Монтаж вытяжных свечей | 0% | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вт 03.11.15 | 3 дней | Сб 20.06.15 | Сб 20.06.15
Монтаж ЭХЗ | 0% | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Сб 07.11.15 | 9 дней | НД | НД
Строительство Устройства защитных футляров и вытяжных свечей завершено | 0% | 0% |  |  |  | Сб 07.11.15 | Сб 07.11.15 | 0 дней | Вс 23.08.15 | Вс 23.08.15
Узел запуска СОД ПК3+48,30 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Вт 17.11.15 | 28 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Инженерная подготовка (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Чт 12.11.15 | 9 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Устройство отсыпки и Подъезд L-285м (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Вс 08.11.15 | 5 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Устройство водопропускной трубы L-18,8м (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Вт 10.11.15 | 2 дней | Сб 11.04.15 | Сб 11.04.15
Устройство переезда (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% | 0% |  |  |  | Ср 11.11.15 | Чт 12.11.15 | 2 дней | Чт 16.04.15 | Чт 16.04.15
Инженераная подготовка (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 0 дней | Сб 25.04.15 | Сб 25.04.15
Трубопроводы и технологическое оборудование (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Вт 10.11.15 | 5 дней | Чт 02.04.15 | Чт 02.04.15
Установка камеры запуска СОД | 0% | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Сб 07.11.15 | 2 дней | Чт 02.04.15 | Чт 02.04.15
Монтаж трубопроводов 114 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 07.11.15 | Вс 08.11.15 | 2 дней | Вс 12.04.15 | Вс 12.04.15
Монтаж трубопроводов 377 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 1 день | НД | НД
Монтаж трубопроводов 159 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Вт 10.11.15 | 1 день | НД | НД
Монтаж трубопроводов 57 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 0 дней | НД | НД
Монтаж крана шарового с эл.пр. подземно Ду350 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 0 дней | НД | НД
Монтаж крана шарового с удл. Подземно Ду350 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 0 дней | НД | НД
Монтаж крана шарового с удл. Подземно Ду150 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Вт 10.11.15 | 0 дней | НД | НД
Монтаж крана шарового с удл. Подземно Ду100 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Вт 10.11.15 | 0 дней | НД | НД
Монтаж крана шарового надземно Ду50 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Вт 10.11.15 | 0 дней | НД | НД
Строительство Трубопроводов и технологического оборудования (Узел запуска СОД ПК3+48,30) завершены | 0% | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Вт 10.11.15 | 0 дней | Вт 21.04.15 | Вт 21.04.15
Строительные работы узла запуска (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Сб 14.11.15 | 11 дней | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Устройство фундамента Ф1(2шт.), Ф2 (3 шт), Ф3 (1шт.) (Узел запуска СОД ПК3+48,04) | 0% | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 1 день | Чт 12.03.15 | Чт 12.03.15
Сети электрические расключение потребителей. Узел запуска СОД. ПК3+48,30 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Вт 10.11.15 | 6 дней | Чт 11.06.15 | Чт 11.06.15
монтаж КИПиА и автоматизации (электроприводы, КИП) узла запуска СОД, ПК3+48,30 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Сб 14.11.15 | 3 дней | Ср 01.07.15 | Ср 01.07.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей Узел запуска СОД, ПК3+48,30 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 07.11.15 | Пт 13.11.15 | 7 дней | Ср 01.07.15 | Ср 01.07.15
Строительство Узла запуска СОД ПК3+48,30 заврешено | 0% | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Сб 14.11.15 | 0 дней | Сб 18.07.15 | Сб 18.07.15
Строительные работы эстакады Узел запуска СОД, ПК3+48,30 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Вт 17.11.15 | 28 дней | Пт 22.05.15 | Пт 22.05.15
Переход Эл2, Эл3, эстакада Узла запуска СОД | 0% | 0% |  |  |  | Ср 11.11.15 | Вс 15.11.15 | 5 дней | Пт 22.05.15 | Пт 22.05.15
Прокладка кабелей Узла запуска СОД | 0% | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Пн 16.11.15 | 5 дней | НД | НД
Монтаж постов управления Узла запуска СОД | 0% | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Вт 03.11.15 | 7 дней | НД | НД
Монтаж освещения Узла запуска СОД | 0% | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Пт 30.10.15 | 3 дней | НД | НД
Монтаж насосного оборудования емкости 5м3 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Чт 22.10.15 | 2 дней | НД | НД
ПНР электрической части Узла запуска СОД | 0% | 0% |  |  |  | Вт 03.11.15 | Чт 05.11.15 | 3 дней | НД | НД
Монтаж заземления Узла запуска СОД | 0% | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Чт 05.11.15 | 4 дней | НД | НД
Сети связи. Узел запуска СОД, совмещенный с СПУ | 0% | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Вт 17.11.15 | 6 дней | Ср 01.07.15 | Ср 01.07.15
Строительные работы эстакады Узел запуска СОД, ПК3+48,30 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Вт 17.11.15 | Вт 17.11.15 | 0 дней | Пт 10.07.15 | Пт 10.07.15
Строительные работы Узел запуска СОД, ПК3+48,30 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Вт 17.11.15 | Вт 17.11.15 | 0 дней | Сб 18.07.15 | Сб 18.07.15
Узел приема СОД ПК346+69 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Пт 27.11.15 | 52 дней? | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Инженерная подготовка (Узел приема СОД ПК346+69) | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вс 18.10.15 | 12 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вс 11.10.15 | 5 дней | Пн 02.03.15 | Пн 02.03.15
Дорожная одежда (Узел приема СОД ПК346+69) | 0% | 0% |  |  |  | Пт 16.10.15 | Вс 18.10.15 | 2 дней | Пт 13.03.15 | Пт 13.03.15
Устройство переезда (Узел приема СОД ПК346+69) | 0% | 0% |  |  |  | Чт 15.10.15 | Сб 17.10.15 | 2 дней | Чт 19.03.15 | Чт 19.03.15
Подъезд L-162м (Узел приема СОД ПК346+69) | 0% | 0% |  |  |  | Вс 11.10.15 | Чт 15.10.15 | 4 дней | Пн 09.03.15 | Пн 09.03.15
Инженерная подготовка (Узел приема СОД ПК346+69) завершена | 0% | 0% |  |  |  | Вс 18.10.15 | Вс 18.10.15 | 0 дней | Сб 21.03.15 | Сб 21.03.15
Строительные работы Узел приема СОД ПК346+69 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вс 25.10.15 | 19 дней | Вс 22.03.15 | Вс 22.03.15
Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | 0% | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Вс 25.10.15 | 4 дней | Вс 12.04.15 | Вс 12.04.15
Устройство фундаментов Ф1 (2шт.), Ф2, Ф3, Ф4 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 11.10.15 | Ср 14.10.15 | 3 дней | Вс 22.03.15 | Вс 22.03.15
Основание для подземной емкости V=100м3 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вс 11.10.15 | 5 дней | Вс 12.04.15 | Вс 12.04.15
Строительные работы Узел приема СОД ПК346+69 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 0 дней | Ср 29.04.15 | Ср 29.04.15
Строительные работы сепаратора-пробкоуловителя. Узел приема СОД совмещенный с СПУ, ПК 346+69,00 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Вс 08.11.15 | 27 дней | Вс 19.04.15 | Вс 19.04.15
Устройство бетонной площадки под пробкоуловитель | 0% | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Пн 19.10.15 | 7 дней | Вс 19.04.15 | Вс 19.04.15
Монтаж площадок | 0% | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Вс 25.10.15 | 6 дней | Сб 09.05.15 | Сб 09.05.15
Устройство эстакады | 0% | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Пт 30.10.15 | 10 дней | НД | НД
Устройство ростверка РМ1 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Вс 25.10.15 | 4 дней | НД | НД
Монтаж сепаратора-пробкоуловителя | 0% | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Пт 30.10.15 | 5 дней | НД | НД
Монтаж лестниц | 0% | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Пт 30.10.15 | 5 дней | Пн 11.05.15 | Пн 11.05.15
устройство заземления Узла приема СОД | 0% | 0% |  |  |  | Сб 17.10.15 | Пн 26.10.15 | 9 дней | НД | НД
Монтаж емкости V=5v3 ПДС Узла запуска СОД (с устройством фундамента) | 0% | 0% |  |  |  | Сб 17.10.15 | Вс 25.10.15 | 8 дней | НД | НД
Монтаж СПУ с устройством фундаментов (РМ) | 0% | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Вс 01.11.15 | 5 дней | НД | НД
Устройство изоляции узла СПУ | 0% | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вс 08.11.15 | 7 дней | НД | НД
Строительные работы сепаратора-пробкоуловителя. Узел приема СОД совмещенный с СПУ, ПК 346+69,00 завершены | 0% | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вс 08.11.15 | 0 дней | Ср 13.05.15 | Ср 13.05.15
Трубопроводы и технологическое оборудование | 0% | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Пт 06.11.15 | 25 дней | Чт 30.04.15 | Чт 30.04.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Сб 24.10.15 | 2 дней | Чт 30.04.15 | Чт 30.04.15
Монтаж оборудования | 0% | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Пт 06.11.15 | 25 дней | Вс 10.05.15 | Вс 10.05.15
Установка камеры приема СОД ( вес 1,935 т) | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Вт 27.10.15 | 3 дней | Вс 10.05.15 | Вс 10.05.15
Монтаж емкости 100 м3 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Чт 15.10.15 | 3 дней | Ср 20.05.15 | Ср 20.05.15
Монтаж трубопровода 377 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Чт 29.10.15 | 5 дней | НД | НД
Монтаж трубопровода 273 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Сб 31.10.15 | 5 дней | НД | НД
Монтаж трубопровода 159 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Чт 29.10.15 | 1 день | НД | НД
Монтаж трубопровода 114 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Ср 28.10.15 | 4 дней | НД | НД
Монтаж трубопровода 89 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Чт 29.10.15 | 2 дней | НД | НД
Монтаж трубопровода 57 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Чт 29.10.15 | 2 дней | НД | НД
Кран шаровый подземно Ду350 с эл.прив | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Вс 25.10.15 | 1 день | НД | НД
кран шаровый подземно Ду350 с редуктором | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Вс 25.10.15 | 1 день | НД | НД
кран шаровый подземно Ду250 с редуктором | 0% | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Ср 28.10.15 | 1 день | НД | НД
кран шаровый подземно Ду100 с редуктором | 0% | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Пн 26.10.15 | 1 день | НД | НД
Кран шаровый подземно Ду80 с эл.прив | 0% | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 0 дней | НД | НД
Кран шаровый надземно Ду80 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Вт 27.10.15 | 1 день | НД | НД
Кран шаровый надземно Ду50 | 0% | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Ср 28.10.15 | 1 день | НД | НД
затвор обратный Ду80 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 0 дней | НД | НД
Кран шаровый фл. Ду350 с эл.пр. | 0% | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Вс 25.10.15 | 1 день | НД | НД
Кран шаровый фл. Ду350 | 0% | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Вс 01.11.15 | 2 дней | НД | НД
затвор обратный фл. Ду350 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | НД | НД
задвижка клиновая фл. Ду250 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Вт 03.11.15 | 1 день | НД | НД
задвижка клиновая фл. Ду150 | 0% | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Чт 05.11.15 | 1 день | НД | НД
кран шаровый фл. Ду50 | 0% | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Пт 06.11.15 | 1 день | НД | НД
Строительство Трубопроводов и технологического оборудования завершено | 0% | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Пт 06.11.15 | 0 дней | Сб 30.05.15 | Сб 30.05.15
Сети связи. Узел приема СОД, совмещенный с СПУ | 0% | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вт 17.11.15 | 9 дней | Чт 17.09.15 | Чт 17.09.15
Проверка монтажа системы перед настройкой | 0% | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вт 10.11.15 | 2 дней | Чт 17.09.15 | Чт 17.09.15
Настройка каналов вещания между двумя оконечными станциями | 0% | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Вс 15.11.15 | 5 дней | Вс 20.09.15 | Вс 20.09.15
Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного | 0% | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Вт 17.11.15 | 2 дней | Пт 25.09.15 | Пт 25.09.15
Блок Сети связи. Узел приема СОД, совмещенный с СПУ завершен | 0% | 0% |  |  |  | Вт 17.11.15 | Вт 17.11.15 | 0 дней | Ср 30.09.15 | Ср 30.09.15
Сети электрические. Узел приема СОД, совмещенный с СПУ № 1. ПК346+69,00 | 0% | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Пт 27.11.15 | 19 дней | Сб 22.08.15 | Сб 22.08.15
Автоматизация узла приема СОД, совмещенный с СПУ, ПК 346+69,00 (Каргасокский р-н) | 0% | 0% |  |  |  | Пт 16.10.15 | Пн 23.11.15 | 38 дней? | Чт 01.10.15 | Чт 01.10.15
Монтаж КИПиА и ЗРА с электроприводами | 0% | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Вс 22.11.15 | 4 дней | Чт 01.10.15 | Чт 01.10.15
Монтаж электрообогрева конденсатопровода от ПК346+69 до ДНС | 0% | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Сб 31.10.15 | 2 дней | НД | НД
Монтаж постов управления КП СОД | 0% | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Сб 14.11.15 | 4 дней | НД | НД
Монтаж шкафов автоматики КП СОД | 0% | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Вс 15.11.15 | 5 дней | НД | НД
Прокладка кабелей КП СОД | 0% | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Чт 22.10.15 | 3 дней | НД | НД
Монтаж насосного оборудования емкости 100м3, 5м3 КП СОД | 0% | 0% |  |  |  | Пт 16.10.15 | Пн 19.10.15 | 3 дней | НД | НД
Монтаж электрообогрева емкости 100м3, 5м3 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 17.10.15 | Пн 02.11.15 | 16 дней? | НД | НД
Монтаж электрообогрева | 0% | 0% |  |  |  | Сб 17.10.15 | Вс 18.10.15 | 1 день? | НД | НД
ПНР электрообогрева емкости 100м3, 5м3, конденсатопровода | 0% | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 0 дней | НД | НД
ПНР КИПиА, электроснабжения | 0% | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Пн 23.11.15 | 8 дней | Вс 11.10.15 | Вс 11.10.15
Автоматизация узла приема СОД, совмещенный с СПУ, ПК 346+69,00 (Каргасокский р-н) | 0% | 0% |  |  |  | Пн 23.11.15 | Пн 23.11.15 | 0 дней | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15
Строительство Узела приема СОД ПК346+69 завершено | 0% | 0% |  |  |  | Пт 27.11.15 | Пт 27.11.15 | 0 дней | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15
Биологическая рекультивация земель | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вс 25.10.15 | 20 дней | Вт 26.05.15 | Вт 26.05.15
Окончательная планировка площадей бульдозерами | 0% | 0% |  |  |  | Вт 06.10.15 | Вс 25.10.15 | 20 дней | Вт 26.05.15 | Вт 26.05.15
Рыхление почв | 0% | 0% |  |  |  | Пт 09.10.15 | Вс 18.10.15 | 10 дней | Вт 04.08.15 | Вт 04.08.15
Посев многолетних трав | 0% | 0% |  |  |  | Вс 11.10.15 | Пн 19.10.15 | 9 дней | Чт 03.09.15 | Чт 03.09.15
Прикатывание посевов | 0% | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Вс 25.10.15 | 6 дней | Пт 18.09.15 | Пт 18.09.15
Биологическая рекультивация земель завершена | 0% | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 0 дней | Пт 02.10.15 | Пт 02.10.15
Испытание трубопровода | 0% | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Пн 23.11.15 | 5 дней | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15
Подготовительные работы | 0% | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Сб 21.11.15 | 3 дней | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15
Пневматическое испытание (воздухом) трубопроводов на прочность и герметичность | 0% | 0% |  |  |  | Сб 21.11.15 | Пн 23.11.15 | 2 дней | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15
Работа по испытанию трубопровода завершена | 0% | 0% |  |  |  | Пн 23.11.15 | Пн 23.11.15 | 0 дней | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15
Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 | 0% | 0% |  |  |  | Пн 23.11.15 | Пн 30.11.15 | 7,09 дней | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15
Сдача исполнительной документации | 0% | 0% |  |  |  | Пн 23.11.15 | Ср 25.11.15 | 2 дней | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15
Устранение замечаний ИТД | 0% | 0% |  |  |  | Ср 25.11.15 | Пт 27.11.15 | 3 дней | Пт 13.11.15 | Пт 13.11.15
Подписание КС11 | 0% | 0% |  |  |  | Сб 28.11.15 | Пн 30.11.15 | 3 дней | Сб 21.11.15 | Сб 21.11.15

## Лист1 (hidden)
Название задачи | % завершения | Ед. Изм. | Кол. План | Кол. Факт | Начало | Окончание | Длительность | Базовое начало | план на октябрь
Строительство газопровода | 46% |  |  |  | Вт 10.02.15 | Вт 30.11.15 | 214 дней | Вт 10.02.15
Ключевые события | 100% |  |  |  | Вт 10.02.15 | Сб 28.02.15 | 18 дней | Вт 10.02.15
Мобилизация технических и людских ресурсов | 100% | % | 100 | 100 | Вт 10.02.15 | Сб 28.02.15 | 18 дней | Вт 10.02.15
Подготовительные работы | 62% |  |  |  | Вт 10.02.15 | Пт 20.11.15 | 283,91 дней | Вт 10.02.15
Монтаж трубосварочной базы | 100% | база | 2 | 2 | Вт 10.02.15 | Вс 01.03.15 | 19 дней | Вт 10.02.15
Расчистка от леса | 56% |  |  |  | Чт 12.02.15 | Пт 20.11.15 | 282 дней | Чт 12.02.15
Валка леса | 93% | км | 35.23 | 32.85 | Чт 12.02.15 | Сб 26.09.15 | 227 дней | Чт 12.02.15
Захоронение лесопорубочных остатков | 19% | км | 35.23 | 6.55 | Чт 12.02.15 | Пт 20.11.15 | 282 дней | Пн 09.03.15
Грубая планировка площадей бульдозерами | 90% | км | 35.23 | 31.71 | Ср 08.04.15 | Пт 20.11.15 | 227 дней | Ср 08.04.15
Разработка траншеи экскаватором захоронка | 19% | км | 35.23 | 6.55 | Чт 12.02.15 | Пт 20.11.15 | 282 дней | Пн 02.03.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | 17% | км | 35.23 | 5.86 | Пн 15.06.15 | Пт 20.11.15 | 159 дней | Пт 27.03.15
Расчистка от леса завершена |  |  |  |  | Пт 20.11.15 | Пт 20.11.15 | 0 дней | Сб 25.04.15
Устройство зимника | 100% |  |  |  | Вс 22.02.15 | Пн 09.03.15 | 15 дней | Вс 22.02.15
Парабельский район (32,23 км) | 100% | км | 32.23 | 32.23 | Вс 22.02.15 | Пт 06.03.15 | 12 дней | Вс 22.02.15
Каргасокский район (3 км) | 100% | км | 3 | 3 | Пт 06.03.15 | Пн 09.03.15 | 3 дней | Пт 06.03.15
Устройство лежневой дороги | 100% |  |  |  | Вс 22.02.15 | Сб 29.08.15 | 189 дней | Вс 22.02.15
Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 6,5 м | 100% | км | 1.47 | 1.47 | Вс 22.02.15 | Сб 29.08.15 | 109 дней | Вс 22.02.15
Устройство временных переездов через коммуникации | 100% | шт | 14 | 14 | Чт 23.04.15 | Вс 24.05.15 | 32 дней | Чт 23.04.15
Подготовительные работы завершены | 100% |  |  |  | Пт 20.11.15 | Пт 20.11.15 | 0 дней | Вс 24.05.15
Строительно-монтажные работы линейной части | 38% |  |  |  | Ср 11.02.15 | Чт 26.11.15 | 289 дней? | Вт 10.02.15
Подготовительные работы на трубосварочной базе | 61% |  |  |  | Ср 11.02.15 | Пн 28.09.15 | 230 дней | Ср 11.02.15
Завоз трубы на трубосварочную базу | 81% | км | 35.23 | 28.36 | Ср 11.02.15 | Пт 25.09.15 | 226 дней | Ср 11.02.15
Сварка трубы в двухтрубные секции | 48% | Стык | 1823 | 871 | Ср 11.02.15 | Вс 27.09.15 | 228 дней | Пн 02.03.15
НК сварных соединений | 47% | стык | 1823 | 849 | Вс 22.02.15 | Пн 28.09.15 | 219 дней | Пн 02.03.15
Подготовительные работы на трубосварочной базе заврешены |  |  |  |  | Пн 28.09.15 | Пн 28.09.15 | 0 дней | Сб 18.04.15
Линейная часть трубопровода | 50% |  |  |  | Чт 26.02.15 | Вс 18.10.15 | 235 дней | Чт 05.03.15
Завоз двухтрубных секций на автомобилях-плетевозах | 82% | км | 35.23 | 29.01 | Чт 26.02.15 | Ср 30.09.15 | 118 дней | Чт 05.03.15
Ручная электродуговая сварка на трассе двухтрубных секций Ду 350 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки: 10 мм | 72% | стык | 1826 | 1309 | Чт 05.03.15 | Сб 10.10.15 | 219 дней | Чт 05.03.15
Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами | 41% | км | 35.23 | 14.41 | Вс 08.03.15 | Вс 11.10.15 | 218 дней | Сб 14.03.15
Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб: Ду 350 мм | 66% | стык | 1826 | 1213 | Сб 14.03.15 | Сб 10.10.15 | 129,48 дней | Пн 09.03.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " Д 377 мм | 48% | стык | 3649 | 1749 | Ср 18.03.15 | Вс 11.10.15 | 105,83 дней | Ср 11.03.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Д 377 мм | 35% | км | 35.23 | 12.37 | Вт 24.03.15 | Чт 15.10.15 | 206 дней | Вс 29.03.15
Обратная засыпка грунта одноковшовым экскаватором , группа грунтов 2 | 33% | км | 35.23 | 11.77 | Пн 06.04.15 | Вс 18.10.15 | 195 дней | Вс 05.04.15
Работы по строительству линейной части трубопровода завершены | 0% |  |  |  | Вс 18.10.15 | Вс 18.10.15 | 0 дней | Пн 25.05.15
Узлы запорной арматуры | 0% |  |  |  | Пт 09.10.15 | Чт 26.11.15 | 49 дней | Вт 10.02.15
Узел запорной арматуры №1 ПК65+81 | 0% |  |  |  | Сб 10.10.15 | Пт 30.10.15 | 21 дней | Вт 10.02.15
Инженерная подготовка №1 ПК65+81 | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Сб 24.10.15 | 6 дней | Вт 10.02.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | м3 | 148 | 0 | Пн 19.10.15 | Пн 19.10.15 | 1 день | Вт 10.02.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | 0% | м3 | 1567 | 0 | Вт 20.10.15 | Чт 22.10.15 | 3 дней | Ср 11.02.15
Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | 0% | м2 | 800 | 0 | Ср 21.10.15 | Чт 22.10.15 | 2 дней | Ср 11.02.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | м2 | 540 | 0 | Ср 21.10.15 | Чт 22.10.15 | 2 дней | Ср 11.02.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | шт | 21 | 0 | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15 | 1 день | Пт 13.02.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | шт | 11 | 0 | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15 | 1 день | Вс 15.02.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 0% | м.п. | 24 | 0 | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15 | 1 день | Вс 15.02.15
Инженерная подготовка завершена №1 ПК65+81 | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15 | 0 дней | Чт 19.02.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №1 ПК65+81 | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Ср 28.10.15 | 17 дней | Пт 20.02.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | м3 | 230 | 0 | Сб 24.10.15 | Вс 25.10.15 | 2 дней | Пт 20.02.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | узел | 1 | 0 | Пн 12.10.15 | Ср 21.10.15 | 10 дней | Пн 23.02.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% | узел | 1 | 0 | Чт 22.10.15 | Чт 22.10.15 | 1 день | Пт 27.02.15
Установка кран шаровый надземно Ду50 | 0% | шт | 2 |  | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15 | 1 день | НД
Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб | 0% | стык | 66 | 0 | Пт 23.10.15 | Сб 24.10.15 | 2 дней | Сб 28.02.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | стык | 66 | 0 | Сб 24.10.15 | Пн 26.10.15 | 3 дней | Вс 01.03.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов | 0% | км | 0.363 | 0 | Вт 27.10.15 | Ср 28.10.15 | 2 дней | Пт 27.02.15
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | шт | 1 | 0 | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15 | 1 день | Пт 27.02.15
Монтаж опор | 0% | тн | 0.003 | 0 | Ср 21.10.15 | Ср 21.10.15 | 1 день | Пт 27.02.15
Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными | 0% | м3 | 0.7 | 0 | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15 | 1 день | Пн 02.03.15
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 0% | м2 | 2 | 0 | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15 | 1 день | Вт 03.03.15
Огрунтовка надземных трубопроводов за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | 0% | м2 | 0.4 | 0 | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15 | 1 день | Пт 27.02.15
Окраска надземных трубопроводов краской БТ-177 в 2 слоя | 0% | м2 | 0.4 | 0 | Вс 25.10.15 | Пн 26.10.15 | 2 дней | Сб 28.02.15
Засыпка траншей и котлованов | 0% | м3 | 230 | 0 | Пн 26.10.15 | Вт 27.10.15 | 2 дней | Вт 03.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования завершен №1 ПК65+81 | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Пт 30.10.15 | 0 дней | Пт 06.03.15
Строительные работы УЗА №1, ПК65+81,91 | 0% |  |  |  | Сб 10.10.15 | Ср 28.10.15 | 19 дней | Сб 07.03.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м ниже планировочной отметки земли (общая длина 3,6 м) | 0% | тн | 0.49 | 0 | Сб 24.10.15 | Вс 25.10.15 | 2 дней | Сб 07.03.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | тн | 0.42 | 0 | Вс 25.10.15 | Ср 28.10.15 | 4 дней | Пн 09.03.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% | м2 | 96 | 0 | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 1 день | Ср 11.03.15
Установка сборных опорных подушек | 0% | шт | 4 | 0 | Сб 10.10.15 | Сб 10.10.15 | 1 день | Пн 09.03.15
Окраска боковой поверхности опорных подушек, соприкасающихся с грунтом битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% | м2 | 20 | 0 | Вс 11.10.15 | Вс 11.10.15 | 1 день | Вт 10.03.15
Строительные работы УЗА №1, ПК65+81,91 завершены | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 0 дней | Чт 12.03.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей №1 ПК65+81 | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вт 27.10.15 | 3 дней | Сб 07.03.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% | ям | 1 | 0 | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 1 день | Сб 07.03.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 5,4 м ниже глубины пробуренной скважины (длина свай 8,3 м) в грунты группы 1 | 0% | тн | 1.04 | 0 | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 1 день | Вс 08.03.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% | тн | 1.6 | 0 | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 1 день | Ср 11.03.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% | м2 | 29 | 0 | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 1 день | Вт 17.03.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | м2 | 29 | 0 | Вт 27.10.15 | Вт 27.10.15 | 1 день | Чт 19.03.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей завершены №1 ПК65+81 | 0% |  |  | 0 | Вт 27.10.15 | Вт 27.10.15 | 0 дней | Сб 21.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 1, ПК 65+81,91 | 0% |  |  | 0 | Сб 24.10.15 | Пн 26.10.15 | 3 дней | Сб 07.03.15
Монтаж манометра показывающего | 0% | шт | 2 | 0 | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15 | 1 день | Сб 07.03.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% | шт | 2 | 0 | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 1 день | Вс 08.03.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% | шт | 2 | 0 | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 1 день | Пн 09.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 1, ПК 65+81,91 завершена | 0% |  |  | 0 | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 0 дней | Пн 16.03.15
Строительство Узела запорной арматуры №1 ПК65+81 завершено | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Пт 30.10.15 | 0 дней | Сб 21.03.15
Узел запорной арматуры №2 ПК70+30 | 0% |  |  |  | Вс 11.10.15 | Ср 04.11.15 | 25 дней | Пт 20.02.15
Инженерная подготовка №2 ПК70+30 | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вт 03.11.15 | 10 дней | Пт 20.02.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | м3 | 148 | 0 | Пн 26.10.15 | Ср 28.10.15 | 3 дней | Пт 20.02.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением до 10 м бульдозерами | 0% | м3 | 2445 | 0 | Вс 25.10.15 | Ср 28.10.15 | 4 дней | Вс 22.02.15
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% | м2 | 880 | 0 | Чт 29.10.15 | Чт 29.10.15 | 1 день | Ср 25.02.15
Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | 0% | м2 | 800 | 0 | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 1 день | Вс 22.02.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | м2 | 540 | 0 | Пт 30.10.15 | Пт 30.10.15 | 1 день | Пт 27.02.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | шт | 21 | 0 | Сб 31.10.15 | Вс 01.11.15 | 2 дней | Пт 27.02.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | шт | 11 | 0 | Сб 31.10.15 | Вс 01.11.15 | 2 дней | Пт 27.02.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 0% | м.п. | 2445 | 0 | Сб 31.10.15 | Вт 03.11.15 | 4 дней | Пт 27.02.15
Инженерная подготовка №2 ПК70+30 завершена | 0% |  |  |  | Вт 03.11.15 | Вт 03.11.15 | 0 дней | Вс 01.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №2 ПК70+30 | 0% |  |  |  | Вс 11.10.15 | Пн 19.10.15 | 9 дней | Вс 22.03.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | м3 | 130 | 0 | Пн 12.10.15 | Вт 13.10.15 | 2 дней | Вс 22.03.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | узел | 1 | 0 | Вс 11.10.15 | Вс 11.10.15 | 1 день | Ср 25.03.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% | узел | 1 | 0 | Пн 12.10.15 | Пн 12.10.15 | 1 день | Вс 29.03.15
Установка КШ Ду 50мм | 0% | шт | 2 | 0 | Пн 12.10.15 | Пн 12.10.15 | 1 день | НД
Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб | 0% | стык | 66 | 0 | Пн 12.10.15 | Пн 12.10.15 | 1 день | Пн 30.03.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | стык | 66 | 0 | Пн 12.10.15 | Чт 15.10.15 | 4 дней | Вт 31.03.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов | 0% | км | 0.328 | 0 | Вт 13.10.15 | Пт 16.10.15 | 4 дней | Пн 30.03.15
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | шт | 1 | 0 | Вт 13.10.15 | Ср 14.10.15 | 2 дней | Пн 30.03.15
Монтаж опор | 0% | тн | 0.003 | 0 | Вт 13.10.15 | Пт 16.10.15 | 4 дней | Пн 30.03.15
Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными | 0% | м3 | 2.58 | 0 | Пт 16.10.15 | Пт 16.10.15 | 1 день | Ср 01.04.15
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 0% | м2 | 1.8 | 0 | Сб 17.10.15 | Пн 19.10.15 | 3 дней | Чт 02.04.15
Огрунтовка надземных трубопроводов за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | 0% | м2 | 3 | 0 | Вт 13.10.15 | Ср 14.10.15 | 2 дней | Пн 30.03.15
Окраска надземных трубопроводов краской БТ-177 в 2 слоя | 0% | м2 | 3 | 0 | Чт 15.10.15 | Пт 16.10.15 | 2 дней | Вт 31.03.15
Засыпка траншей и котлованов | 0% | м3 | 130 | 0 | Сб 17.10.15 | Вс 18.10.15 | 2 дней | Пт 03.04.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования завершен №2 ПК70+30 | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Пн 19.10.15 | 0 дней | Вс 05.04.15
Строительные работы УЗА №2 ПК70+30 | 0% |  |  |  | Сб 17.10.15 | Ср 04.11.15 | 19 дней | Пн 06.04.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м ниже планировочной отметки земли (общая длина 3,6 м) | 0% | тн | 0.49 | 0 | Вс 01.11.15 | Пн 02.11.15 | 2 дней | Пн 06.04.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | тн | 0.37 | 0 | Вт 03.11.15 | Ср 04.11.15 | 2 дней | Ср 08.04.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% | м2 | 96 | 0 | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 1 день | Пт 10.04.15
Установка сборных опорных подушек | 0% | шт | 4 | 0 | Сб 17.10.15 | Сб 17.10.15 | 1 день | Ср 08.04.15
Окраска боковой поверхности опорных подушек, соприкасающихся с грунтом битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% | м2 | 2 | 0 | Сб 17.10.15 | Вс 18.10.15 | 2 дней | Чт 09.04.15
Строительные работы УЗА №2 ПК70+30 завершены | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 0 дней | Сб 11.04.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей №2 ПК70+30 | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Пн 02.11.15 | 2 дней | Пн 06.04.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% | ям | 1 | 0 | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | Пн 06.04.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 5,4 м ниже глубины пробуренной скважины (длина свай 8,3 м) | 0% | тн | 0.79 | 0 | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | Вт 07.04.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% | тн | 1.6 | 0 | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 1 день | Пт 10.04.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% | м2 | 29 | 0 | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 1 день | Чт 16.04.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | м2 | 29 | 0 | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 1 день | Сб 18.04.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей завершены №2 ПК70+30 | 0% |  |  | 0 | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 0 дней | Пн 20.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры УЗА №2 ПК70+30 | 0% |  |  |  | Пн 12.10.15 | Вт 13.10.15 | 2 дней | Пн 06.04.15
Монтаж манометра показывающего | 0% | шт | 2 | 0 | Пн 12.10.15 | Пн 12.10.15 | 1 день | Пн 06.04.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% | шт | 2 | 0 | Пн 12.10.15 | Пн 12.10.15 | 1 день | Вт 07.04.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% | шт | 2 | 0 | Вт 13.10.15 | Вт 13.10.15 | 1 день | Чт 09.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры УЗА №2 ПК70+30 завершена | 0% |  |  | 0 | Вт 13.10.15 | Вт 13.10.15 | 0 дней | Вт 14.04.15
Строительство Узла запорной арматуры №2 ПК70+30 заврешено | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 0 дней | Пн 20.04.15
Узел запорной арматуры УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% |  |  |  | Вт 13.10.15 | Чт 12.11.15 | 31 дней | Пн 02.03.15
Инженерная подготовка УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Вс 08.11.15 | 12 дней | Пн 02.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | м3 | 48 | 0 | Ср 28.10.15 | Чт 29.10.15 | 2 дней | Пн 02.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами | 0% | м3 | 397 | 0 | Чт 29.10.15 | Пн 02.11.15 | 5 дней | Чт 05.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | м3 | 48 | 0 | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 1 день | Вт 10.03.15
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% | м2 | 388 | 0 | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 1 день | Вт 10.03.15
Подъезд L-153м | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Сб 07.11.15 | 6 дней | Пн 02.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | м3 | 281 | 0 | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 1 день | Вт 10.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами | 0% | м3 | 3986 | 0 | Вт 03.11.15 | Сб 07.11.15 | 5 дней | Вт 03.03.15
Планировка основания дороги бульдозерами | 0% | м2 | 2615 | 0 | Вт 03.11.15 | Вт 03.11.15 | 1 день | Пн 02.03.15
Планировка кюветов механизированным способом | 0% | м2 | 1270 | 0 | Вт 03.11.15 | Пт 06.11.15 | 4 дней | Пт 06.03.15
Устройство дорожных берм экскаваторами | 0% | м3 | 35.23 |  | Чт 05.11.15 | Пт 06.11.15 | 2 дней | Сб 07.03.15
Дорожная одежда | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Вс 08.11.15 | 10 дней | Пт 06.03.15
Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | 0% | м2 | 2540 | 0 | Пт 30.10.15 | Пт 30.10.15 | 1 день | Пт 06.03.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | м2 | 1851 | 0 | Пт 06.11.15 | Пт 06.11.15 | 1 день | Вс 08.03.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | шт | 34 | 0 | Сб 07.11.15 | Сб 07.11.15 | 1 день | Вт 10.03.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | шт | 11 | 0 | Сб 07.11.15 | Сб 07.11.15 | 1 день | Вт 10.03.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 0% | м.п. | 24 | 0 | Сб 07.11.15 | Вс 08.11.15 | 2 дней | Вт 10.03.15
Инженерная подготовка УЗА №3 ПК169+45,94 завершена | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вс 08.11.15 | 0 дней | Ср 11.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% |  |  |  | Вт 13.10.15 | Вт 20.10.15 | 8 дней | Чт 12.03.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | м3 | 100 | 0 | Чт 15.10.15 | Сб 17.10.15 | 3 дней | Чт 12.03.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | узел | 1 | 0 | Чт 15.10.15 | Пт 16.10.15 | 2 дней | Вс 15.03.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% | узел | 1 | 0 | Пт 16.10.15 | Пт 16.10.15 | 1 день | Чт 19.03.15
Установка КШ Ду 50мм | 0% | шт | 2 |  | Чт 15.10.15 | Чт 15.10.15 | 1 день | НД
Укладка трубы 114мм | 0% | км | 0.237 | 0 | Ср 14.10.15 | Пт 16.10.15 | 3 дней | НД
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | шт | 1 | 0 | Сб 17.10.15 | Сб 17.10.15 | 1 день | Пт 20.03.15
Монтаж опор | 0% | тн | 0.003 | 0 | Вт 13.10.15 | Ср 14.10.15 | 2 дней | Ср 18.03.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | стык | 57 | 0 | Сб 17.10.15 | Вс 18.10.15 | 2 дней | Пт 20.03.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 0% | м3 | 100 | 0 | Пн 19.10.15 | Вт 20.10.15 | 2 дней | Чт 19.03.15
Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | 0% | м3 | 0.7 | 0 | Пт 16.10.15 | Пт 16.10.15 | 1 день | Сб 21.03.15
Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | 0% | м2 | 3 | 0 | Сб 17.10.15 | Вс 18.10.15 | 2 дней | Вт 24.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования УЗА №3 ПК169+45,94 завершен | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Вт 20.10.15 | 0 дней | Чт 26.03.15
Строительные работы на УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% |  |  |  | Ср 14.10.15 | Чт 12.11.15 | 30 дней | Вт 10.03.15
Изготовление ограждения узла запорной арматуры | 0% | тн | 0.42 | 0 | Вс 08.11.15 | Вс 08.11.15 | 1 день | Пт 27.03.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м ниже планировочной отметки земли (общая длина 3,6 м) | 0% | тн | 0.49 | 0 | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 1 день | Вт 10.03.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | тн | 0.42 | 0 | Вт 10.11.15 | Ср 11.11.15 | 2 дней | Сб 14.03.15
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | 0% | м2 | 96 | 0 | Ср 11.11.15 | Ср 11.11.15 | 1 день | Пн 16.03.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% | м2 | 96 | 0 | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 1 день | Вт 17.03.15
Устройство опор Оп1…Оп4 | 0% | шт | 4 | 0 | Ср 14.10.15 | Пт 16.10.15 | 3 дней | Сб 14.03.15
Разработка грунта вручную в траншее под опорные подушки, группа грунтов 2 | 0% | м3 | 0.01 | 0 | Чт 15.10.15 | Чт 15.10.15 | 1 день | Сб 14.03.15
Установка сборных опорных подушек ОП3 и ОП7 | 0% | шт | 4 | 0 | Чт 15.10.15 | Чт 15.10.15 | 1 день | Сб 14.03.15
Окраска боковой поверхности опорных подушек, соприкасающихся с грунтом битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% | м2 | 2 | 0 | Пт 16.10.15 | Пт 16.10.15 | 1 день | Пн 16.03.15
Строительные работы на УЗА №3 ПК169+45,94 завершено | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 0 дней | Ср 01.04.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №3, ПК169+45,94 | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Пт 06.11.15 | 2 дней | Пт 27.03.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м, группа грунтов 1 | 0% | ям | 1 | 0 | Чт 05.11.15 | Чт 05.11.15 | 1 день | Пт 27.03.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 3,6 м ниже глубины пробуренной скважины (длина свай 6,5 м) в грунты группы 1 | 0% | тн | 0.6 | 0 | Чт 05.11.15 | Чт 05.11.15 | 1 день | Сб 28.03.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% | тн | 1.6 | 0 | Пт 06.11.15 | Пт 06.11.15 | 1 день | Ср 01.04.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% | м2 | 29 | 0 | Пт 06.11.15 | Пт 06.11.15 | 1 день | Пт 03.04.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% | м2 | 29 | 0 | Пт 06.11.15 | Пт 06.11.15 | 1 день | Сб 04.04.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №3, ПК169+45,94 завершены | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Пт 06.11.15 | 0 дней | Вс 05.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры УЗА №3 ПК169+45,94 | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Чт 22.10.15 | 2 дней | Пт 27.03.15
Монтаж манометра показывающего | 0% | шт | 2 | 0 | Ср 21.10.15 | Ср 21.10.15 | 1 день | Пт 27.03.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% | шт | 2 | 0 | Ср 21.10.15 | Ср 21.10.15 | 1 день | Сб 28.03.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% | шт | 2 | 0 | Чт 22.10.15 | Чт 22.10.15 | 1 день | Пн 30.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры УЗА №3 ПК169+45,94 завершена | 0% |  |  | 0 | Чт 22.10.15 | Чт 22.10.15 | 0 дней | Вт 31.03.15
Строительство Узла запорной арматуры УЗА №3 ПК169+45,94 завершено | 0% |  |  | 0 | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 0 дней | Вс 05.04.15
Узел запорной арматуры УЗА №4 ПК 179+01,03 | 0% |  |  |  | Вс 18.10.15 | Чт 12.11.15 | 26 дней | Вт 10.02.15
Инженерная подготовка №4 ПК 179+01,03 | 0% |  |  |  | Вс 18.10.15 | Вт 03.11.15 | 17 дней | Чт 12.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% | м3 | 404 | 0 | Вс 18.10.15 | Пн 19.10.15 | 2 дней | Чт 19.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами | 0% | м3 | 361 | 0 | Вт 20.10.15 | Ср 21.10.15 | 2 дней | Чт 12.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами | 0% | м3 | 2788 | 0 | Вт 20.10.15 | Вт 03.11.15 | 15 дней | НД
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% | м2 | 3788 | 0 | Чт 29.10.15 | Вт 03.11.15 | 6 дней | Чт 19.03.15
Инженерная подготовка №4 ПК 179+01,03 завершена | 0% |  |  |  | Вт 03.11.15 | Вт 03.11.15 | 0 дней | Сб 21.03.15
Подъезд L-179м №4 ПК 179+01,03 | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Сб 07.11.15 | 10 дней | Чт 19.03.15
Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | 0% | м2 | 2121 | 0 | Чт 29.10.15 | Вт 03.11.15 | 6 дней | Сб 21.03.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% | м2 | 1716 | 0 | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 1 день | Чт 19.03.15
Установка столбиков сигнальных | 0% | шт | 25 | 0 | Чт 05.11.15 | Чт 05.11.15 | 1 день | Пн 23.03.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% | шт | 11 | 0 | Чт 05.11.15 | Чт 05.11.15 | 1 день | Вт 24.03.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках | 0% | м.п. | 40 | 0 | Пт 06.11.15 | Сб 07.11.15 | 2 дней | Ср 25.03.15
Строительство Подъезда L-179м №4 ПК 179+01,03 завершено | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 0 дней | Пт 27.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №4 ПК 179+01,03 | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Пт 06.11.15 | 15 дней | Вс 22.03.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% | м3 | 160 | 0 | Вс 25.10.15 | Вт 27.10.15 | 3 дней | Вс 22.03.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% | узел | 1 | 0 | Вс 25.10.15 | Чт 29.10.15 | 5 дней | Ср 25.03.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% | узел | 1 | 0 | Вт 27.10.15 | Сб 31.10.15 | 5 дней | Пн 30.03.15
Установка КШ Ду50мм | 0% | шт | 2 | 0 | Ср 28.10.15 | Чт 29.10.15 | 2 дней | НД
Монтаж трубы 114 | 0% | км | 0.309 | 0 | Пн 26.10.15 | Ср 04.11.15 | 10 дней | НД
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% | шт | 1 | 0 | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | Вт 31.03.15
Монтаж опор | 0% | тн | 0.003 | 0 | Пт 23.10.15 | Вс 25.10.15 | 3 дней | Вс 29.03.15
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% | стык | 46 | 0 | Пт 30.10.15 | Ср 04.11.15 | 6 дней | Пн 30.03.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 0% | м3 | 160 | 0 | Вс 01.11.15 | Вт 03.11.15 | 3 дней | Вт 31.03.15
Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | 0% | м3 | 0.7 | 0 | Чт 05.11.15 | Пт 06.11.15 | 2 дней | Вт 31.03.15
Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | 0% | м2 | 2.51 | 0 | Чт 05.11.15 | Пт 06.11.15 | 2 дней | Пт 03.04.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №4 ПК 179+01,03 завершен | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Пт 06.11.15 | 0 дней | Вс 05.04.15
Строительные работы УЗА №4, ПК 179+01,03 | 0% |  |  |  | Сб 07.11.15 | Чт 12.11.15 | 6 дней | Вт 10.02.15
Изготовление ограждения узла запорной арматуры | 0% | тн | 0.42 | 0 | Сб 07.11.15 | Вс 08.11.15 | 2 дней | Вс 05.04.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м ниже планировочной отметки земли (общая длина 3,6 м) | 0% | тн | 0.54 | 0 | Сб 07.11.15 | Сб 07.11.15 | 1 день | Вс 05.04.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% | тн | 0.42 | 0 | Вс 08.11.15 | Вт 10.11.15 | 3 дней | Ср 08.04.15
Устройство опор Оп1…Оп4 | 0% | шт | 4 | 0 | Вт 10.11.15 | Чт 12.11.15 | 3 дней | Вт 10.02.15
Строительные работы УЗА №4, ПК 179+01,03 завершены | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 0 дней | Пт 10.04.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №4, ПК179+01,03 | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Сб 07.11.15 | 10 дней | Пн 06.04.15
Разработка грунта вручную в траншее под опорные подушки | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Сб 07.11.15 | 2 дней | Пн 06.04.15
Бурение скважин Ду 450 мм глубиной 1,16 м | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Чт 29.10.15 | 1 день | Пн 06.04.15
Погружение свай из металлических труб Д 180х6 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Пт 30.10.15 | 1 день | Ср 08.04.15
Установка сборных опорных подушек ОП2 | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Чт 29.10.15 | 1 день | Чт 16.04.15
Монтаж стойки из трубы Д=180х6мм | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Сб 31.10.15 | 1 день | Чт 16.04.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №4, ПК179+01,03завершены | 0% |  |  |  | Сб 07.11.15 | Сб 07.11.15 | 0 дней | Пн 20.04.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №4, ПК 179+01,03 | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Вс 01.11.15 | 3 дней | Ср 08.04.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Пт 30.10.15 | 1 день | Ср 08.04.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Сб 31.10.15 | 1 день | Чт 16.04.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | Чт 16.04.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | Чт 16.04.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | Чт 16.04.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №4, ПК 179+01,03 завершены | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 0 дней | Пн 20.04.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Пн 09.11.15 | 10 дней | Вс 22.03.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной до 2,4 м | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Вс 01.11.15 | 2 дней | Вс 22.03.15
Погружение металлических труб Ду 168х7,3 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 4,0 м | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Вс 01.11.15 | 2 дней | Вс 22.03.15
Монтаж затяжек | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Ср 04.11.15 | 3 дней | Вс 29.03.15
Монтаж распорок из труб Ду 146х7,7мм | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Ср 04.11.15 | 3 дней | Вс 29.03.15
Изготовление стальных опор из отработанных обсадных труб Ду-146х7,7 мм | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Чт 05.11.15 | 4 дней | Чт 26.03.15
Обмазка боковой поверхности металлических конструкций битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% |  |  |  | Вт 03.11.15 | Чт 05.11.15 | 3 дней | Пн 30.03.15
Установка металлических опор , массой до 0,7 т | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Вт 03.11.15 | 2 дней | Вс 29.03.15
Окраска огрунтованных опор ВЛ эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Пт 06.11.15 | 3 дней | Пн 30.03.15
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Пт 06.11.15 | 3 дней | Пн 30.03.15
Перенавеска ранее демонтированного провода ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением | 0% |  |  |  | Сб 07.11.15 | Пн 09.11.15 | 3 дней | Чт 02.04.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 завершено | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 0 дней | Вс 05.04.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Вс 25.10.15 | 3 дней | Пт 27.03.15
Извлечение свай из металлических труб Д 168х7,3мм погруженных в основание пробуренных скважин | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15 | 1 день | Пн 30.03.15
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (с последующим монтажом) | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15 | 1 день | Пт 27.03.15
Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Вс 25.10.15 | 2 дней | Сб 28.03.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 завершен | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 0 дней | Вт 31.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вт 10.11.15 | 3 дней | Пн 06.04.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вс 08.11.15 | 1 день | Пн 06.04.15
Монтаж манометра показывающего | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 1 день | Вт 07.04.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Вт 10.11.15 | 1 день | Чт 09.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 4, ПК 179+01,03 завершена | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Вт 10.11.15 | 0 дней | Пт 10.04.15
Строительство Узла запорной арматуры УЗА №4 ПК 179+01,03 заврешено | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Чт 12.11.15 | 0 дней | Пн 20.04.15
Узел запорной арматуры №5 ПК316+25 | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Чт 26.11.15 | 38 дней | Пн 02.03.15
Инженерная подготовка Узел запорной арматуры № 5, ПК 316+25,00 | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Пн 26.10.15 | 7 дней | Пн 02.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Ср 21.10.15 | 2 дней | Пн 02.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Вс 25.10.15 | 4 дней | Вт 03.03.15
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 1 день | Пн 09.03.15
Инженерная подготовка Узел запорной арматуры № 5, ПК 316+25,00 завершена | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 0 дней | Ср 11.03.15
Подъезд L-102м №5 ПК316+25 | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Сб 07.11.15 | 17 дней | Пн 09.03.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Сб 24.10.15 | 3 дней | Пн 09.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Ср 28.10.15 | 4 дней | Чт 12.03.15
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Пт 30.10.15 | 2 дней | Вт 17.03.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Чт 29.10.15 | 1 день | Вт 17.03.15
Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью свыше 10,5 м2 | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Пн 02.11.15 | 4 дней | Ср 18.03.15
Установка столбиков сигнальных | 0% |  |  |  | Вт 03.11.15 | Ср 04.11.15 | 2 дней | Пт 20.03.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Чт 05.11.15 | 2 дней | Сб 21.03.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Сб 07.11.15 | 2 дней | Пн 23.03.15
Строительство Подъезда L-102м завершено№5 ПК316+25 | 0% |  |  |  | Сб 07.11.15 | Сб 07.11.15 | 0 дней | Чт 26.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №5 ПК316+25 | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Вс 15.11.15 | 21 дней | Вт 21.04.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Ср 28.10.15 | 3 дней | Вт 21.04.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Вт 03.11.15 | 6 дней | Чт 23.04.15
Сборка и установка крана шарового Ду 100 мм | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 1 день | Пн 27.04.15
Установка КШ Ду50мм | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Чт 05.11.15 | 1 день | НД
Укладка трубы 114мм | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Чт 05.11.15 | 10 дней | НД
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Вс 08.11.15 | 3 дней | Вт 28.04.15
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 1 день | Ср 29.04.15
Монтаж опор | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Сб 31.10.15 | 4 дней | Ср 22.04.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Вт 10.11.15 | 2 дней | Ср 29.04.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | 0% |  |  |  | Ср 11.11.15 | Пт 13.11.15 | 3 дней | Пт 01.05.15
Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Вс 15.11.15 | 2 дней | Сб 02.05.15
Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Сб 14.11.15 | 1 день | Пн 04.05.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования завершен №5 ПК316+25 | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Сб 14.11.15 | 0 дней | Вт 05.05.15
Строительные работы УЗА №5, ПК 316+25,00 | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Пт 06.11.15 | 10 дней | Ср 06.05.15
Изготовление ограждения узла запорной арматуры | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Чт 29.10.15 | 2 дней | Ср 06.05.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Сб 31.10.15 | 1 день | Ср 06.05.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Ср 04.11.15 | 4 дней | Чт 07.05.15
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Чт 05.11.15 | 1 день | Сб 09.05.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Пт 06.11.15 | 1 день | Вс 10.05.15
Строительные работы УЗА №5, ПК 316+25,00 завершены | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Пт 06.11.15 | 0 дней | Пн 11.05.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №5, ПК316+25,00 | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Сб 31.10.15 | 7 дней | Ср 06.05.15
Установка сборных опорных подушек ОП2 | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Вт 27.10.15 | 2 дней | Сб 09.05.15
Бурение скважин Ду 450 мм глубиной 1,3 м, группа грунтов 1 | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 1 день | Ср 06.05.15
Погружение свай из металлических труб Д 180х6 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 1 день | Чт 07.05.15
Монтаж стойки из трубы Д=180х6мм | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Пт 30.10.15 | 3 дней | Вс 10.05.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Сб 31.10.15 | 1 день | Пн 11.05.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №5, ПК316+25,00 завершены | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Сб 31.10.15 | 0 дней | Вт 12.05.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №5, ПК 316+25,00 | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Чт 29.10.15 | 4 дней | Чт 07.05.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Вт 27.10.15 | 2 дней | Чт 07.05.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Ср 28.10.15 | 2 дней | Сб 09.05.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Вт 27.10.15 | 1 день | Сб 09.05.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 1 день | Сб 16.05.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Чт 29.10.15 | 1 день | Пн 18.05.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи УЗА №5, ПК 316+25,00 завершено | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Чт 29.10.15 | 0 дней | Ср 20.05.15
Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода заврешены | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Сб 31.10.15 | 0 дней | Ср 20.05.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №5 ПК316+25 | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Чт 26.11.15 | 15 дней | Пн 06.04.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной до 2,4 м | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Пт 13.11.15 | 2 дней | Пн 06.04.15
Погружение металлических труб Ду 168х7,3 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 4,0 м | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Пт 13.11.15 | 2 дней | Вт 07.04.15
Монтаж затяжек | 0% |  |  |  | Сб 21.11.15 | Пн 23.11.15 | 3 дней | Ср 15.04.15
Монтаж распорок из труб Ду 146х7,7мм | 0% |  |  |  | Сб 21.11.15 | Пн 23.11.15 | 3 дней | Ср 15.04.15
Обмазка боковой поверхности металлических конструкций битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% |  |  |  | Вт 24.11.15 | Ср 25.11.15 | 2 дней | Чт 16.04.15
Изготовление стальных опор из отработанных обсадных труб Ду-146х7,7 мм | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Вт 17.11.15 | 4 дней | Пт 10.04.15
Установка металлических опор , массой до 0,7 т | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Пт 20.11.15 | 3 дней | Вт 14.04.15
Окраска огрунтованных опор ВЛ эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Сб 21.11.15 | Вс 22.11.15 | 2 дней | Ср 15.04.15
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 0% |  |  |  | Вс 22.11.15 | Пн 23.11.15 | 2 дней | Ср 15.04.15
Перенавеска ранее демонтированного провода ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением | 0% |  |  |  | Вт 24.11.15 | Чт 26.11.15 | 3 дней | Пт 17.04.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №5 ПК316+25завершено | 0% |  |  |  | Чт 26.11.15 | Чт 26.11.15 | 0 дней | Вс 19.04.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №5 ПК316+25 | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Ср 04.11.15 | 7 дней | Чт 26.03.15
Извлечение свай из металлических труб Д 168х7,3мм погруженных в основание пробуренных скважин | 0% |  |  |  | Вт 03.11.15 | Ср 04.11.15 | 2 дней | Вс 29.03.15
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (с последующим монтажом) | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Пт 30.10.15 | 2 дней | Чт 26.03.15
Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Пн 02.11.15 | 3 дней | Пт 27.03.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №5 ПК316+25 завершен | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 0 дней | Пн 30.03.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 5, ПК 316+25,00 | 0% |  |  |  | Пт 13.11.15 | Вс 15.11.15 | 3 дней | Ср 06.05.15
Монтаж манометра показывающего | 0% |  |  |  | Пт 13.11.15 | Пт 13.11.15 | 1 день | Ср 06.05.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Сб 14.11.15 | 1 день | Чт 07.05.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Вс 15.11.15 | 1 день | Сб 09.05.15
Автоматизация узла запорной арматуры № 5, ПК 316+25,00 завершена | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Вс 15.11.15 | 0 дней | Вс 10.05.15
Строительство Узла запорной арматуры №5 ПК316+25 заврешено | 0% |  |  |  | Чт 26.11.15 | Чт 26.11.15 | 0 дней | Ср 20.05.15
Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35,00 | 0% |  |  |  | Пт 09.10.15 | Чт 19.11.15 | 42 дней | Пт 20.02.15
Инженерная подготовка Узел запорной арматуры №6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Пт 09.10.15 | Чт 29.10.15 | 21 дней | Пт 20.02.15
Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Сб 24.10.15 | 6 дней | Сб 28.02.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% |  |  |  | Пт 09.10.15 | Ср 14.10.15 | 6 дней | Пт 20.02.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Ср 28.10.15 | 4 дней | НД
Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Чт 29.10.15 | 4 дней | Сб 28.02.15
Инженерная подготовка Узел запорной арматуры №6 ПК321+35,00 завершена | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Чт 29.10.15 | 0 дней | Вс 01.03.15
Подъезд L-102м №5 ПК316+25 №6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Сб 07.11.15 | 9 дней | Чт 26.02.15
Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Сб 31.10.15 | 2 дней | Чт 26.02.15
Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью свыше 10,5 м2 | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вт 03.11.15 | 3 дней | Сб 28.02.15
Установка столбиков сигнальных | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 1 день | Вт 03.03.15
Установка дорожных знаков на металлических стойках | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Чт 05.11.15 | 1 день | Ср 04.03.15
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Сб 07.11.15 | 2 дней | Чт 05.03.15
Строительство Подъезда L-102м завершено №6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Сб 07.11.15 | Сб 07.11.15 | 0 дней | Сб 07.03.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Пт 16.10.15 | Пн 02.11.15 | 18 дней | Чт 21.05.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% |  |  |  | Пт 16.10.15 | Вс 18.10.15 | 3 дней | Чт 21.05.15
Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Пн 26.10.15 | 3 дней | Вс 24.05.15
Сборка и установка крана шарового подземно Ду 100 мм | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15 | 1 день | Вс 24.05.15
Установка КШ Ду50мм | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Сб 24.10.15 | 1 день | НД
Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Ср 28.10.15 | 3 дней | Чт 28.05.15
Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Пт 23.10.15 | 1 день | Пт 29.05.15
Монтаж опор | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Пт 23.10.15 | 5 дней | Сб 23.05.15
Укладка в траншею изолированных трубопроводов | 0% |  |  |  | Пн 19.10.15 | Чт 22.10.15 | 4 дней | Пт 29.05.15
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Сб 31.10.15 | 3 дней | Вс 31.05.15
Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 1 день | Пн 01.06.15
Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 1 день | Ср 03.06.15
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования заверше№6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 0 дней | Чт 04.06.15
Строительные работы УЗ№6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Пн 09.11.15 | 6 дней | Пт 05.06.15
Изготовление ограждения узла запорной арматуры | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Чт 05.11.15 | 2 дней | Пт 05.06.15
Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Чт 05.11.15 | 2 дней | Пт 05.06.15
Монтаж ограждения узла запорной арматуры | 0% |  |  |  | Пт 06.11.15 | Сб 07.11.15 | 2 дней | Сб 06.06.15
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вс 08.11.15 | 1 день | Пн 08.06.15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 1 день | Вт 09.06.15
Строительные работы УЗА №6 ПК321+35,00 завершены | 0% |  |  |  | Пн 09.11.15 | Пн 09.11.15 | 0 дней | Ср 10.06.15
Строительные работы продувочной свечи УЗА №6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Чт 19.11.15 | 19 дней | Пт 05.06.15
Установка сборных опорных подушек | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Ср 04.11.15 | 4 дней | Пт 05.06.15
Бурение скважин Ду 450 мм глубиной 1,3 м, группа грунтов 1 | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Ср 11.11.15 | 2 дней | Ср 10.06.15
Погружение свай из металлических труб Д 180х6 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% |  |  |  | Чт 12.11.15 | Пт 13.11.15 | 2 дней | Пт 12.06.15
Монтаж стойки из трубы Д=180х6мм | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Пн 16.11.15 | 3 дней | Вс 14.06.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Вт 17.11.15 | Чт 19.11.15 | 3 дней | Вт 16.06.15
Строительные работы продувочной свечи №6 ПК321+35,00 завершены | 0% |  |  |  | Чт 19.11.15 | Чт 19.11.15 | 0 дней | Чт 18.06.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи №6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Чт 05.11.15 | 5 дней | Пт 05.06.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2,4 м | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Пн 02.11.15 | 2 дней | Пт 05.06.15
Погружение свай из металлических труб Д 426х9 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | 0% |  |  |  | Пн 02.11.15 | Пн 02.11.15 | 1 день | Вс 07.06.15
Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 0% |  |  |  | Вт 03.11.15 | Вт 03.11.15 | 1 день | Чт 11.06.15
Огрунтовка металлоконструкций выше уровня земли грунтовкой ГФ-017Р | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 1 день | Пн 15.06.15
Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Чт 05.11.15 | 1 день | Ср 17.06.15
Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи №6 ПК321+35,00 завершено | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Чт 05.11.15 | 0 дней | Пт 19.06.15
Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода заврешены | 0% |  |  |  | Чт 19.11.15 | Чт 19.11.15 | 0 дней | Пт 19.06.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Сб 31.10.15 | 11 дней | Пн 20.04.15
Бурение скважин Ду 700 мм глубиной до 2,4 м | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Ср 21.10.15 | 1 день | Пн 20.04.15
Погружение металлических труб Ду 168х7,3 мм методом забивки в основание пробуренных скважин, на глубину 4,0 м | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Ср 21.10.15 | 1 день | Вт 21.04.15
Монтаж затяжек | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Вт 27.10.15 | 2 дней | Вт 28.04.15
Монтаж распорок из труб Ду 146х7,7мм | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Вс 25.10.15 | 3 дней | Вс 26.04.15
Обмазка боковой поверхности металлических конструкций битумно-резиновой мастикой МБР-65 | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 1 день | Чт 30.04.15
Изготовление стальных опор из отработанных обсадных труб Ду-146х7,7 мм | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Пт 23.10.15 | 2 дней | Пт 24.04.15
Установка металлических опор , массой до 0,7 т | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Чт 22.10.15 | 1 день | Пт 24.04.15
Окраска огрунтованных опор ВЛ эмалью ПФ-115 | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Вт 27.10.15 | 2 дней | Вт 28.04.15
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Сб 31.10.15 | 3 дней | Пт 01.05.15
Перенавеска ранее демонтированного провода ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Вт 27.10.15 | 4 дней | Ср 29.04.15
Переустройство ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №6 ПК321+35,00 завершено | 0% |  |  |  | Сб 31.10.15 | Сб 31.10.15 | 0 дней | Вс 03.05.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вт 03.11.15 | 10 дней | Пн 20.04.15
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (с последующим монтажом) | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вт 27.10.15 | 3 дней | Пн 20.04.15
Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Сб 31.10.15 | 4 дней | Вт 21.04.15
Извлечение свай из металлических труб Д 168х7,3мм погруженных в основание пробуренных скважин | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вт 03.11.15 | 3 дней | Чт 23.04.15
Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №6 ПК321+35,00 завершен | 0% |  |  |  | Вт 03.11.15 | Вт 03.11.15 | 0 дней | Пт 24.04.15
Автоматизация узла запорной арматуры №6 ПК321+35,00 | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вт 27.10.15 | 3 дней | Пт 05.06.15
Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Вс 25.10.15 | 1 день | Пт 05.06.15
Монтаж манометра показывающего | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Пн 26.10.15 | 1 день | Вс 07.06.15
Тепловая изоляция отборного устройства | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Вт 27.10.15 | 1 день | Пн 08.06.15
Автоматизация узла запорной арматуры №6 ПК321+35,00 заврешена | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Вт 27.10.15 | 0 дней | Вт 09.06.15
Строительство Узла запорной арматуры №6 ПК 321+35,00 заврешено | 0% |  |  |  | Чт 19.11.15 | Чт 19.11.15 | 0 дней | Пт 19.06.15
Устройство защитных футляров и вытяжных свечей | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Ср 04.11.15 | 10 дней | Сб 20.06.15
Монтаж защитных футляров | 0% |  |  |  | Пн 26.10.15 | Сб 31.10.15 | 6 дней | Сб 20.06.15
Монтаж вытяжных свечей | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Сб 31.10.15 | 3 дней | Сб 20.06.15
Монтаж ЭХЗ | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Ср 04.11.15 | 9 дней | НД
Строительство Устройства защитных футляров и вытяжных свечей завершено | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 0 дней | Вс 23.08.15
Узел запуска СОД ПК3+48,30 | 0% |  |  |  | Чт 08.10.15 | Ср 04.11.15 | 28 дней | Чт 12.03.15
Инженерная подготовка (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Пт 30.10.15 | 9 дней | Чт 12.03.15
Устройство отсыпки и Подъезд L-285м (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Пн 26.10.15 | 5 дней | Чт 12.03.15
Устройство водопропускной трубы L-18,8м (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Ср 28.10.15 | 2 дней | Сб 11.04.15
Устройство переезда (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Пт 30.10.15 | 2 дней | Чт 16.04.15
Инженерная подготовка (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Пт 30.10.15 | 0 дней | Сб 25.04.15
Трубопроводы и технологическое оборудование (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Ср 28.10.15 | 5 дней | Чт 02.04.15
Установка камеры запуска СОД | 0% |  |  |  | Сб 24.10.15 | Вс 25.10.15 | 2 дней | Чт 02.04.15
Монтаж трубопроводов 114 | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Пн 26.10.15 | 2 дней | Вс 12.04.15
Монтаж трубопроводов 377 | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Вт 27.10.15 | 1 день | НД
Монтаж трубопроводов 159 | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 1 день | НД
Монтаж трубопроводов 57 | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Вт 27.10.15 | 0 дней | НД
Монтаж крана шарового с эл.пр. подземно Ду350 | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Вт 27.10.15 | 0 дней | НД
Монтаж крана шарового с удл. Подземно Ду350 | 0% |  |  |  | Вт 27.10.15 | Вт 27.10.15 | 0 дней | НД
Монтаж крана шарового с удл. Подземно Ду150 | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 0 дней | НД
Монтаж крана шарового с удл. Подземно Ду100 | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 0 дней | НД
Монтаж крана шарового надземно Ду50 | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 0 дней | НД
Строительство Трубопроводов и технологического оборудования (Узел запуска СОД ПК3+48,30) завершены | 0% |  |  |  | Ср 28.10.15 | Ср 28.10.15 | 0 дней | Вт 21.04.15
Строительные работы узла запуска (Узел запуска СОД ПК3+48,30) | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Вс 01.11.15 | 11 дней | Чт 12.03.15
Устройство фундамента Ф1(2шт.), Ф2 (3 шт), Ф3 (1шт.) (Узел запуска СОД ПК3+48,04) | 0% |  |  |  | Чт 22.10.15 | Чт 22.10.15 | 1 день | Чт 12.03.15
Сети электрические расключение потребителей. Узел запуска СОД. ПК3+48,30 | 0% |  |  |  | Пт 23.10.15 | Ср 28.10.15 | 6 дней | Чт 11.06.15
монтаж КИПиА и автоматизации (электроприводы, КИП) узла запуска СОД, ПК3+48,30 | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Вс 01.11.15 | 3 дней | Ср 01.07.15
Строительные работы молниеотвода вытяжных свечей Узел запуска СОД, ПК3+48,30 | 0% |  |  |  | Вс 25.10.15 | Сб 31.10.15 | 7 дней | Ср 01.07.15
Строительство Узла запуска СОД ПК3+48,30 заврешено | 0% |  |  |  | Вс 01.11.15 | Вс 01.11.15 | 0 дней | Сб 18.07.15
Строительные работы эстакады Узел запуска СОД, ПК3+48,30 | 0% |  |  |  | Чт 08.10.15 | Ср 04.11.15 | 28 дней | Пт 22.05.15
Переход Эл2, Эл3, эстакада Узла запуска СОД | 0% |  |  |  | Чт 29.10.15 | Пн 02.11.15 | 5 дней | Пт 22.05.15
Прокладка кабелей Узла запуска СОД | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Вт 03.11.15 | 5 дней | НД
Монтаж постов управления Узла запуска СОД | 0% |  |  |  | Чт 15.10.15 | Ср 21.10.15 | 7 дней | НД
Монтаж освещения Узла запуска СОД | 0% |  |  |  | Чт 15.10.15 | Сб 17.10.15 | 3 дней | НД
Монтаж насосного оборудования емкости 5м3 | 0% |  |  |  | Чт 08.10.15 | Пт 09.10.15 | 2 дней | НД
ПНР электрической части Узла запуска СОД | 0% |  |  |  | Ср 21.10.15 | Пт 23.10.15 | 3 дней | НД
Монтаж заземления Узла запуска СОД | 0% |  |  |  | Вт 20.10.15 | Пт 23.10.15 | 4 дней | НД
Сети связи. Узел запуска СОД, совмещенный с СПУ | 0% |  |  |  | Пт 30.10.15 | Ср 04.11.15 | 6 дней | Ср 01.07.15
Строительные работы эстакады Узел запуска СОД, ПК3+48,30 завершены | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 0 дней | Пт 10.07.15
Строительные работы Узел запуска СОД, ПК3+48,30 завершены | 0% |  |  |  | Ср 04.11.15 | Ср 04.11.15 | 0 дней | Сб 18.07.15
Узел приема СОД ПК346+69 | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Ср 25.11.15 | 18 дней? | Пн 02.03.15
Инженерная подготовка (Узел приема СОД ПК346+69) | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Чт 19.11.15 | 12 дней | Пн 02.03.15
Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Чт 12.11.15 | 5 дней | Пн 02.03.15
Дорожная одежда (Узел приема СОД ПК346+69) | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Чт 19.11.15 | 2 дней | Пт 13.03.15
Устройство переезда (Узел приема СОД ПК346+69) | 0% |  |  |  | Вт 17.11.15 | Ср 18.11.15 | 2 дней | Чт 19.03.15
Подъезд L-162м (Узел приема СОД ПК346+69) | 0% |  |  |  | Пт 13.11.15 | Пн 16.11.15 | 4 дней | Пн 09.03.15
Инженерная подготовка (Узел приема СОД ПК346+69) завершена | 0% |  |  |  | Чт 19.11.15 | Чт 19.11.15 | 0 дней | Сб 21.03.15
Строительные работы Узел приема СОД ПК346+69 | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вс 15.11.15 | 8 дней | Вс 22.03.15
Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | 0% |  |  |  | Ср 11.11.15 | Сб 14.11.15 | 4 дней | Вс 12.04.15
Устройство фундаментов Ф1 (2шт.), Ф2, Ф3, Ф4 | 0% |  |  |  | Пт 13.11.15 | Вс 15.11.15 | 3 дней | Вс 22.03.15
Основание для подземной емкости V=100м3 | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Чт 12.11.15 | 5 дней | Вс 12.04.15
Строительные работы Узел приема СОД ПК346+69 завершены | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Вс 15.11.15 | 0 дней | Ср 29.04.15
Строительные работы сепаратора-пробкоуловителя. Узел приема СОД совмещенный с СПУ, ПК 346+69,00 | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Пн 23.11.15 | 10 дней | Вс 19.04.15
Устройство бетонной площадки под пробкоуловитель | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Пт 20.11.15 | 7 дней | Вс 19.04.15
Монтаж площадок | 0% |  |  |  | Сб 21.11.15 | Пн 23.11.15 | 3 дней | Сб 09.05.15
Устройство эстакады | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Пн 23.11.15 | 10 дней | НД
Устройство ростверка РМ1 | 0% |  |  |  | Пт 20.11.15 | Пт 20.11.15 | 1 день | НД
Монтаж сепаратора-пробкоуловителя | 0% |  |  |  | Сб 21.11.15 | Сб 21.11.15 | 1 день | НД
Монтаж лестниц | 0% |  |  |  | Вс 22.11.15 | Вс 22.11.15 | 1 день | Пн 11.05.15
устройство заземления Узла приема СОД | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Вс 22.11.15 | 9 дней | НД
Монтаж емкости V=5v3 ПДС Узла запуска СОД (с устройством фундамента) | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Сб 21.11.15 | 8 дней | НД
Монтаж СПУ с устройством фундаментов (РМ) | 0% |  |  |  | Сб 21.11.15 | Пн 23.11.15 | 3 дней | НД
Устройство изоляции узла СПУ | 0% |  |  |  | Вс 22.11.15 | Вс 22.11.15 | 1 день | НД
Строительные работы сепаратора-пробкоуловителя. Узел приема СОД совмещенный с СПУ, ПК 346+69,00 завершены | 0% |  |  |  | Пн 23.11.15 | Пн 23.11.15 | 0 дней | Ср 13.05.15
Трубопроводы и технологическое оборудование | 0% |  |  |  | Пт 13.11.15 | Вс 22.11.15 | 10 дней | Чт 30.04.15
Разработка грунта в отвал экскаваторами | 0% |  |  |  | Пт 13.11.15 | Сб 14.11.15 | 2 дней | Чт 30.04.15
Монтаж оборудования | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Вс 22.11.15 | 9 дней | Вс 10.05.15
Установка камеры приема СОД ( вес 1,935 т) | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Вт 17.11.15 | 3 дней | Вс 10.05.15
Монтаж емкости 100 м3 | 0% |  |  |  | Сб 14.11.15 | Пн 16.11.15 | 3 дней | Ср 20.05.15
Монтаж трубопровода 377 | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Чт 19.11.15 | 5 дней | НД
Монтаж трубопровода 273 | 0% |  |  |  | Вт 17.11.15 | Сб 21.11.15 | 5 дней | НД
Монтаж трубопровода 159 | 0% |  |  |  | Чт 19.11.15 | Чт 19.11.15 | 1 день | НД
Монтаж трубопровода 114 | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Ср 18.11.15 | 4 дней | НД
Монтаж трубопровода 89 | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Чт 19.11.15 | 2 дней | НД
Монтаж трубопровода 57 | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Чт 19.11.15 | 2 дней | НД
Кран шаровый подземно Ду350 с эл.прив | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Вс 15.11.15 | 1 день | НД
кран шаровый подземно Ду350 с редуктором | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Вс 15.11.15 | 1 день | НД
кран шаровый подземно Ду250 с редуктором | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Ср 18.11.15 | 1 день | НД
кран шаровый подземно Ду100 с редуктором | 0% |  |  |  | Пн 16.11.15 | Пн 16.11.15 | 1 день | НД
Кран шаровый подземно Ду80 с эл.прив | 0% |  |  |  | Вт 17.11.15 | Вт 17.11.15 | 0 дней | НД
Кран шаровый надземно Ду80 | 0% |  |  |  | Вт 17.11.15 | Вт 17.11.15 | 1 день | НД
Кран шаровый надземно Ду50 | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Ср 18.11.15 | 1 день | НД
затвор обратный Ду80 | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Ср 18.11.15 | 0 дней | НД
Кран шаровый фл. Ду350 с эл.пр. | 0% |  |  |  | Вс 15.11.15 | Вс 15.11.15 | 1 день | НД
Кран шаровый фл. Ду350 | 0% |  |  |  | Сб 21.11.15 | Вс 22.11.15 | 2 дней | НД
затвор обратный фл. Ду350 | 0% |  |  |  | Вс 22.11.15 | Вс 22.11.15 | 1 день | НД
задвижка клиновая фл. Ду250 | 0% |  |  |  | Вс 22.11.15 | Вс 22.11.15 | 1 день | НД
задвижка клиновая фл. Ду150 | 0% |  |  |  | Вс 22.11.15 | Вс 22.11.15 | 1 день | НД
кран шаровый фл. Ду50 | 0% |  |  |  | Вс 22.11.15 | Вс 22.11.15 | 1 день | НД
Строительство Трубопроводов и технологического оборудования завершено | 0% |  |  |  | Вс 22.11.15 | Вс 22.11.15 | 0 дней | Сб 30.05.15
Сети связи. Узел приема СОД, совмещенный с СПУ | 0% |  |  |  | Пн 23.11.15 | Вт 24.11.15 | 2 дней | Чт 17.09.15
Проверка монтажа системы перед настройкой | 0% |  |  |  | Пн 23.11.15 | Вт 24.11.15 | 2 дней | Чт 17.09.15
Настройка каналов вещания между двумя оконечными станциями | 0% |  |  |  | Пн 23.11.15 | Вт 24.11.15 | 2 дней | Вс 20.09.15
Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного | 0% |  |  |  | Вт 24.11.15 | Вт 24.11.15 | 0 дней | Пт 25.09.15
Блок Сети связи. Узел приема СОД, совмещенный с СПУ завершен | 0% |  |  |  | Вт 24.11.15 | Вт 24.11.15 | 0 дней | Ср 30.09.15
Сети электрические. Узел приема СОД, совмещенный с СПУ № 1. ПК346+69,00 | 0% |  |  |  | Пн 23.11.15 | Пн 23.11.15 | 1 день | Сб 22.08.15
Автоматизация узла приема СОД, совмещенный с СПУ, ПК 346+69,00 (Каргасокский р-н) | 0% |  |  |  | Ср 11.11.15 | Ср 25.11.15 | 15 дней? | Чт 01.10.15
Монтаж КИПиА и ЗРА с электроприводами | 0% |  |  |  | Вт 17.11.15 | Вт 17.11.15 | 1 день | Чт 01.10.15
Монтаж электрообогрева конденсатопровода от ПК346+69 до ДНС | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Чт 19.11.15 | 2 дней | НД
Монтаж постов управления КП СОД | 0% |  |  |  | Вт 24.11.15 | Ср 25.11.15 | 2 дней | НД
Монтаж шкафов автоматики КП СОД | 0% |  |  |  | Вт 24.11.15 | Ср 25.11.15 | 2 дней | НД
Прокладка кабелей КП СОД | 0% |  |  |  | Пт 13.11.15 | Вс 15.11.15 | 3 дней | НД
Монтаж насосного оборудования емкости 100м3, 5м3 КП СОД | 0% |  |  |  | Ср 18.11.15 | Пт 20.11.15 | 3 дней | НД
Монтаж электрообогрева емкости 100м3, 5м3 | 0% |  |  |  | Чт 19.11.15 | Сб 21.11.15 | 3 дней? | НД
Монтаж электрообогрева | 0% |  |  |  | Чт 19.11.15 | Чт 19.11.15 | 1 день? | НД
ПНР электрообогрева емкости 100м3, 5м3, конденсатопровода | 0% |  |  |  | Сб 21.11.15 | Сб 21.11.15 | 0 дней | НД
ПНР КИПиА, электроснабжения | 0% |  |  |  | Ср 11.11.15 | Ср 18.11.15 | 8 дней | Вс 11.10.15
Автоматизация узла приема СОД, совмещенный с СПУ, ПК 346+69,00 (Каргасокский р-н) | 0% |  |  |  | Ср 25.11.15 | Ср 25.11.15 | 0 дней | Пт 23.10.15
Строительство Узела приема СОД ПК346+69 завершено | 0% |  |  |  | Ср 25.11.15 | Ср 25.11.15 | 0 дней | Пт 23.10.15
Биологическая рекультивация земель | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Вт 24.11.15 | 20 дней | Вт 26.05.15
Окончательная планировка площадей бульдозерами | 0% |  |  |  | Чт 05.11.15 | Вт 24.11.15 | 20 дней | Вт 26.05.15
Рыхление почв | 0% |  |  |  | Вс 08.11.15 | Вт 17.11.15 | 10 дней | Вт 04.08.15
Посев многолетних трав | 0% |  |  |  | Вт 10.11.15 | Ср 18.11.15 | 9 дней | Чт 03.09.15
Прикатывание посевов | 0% |  |  |  | Чт 19.11.15 | Вт 24.11.15 | 6 дней | Пт 18.09.15
Биологическая рекультивация земель завершена | 0% |  |  |  | Вт 24.11.15 | Вт 24.11.15 | 0 дней | Пт 02.10.15
Испытание трубопровода | 0% |  |  |  | Пт 27.11.15 | Сб 28.11.15 | 2 дней | Сб 24.10.15
Подготовительные работы | 0% |  |  |  | Пт 27.11.15 | Пт 27.11.15 | 1 день | Сб 24.10.15
Пневматическое испытание (воздухом) трубопроводов на прочность и герметичность | 0% |  |  |  | Пт 27.11.15 | Сб 28.11.15 | 2 дней | Вс 01.11.15
Работа по испытанию трубопровода завершена | 0% |  |  |  | Сб 28.11.15 | Сб 28.11.15 | 0 дней | Чт 12.11.15
Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 | 0% |  |  |  | Сб 28.11.15 | Пн 30.11.15 | 3 дней | Пт 23.10.15
Сдача исполнительной документации | 0% |  |  |  | Сб 28.11.15 | Сб 28.11.15 | 0 дней | Пт 23.10.15
Устранение замечаний ИТД | 0% |  |  |  | Сб 28.11.15 | Вс 29.11.15 | 2 дней | Пт 13.11.15
Подписание КС11 | 0% |  |  |  | Пн 30.11.15 | Пн 30.11.15 | 1 день | Сб 21.11.15

## ОКТЯБРЬ
| _____________________ | [42 empty] | _____________________
| "___"_______________2015 г. | [42 empty] | "___"_______________2015 г.
_____________________Е.А.Захаренко
"___"_______________2015 г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | ПЛАН НА ОКТЯБРЬ | % выполнения за месяц | Дни мес. | ОКТЯБРЬ | [30 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 99.9962 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Валка леса | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-11-05 | 2015-11-25 |  | 32.85 | 32.85 | 2.38 | 93.2444 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда техники для начала работ
факт
2.2 | Захоронение лесопорубочных остатков | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-11-05 | 2015-11-25 |  | 6.55 | 6.55 | 28.68 | 18.5921 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда техники для начала работ
факт
2.3 | Грубая планировка площадей бульдозерами | км | 35.23 | 2015-04-08 |  | 2015-04-08 | 2015-04-24 | 2015-11-20 |  | 31.71 | 31.71 | 3.52 | 90.0085 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда техники для начала работ
факт
2.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | км | 35.23 | 2015-06-15 |  | 2015-06-15 | 2015-04-25 | 2015-11-20 |  | 5.86 | 5.86 | 29.37 | 16.6336 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда техники для начала работ
факт
2.6 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 6,5 м | км | 1.47 | 2015-02-22 |  | 2015-02-22 | 2015-11-05 | 2015-11-25 | 2015-08-25 | 1.472 | 1.472 | 0 | 100.1361 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда техники для начала работ
факт
2.7 | Разработка траншеи экскаватором захоронка | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-22 | 2015-11-05 | 2015-11-20 |  | 6.55 | 6.55 | 0 | 18.5921 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда техники для начала работ
факт
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на трубосварочной базе |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу | км | 35.23 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 | 2015-12-25 |  | 33.42 | 28.36 | 6.87 | 80.4996 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | план | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.17 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | труба завезена остаток будет завезен на З-Лугинецком м.р.
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3.1.2 | Сварка трубы в двухтрубные секции | стык | 1823 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 | 2015-11-20 |  | 1370 | 1063 | 760 | 58.3105 | 460 | 153 | 252 | 33.2609 | план | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ремонт .сварочного оборудования
[18 empty] | факт | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3.1.3 | НК сварных соединений | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2015-11-10 |  | 1309 | 849 | 974 | 46.5716 | 460 | 0 |  | 0 | план | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Р К аппарат не исправен
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Завоз двухтрубных секций на автомобилях-плетевозах | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-11-01 | 2015-11-27 |  | 34.07 | 29.01 | 6.22 | 82.3446 | 5.06 | 0 |  | 0 | план | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.17 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | проезд ограничен бездорожьем
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Ручная электродуговая сварка на трассе двухтрубных секций Ду 377 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки:9 мм | стык | 1826 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 2015-12-17 |  | 1540 | 1352 | 474 | 74.0416 | 230 | 42 |  | 18.2609 | план | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | невозможность подъезда и передвижения вдоль трассы
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2
3.2.3 | Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами | км | 35.23 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 | 2015-12-20 |  | 21.532 | 14.41 | 20.82 | 40.9026 | 7.122 | 0 | 0.55 | 0 | план | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.322 | 0.322 | 0.262 | работы продолжаться с 25.10.2015
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб: Ду 350 мм | стык | 1826 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 | 2015-12-19 |  | 1443 | 1213 | 613 | 66.4294 | 230 | 0 |  | 0 | план | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | РК аппарат не исправен
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " Д 377 мм | стык | 3649 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 | 2015-12-21 |  | 2209 | 1774 | 1875 | 48.6161 | 460 | 25 | 114 | 5.4348 | план | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | нет подгатовленных стыков
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0
3.2.6 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Д 377 мм | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 | 2015-12-25 |  | 19.491 | 12.369 | 22.861 | 35.1093 | 7.122 | 0 | 2.4 | 0 | план | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.322 | 0.322 | 0.262 | работы продолжаться с 25.10.2015
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Обратная засыпка грунта одноковшовым экскаватором , группа грунтов 2 | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-12-27 |  | 18.892 | 11.77 | 23.46 | 33.409 | 7.122 | 0 | 1.1 | 0 | план | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.322 | 0.322 | 0.262 | работы продолжаться с 25.10.2015
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 Инженерная подготовка№1 ПК65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 148 | 2015-02-10 | 2015-07-31 |  | 2015-02-19 | 2015-10-31 |  | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -92
факт
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
3.2.8 | Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | м2 | 800 | [6 empty] | 0 | 0
3.2.9 | Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | м2 | 540 | [6 empty] | 0 | 0
3.2.10 | Установка столбиков сигнальных | шт | [8 empty] | 0
3.2.11 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | [8 empty] | 0
3.2.12 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | м.п. | [8 empty] | 0
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №1 ПК65+81
4.2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 230 | 2015-03-07 |  | 2015-07-25 | 2015-03-21 | 2015-07-27 |  | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
4.2.2 | Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | узел | 1 | 2015-03-07 |  | 2015-07-28 | 2015-03-15 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
5 | Инженерная подготовка (Узел приема СОД ПК346+69) | [49 empty] | 0
5.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 6050 | 2015-03-12 |  | 2015-07-01 | 2015-03-26 | 2015-08-09 |  | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | 14
факт
5.2 | Строительные работы Узел приема СОД ПК346+69 | [49 empty] | 0
5.2.1 | Основание для подземной емкости V=100м3 | компл | 1 | 2015-03-27 |  | 2015-07-31 | 2015-04-05 | 2015-08-04 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | 21: 0.066667; 22: 0.066667; 23: 0.066667; 24: 0.066667; 25: 0.066667; 26: 0.066667; 27: 0.066667; 28: 0.066667; 29: 0.066667; 30: 0.066667; 31: 0.066667 |  | 9
[18 empty] | факт | 21: 0
4.3.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-27 |  |  | 2015-03-31 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.3.6 | [13 empty] | 0 |  |  |  | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 0
факт
4.4.1 | Инженерная подготовка | м2 | 313 | 2015-03-12 | 2015-06-21 |  | 2015-03-21 | 2015-11-04 |  | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-17 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-12 |  | 2015-04-16 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-05 |  | 2015-04-20 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-27 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-03 |  | 2015-04-16 | 2015-08-13 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-03-02 | 2015-11-10 |  | 2015-03-11 | 2015-11-20 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | Строительные работы после опресовки | 9
факт
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования (Задвижка ДУ350 -1шт. Задвижка ДУ100 - 3шт, Задвижка ДУ100 - 2шт) | % | 100 | 2015-04-21 | 2015-11-02 |  | 2015-05-05 | 2015-11-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет трубы 57х8 13ХФА | 14
факт
4.5.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-11-12 |  | 2015-09-25 | 2015-11-17 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | Строительные работы после опресовки | 142
факт
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи ДУ114х8 L=523м/70 стыков/70 стыков | м | 530 | 2015-05-06 | 2015-11-15 |  | 2015-05-20 | 2015-11-22 |  | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Строительные работы после опресовки | 14
факт
4.5.4 | Строительные работы молниеотвода | % | 0 | 2015-05-06 | 2015-12-10 |  | 2015-05-20 | 2015-12-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | работы по молние отводу после отсыпки УЗА | 14
факт
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-12-20 |  | 2015-04-19 | 2015-12-25 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | работы по ВЛ не выполняются в связи с отсутсвием проезда | 13
факт
4.5.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-12-01 |  | 2015-05-10 | 2015-12-25 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | работы будут выполнены после СМР | 4
факт
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-02-20 | 2015-11-15 |  | 2015-03-01 | 2015-11-25 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | Строительные работы после опресовки | 9
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования (Задвижка ДУ350 -1шт. Задвижка ДУ100 - 3шт, Задвижка ДУ100 - 2шт) | % | 100 | 2015-05-21 | 2015-11-07 |  | 2015-06-04 | 2015-11-15 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет трубы 57х8 13ХФА | 14
факт
4.6.3 | Строительные работы УЗА | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-11-17 |  | 2015-06-10 | 2015-11-24 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | Строительные работы после опресовки | 5
факт
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи ДУ114х8 L=413м/58 стыков | м | 420 | 2015-06-05 | 2015-11-20 | 2015-10-26 | 2015-06-19 | 2015-11-27 |  | 0 | 410 | 10 | 97.619 | 0 | 410 | 420 | #DIV/0! | план | [31 empty] | Строительные работы после опресовки | 14
[18 empty] | факт | 26: 165; 27: 105; 28: 80; 29: 60
4.6.4 | Строительные работы молниеотвода | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-12-15 |  | 2015-06-19 | 2015-12-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | работы по молние отводу после отсыпки УЗА | 14
факт
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-20 | 2015-12-25 |  | 2015-05-03 | 2015-12-28 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | работы по ВЛ не выполняются в связи с отсутсвием проезда | 13
факт
4.6.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-12-01 |  | 2015-06-09 | 2015-12-28 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | работы будут выполнены после СМР | 4
факт
5 | Вытяжные свечи и молниеотводы |  |  | 42175 |  |  | 42239
5.1.1 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
5.1.2 | Строительные работы | % | 100 | 2015-06-20 | 2015-07-25 |  | 2015-07-29 | 2015-10-29 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика
факт
6 | Защитные футляры и переходы |  |  | 42175 |  |  | 42239
6.1.1 | Монтаж защитных футляров Ø630х8 | стыка | 93 | 2015-06-20 |  | 2015-05-27 | 2015-09-23 | 2015-10-29 |  | 93 | 21 | 72 | 22.5806 | 72 | 0 |  | 0 | план | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | [8 empty] | Изоляция футляров 630х8. Выполненный объем: 34 м
факт
7 | Узел запуска СОД ПК 3+48,04 |  |  | 42075 |  |  | 42203
7.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 7100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-25 | 2015-08-25 |  | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [32 empty] | 44
[18 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-12 | 2015-07-12 |  | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 20
[18 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.3 | Трубопроводы и технологическое оборудование | % | 100 | 2015-04-02 | 2015-07-18 |  | 2015-04-21 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[18 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.4 | Строительные работы узла запуска | % | 100 | 2015-04-22 | 2015-07-22 |  | 2015-05-21 | 2015-08-20 |  | 21 | 21 | 79 | 21 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 29 | 29
[18 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.5 | ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-05-22 |  |  | 2015-06-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[18 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.6 | Сети электрические | % | 100 | 2015-06-11 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 19
[18 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.7 | Сети связи | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 9
[18 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.8 | Автоматизация | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-15 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
[18 empty] | факт | [32 empty] | 0
7.1.9 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 17
[18 empty] | факт | [32 empty] | 0
8 | Узел приема СОД ПК 346+69 |  |  | 42065 |  |  | 42300
8.1.1 | Инженерная подготовка | м2 | 3279 | 2015-04-15 | 2015-07-30 |  | 2015-04-29 | 2015-10-30 |  | 0 | 0 | 3279 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено
факт
8.1.2 | Фундаменты | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-06-20 |  | 2015-04-16 | 2015-07-10 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.3 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.4 | ЕП 100 | % | 100 | 2015-04-15 |  |  | 2015-04-18 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.5 | Сепаратор пробкоуловитель | % | 100 | 2015-04-19 |  |  | 2015-05-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.6 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-05-20 | 2015-09-07 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.11 | Производственно-дождевая канализация К3 | % | 100 | 2015-05-14 |  |  | 2015-05-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.12 | Трубопроводы и технологическое оборудование камеры приема СОД | % | 100 | 2015-04-30 |  |  | 2015-05-29 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.13 | Строительные работы | % | 100 | 2015-03-02 | 2015-06-20 |  | 2015-07-20 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.14 | Сети электрические | % | 100 | 2015-08-22 |  |  | 2015-09-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.15 | Сети связи | % | 100 | 2015-09-17 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.16 | КИПиА | % | 100 | 2015-10-01 |  |  | 2015-10-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.17 | ПНР | % | 100 | 2015-10-11 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
8.1.18 | Рекультивация | % | 100 | 2015-05-26 |  |  | 2015-10-02 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
9 | Испытания трубопровода |  |  | 42301 |  |  | 42320
9.1.1 | Подготовительные работы | % | 100 | 2015-10-24 |  |  | 2015-10-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
9.1.2 | Испытания трубопровода | % | 100 | 2015-11-01 |  |  | 2015-11-12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | план
факт
10 | Приемка объекта законченного строительством по акту КС11 |  |  | 42321 |  |  | 42338
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [7 empty] | 1: ОКТЯБРЬ | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | ОКТЯБРЬ 1: 10 | 11
1 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3653 | [9 empty] | Текущий ремонт | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
2 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3837 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
3 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3836 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
4 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 хс 5492 | [9 empty] | Текущий ремонт, ведущая звездочка | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
5 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3656 | [9 empty] | Текущий ремонт, бортовой редуктор | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
6 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3655 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
7 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3654 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
8 | Кран - трубоукладчик Д85С - 21 | 86 уа 1523 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
9 | Бульдозер Б -10 | 86 та 3849 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
10 | Бульдозер Б -10 | 86 хо 5397 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
11 | Бульдозер Б- 170 | 86 хт 1119 | [9 empty] | ремонт | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
12 | Бульдозер Б- 170 | 86 уа 1503 | [9 empty] | ремонт | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
13 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 хе 0598 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
14 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3661 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
15 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1595 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
16 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3662 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
17 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1594 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
18 | Вахта Вм – 32841 – 0000010 0 01 | а 671 те 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
19 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | о 584 ам 186 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
20 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | н 607 тт 86 | [9 empty] | ремонт | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
21 | Трубовоз Урал 596012 | н 873 тт 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
22 | Трубовоз Урал 596012 | н 885 тт 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
23 | Трубовоз Урал 596012 | м 267 ор 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
24 | Трубовоз Урал 596012 | с 162 су 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
25 | Трал Урал 44202 – 0311 – 31 | м 236 ор 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
26 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 603 ао 186 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
27 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 604 ао 186 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
28 | Передвижная ремонтная мастерская (Урал) | е 122 кр 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
29 | Топливозаправщик (Урал) | с 338 уа 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
30 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1752 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
31 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 2751 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
32 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1750 | [9 empty] | ремонт | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
33 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1753 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
34 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1598 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
35 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1591 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
36 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1590 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
37 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1314 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
38 | Дизельная электорстанция Airman SDG – 150 S | 1692 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
39 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 уа 3660 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
40 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 хе 3731 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
41 | Трелевочная бесчокерная машина ЛТ – 187 | 86 хк 0193 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
42 | Трактор ТТ – 4М - 07 | 86 хк 0200 | [9 empty] | неисправен | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
43 | Шевроле Нива | е 009 тм 86 | [9 empty] | Неисправна | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
44 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | н 602 кн 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, крановое оборудование | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
45 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | т 805 хе 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
46 | Урал 4320 АЦ-80 топливозаправщик | т 585 хе 86 | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
47 | Нисан | к 448 ок 77 | [9 empty] | Неисправен | bar: ОКТЯБРЬ 1 to ОКТЯБРЬ 31
ИТОГО | [18 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [17 empty] | ОКТЯБРЬ 1: октябрь | Примечание
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рук строительства | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2 | Начальник участка | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Производитель работ | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Механик | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Геодезист | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Электромонтер | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Стропальщик | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | разнорабочиий | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Монтажник наружных трубопроводов | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Монтажник технологических трубопроводов | [17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Машинист крана трубоукладчика | [17 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
13 | Машинист бульдозера | bar: октябрь 1 to октябрь 31
14 | Машинист автокрана | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Машинист экскаватора | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | Газорезчик | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Электросварщик | [17 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
18 | Вальщик леса | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | Автослесарь | bar: октябрь 1 to октябрь 31
20 | Водитель топливозаправщика | bar: октябрь 1 to октябрь 31
21 | Водитель вахтовки | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
22 | Водитель трубовоза | bar: октябрь 1 to октябрь 31
23 | Водитель вездехода | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
24 | Машинист валочной машины | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Машинист ЛП-19 | bar: октябрь 1 to октябрь 31
26 | Водитель ПРМ | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 тн) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Изолировщики | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
29 | Машинист трелевочника | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Заведующий складом/комендант | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
31 | Мастер СМР | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
32 | Кладовщик | bar: октябрь 1 to октябрь 31
33 | Инженер ПТО | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34 | Машинист дизельной установки | bar: октябрь 1 to октябрь 31
ИТОГО | [18 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [15 empty] | октябрь 1: октябрь | Примечание
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [15 empty] | октябрь 1: 4 | 5
1 |  |  | начальник лаборатории | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | инженер-дефектоскопист | [15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 |  |  | дефектоскопист II разряда | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | водитель | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | инженер-дефектоскопист | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | вальщик леса
7
8
9
10
ИТОГО | [18 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  |  | октябрь 1: октябрь
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  |  | октябрь 1: 4 | Примечание
1 |  |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 |  |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3
4
ИТОГО | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Ноябрь
| _____________________ | [42 empty] | _____________________
| "___"_______________2015 г. | [42 empty] | "___"_______________2015 г.
_____________________Е.А.Захаренко
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | ПЛАН НА ОКТЯБРЬ | % выполнения за месяц | Дни мес. | Ноябрь | [29 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Валка леса | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-11-05 | 2015-12-20 |  | 35.23 | 32.85 | 2.38 | 93.2444 | 2.38 | 0 | 2 | 0 | план | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | нет проезда техники для начала работ
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Захоронение лесопорубочных остатков | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-11-05 | 2016-01-25 |  | 16.55 | 6.55 | 28.68 | 18.5921 | 10 | 0 |  | 0 | план | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | нет проезда техники для начала работ
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Грубая планировка площадей бульдозерами | км | 35.23 | 2015-04-08 |  | 2015-04-08 | 2015-04-24 | 2015-12-20 |  | 35.23 | 32 | 3.23 | 90.8317 | 3.52 | 0.29 |  | 8.2386 | план | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | нет проезда техники для начала работ
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
2.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | км | 35.23 | 2015-06-15 |  | 2015-06-15 | 2015-04-25 | 2016-01-23 |  | 15.86 | 5.86 | 29.37 | 16.6336 | 10 | 0 |  | 0 | план | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | нет проезда техники для начала работ
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Разработка траншеи экскаватором захоронка | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-22 | 2015-11-05 | 2016-01-20 |  | 16.55 | 1.472 | 15.078 | 4.1783 | 10 | 0 |  | 0 | план | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | нет проезда техники для начала работ
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 2015-02-10 |  |  | 2015-11-30
3.1 | Подготовительные работы на трубосварочной базе |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу | км | 35.23 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 | 20.12.15. |  | 35.23 | 28.36 | 6.87 | 80.4996 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | план | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | труба завезена остаток будет завезен на З-Лугинецком м.р.
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Сварка трубы в двухтрубные секции | стык | 1823 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 | 2015-12-31 |  | 1523 | 1063 | 760 | 58.3105 | 460 | 0 | 252 | 0 | план | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.43 | ремонт .сварочного оборудования
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | НК сварных соединений | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2016-01-10 |  | 1309 | 849 | 974 | 46.5716 | 460 | 0 |  | 0 | план | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.43 | Р К аппарат не исправен
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Завоз двухтрубных секций на автомобилях-плетевозах | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-11-01 | 2015-12-15 |  | 34.07 | 31.3 | 3.93 | 88.8447 | 5.06 | 2.29 |  | 45.2569 | план | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.159
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2
3.2.2 | Ручная электродуговая сварка на трассе двухтрубных секций Ду 377 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки:9 мм | стык | 1826 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 2016-01-10 |  | 1582 | 1471 | 355 | 80.5586 | 230 | 119 |  | 51.7391 | план | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.86 | поломка техники
[18 empty] | факт | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10
3.2.3 | Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами | км | 35.23 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 | 2016-01-20 |  | 20.41 | 16.705 | 18.525 | 47.417 | 6 | 2.295 | 0.55 | 38.25 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.22 | 0.495 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.28 | 0.37
3.2.4 | Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб: Ду 350 мм | стык | 1826 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 | 2016-01-20 |  | 1443 | 1274 | 552 | 69.77 | 230 | 61 |  | 26.5217 | план | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.86 | камеральные работы
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0
3.2.5 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " Д 377 мм | стык | 3649 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 | 2016-01-25 |  | 2234 | 1778 | 1871 | 48.7257 | 460 | 4 | 114 | 0.86957 | план | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.43 | отсутствие изолировщиков
[18 empty] | факт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Д 377 мм | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 | 2016-01-27 |  | 18.369 | 13.069 | 22.161 | 37.0962 | 6 | 0.7 | 2.4 | 11.6667 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | отсутствие изолировщиков
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Обратная засыпка грунта одноковшовым экскаватором , группа грунтов 2 | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2016-02-10 |  | 17.77 | 12.73 | 22.5 | 36.134 | 6 | 0.96 | 1.1 | 16 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | отсутствие изолировщиков
[18 empty] | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | [48 empty] | 0
4.5.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 48 | 2015-03-02 | 2015-12-10 |  | 2015-03-03 | 2015-12-16 |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |  |  | план | 1: 24; 2: 24 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 1: 0; 2: 0
4.5.1.2 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 444 | 2015-03-03 | 2015-12-13 |  | 2015-03-09 | 2015-12-18 |  | 444 | 0 | 444 | 0 | 444 | 0 |  |  | план | 3: 111; 4: 111; 5: 111; 6: 111 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
4.5.1.3 | Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | м3 | 486 | 2015-03-09 | 2015-12-17 |  | 2015-03-11 | 2015-12-22 |  | 486 | 0 | 486 | 0 | 486 | 0 |  |  | план | 7: 486 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 7: 0
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования (Задвижка ДУ350 -1шт. Задвижка ДУ100 - 3шт, Задвижка ДУ100 - 2шт)
4.5.2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 350 | 2015-04-21 | 2015-12-08 |  | 2015-04-23 | 2015-12-10 |  | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |  |  | план | 11: 120; 12: 115; 13: 115 | Крановый узел собран нет трубы Ду57 (в проект. полож. не устан.)
[18 empty] | факт | 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.5.2.2 | Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | узел | 1 | 2015-04-23 | 2015-12-09 |  | 2015-04-27 | 2015-12-11 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | план | 14: 0.15; 15: 0.15; 16: 0.15; 17: 0.15; 18: 0.2; 19: 0.2 | Крановый узел собран нет трубы Ду57 (в проект. полож. не устан.)
[18 empty] | факт | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0
4.5.2.3 | Сборка и установка крана шарового Ду 100 мм | узел | 1 | 2015-04-27 | 2015-12-10 |  | 2015-04-28 | 2015-12-12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | план | bar: 1 to 30
[18 empty] | факт | 20: 0
4.5.2.4 | Установка КШ Ду50мм | узел | 1 | 2015-04-27 | 2015-12-10 |  | 2015-04-28 | 2015-12-12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | план | bar: 1 to 30
[18 empty] | факт | 21: 0
4.5.2.5 | Укладка трубы 114мм | км | 0.523 | 2015-04-27 | 2015-12-10 |  | 2015-04-28 | 2015-12-12 |  | 0.52 | 0 | 0.523 | 0 | 0.52 | 0 |  |  | план | 12: 0.07; 13: 0.05; 14: 0.05; 15: 0.05; 16: 0.05; 17: 0.05; 18: 0.05; 19: 0.05; 20: 0.05; 21: 0.05 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0
4.5.2.6 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | стык | 86 | 2015-04-28 | 2015-12-10 |  | 2015-04-29 | 2015-12-12 |  | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 |  |  | план | 22: 30; 23: 30; 24: 26
[18 empty] | факт | 22: 0; 23: 0; 24: 0
4.5.2.7 | Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | шт | 1 | 2015-04-29 | 2015-12-12 |  | 2015-04-30 | 2015-12-20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | план | bar: 1 to 30
[18 empty] | факт | 25: 0
4.5.2.8 | Монтаж опор | тн | 0.01 | 2015-04-22 | 2015-12-12 |  | 2015-04-23 | 2015-12-20 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |  |  | план | 13: 0.003; 14: 0.003; 15: 0.002; 16: 0.002 | Работы будут производится после отсыпки УЗА №5
[18 empty] | факт | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
4.5.2.9 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов | км | 0.85 | 2015-04-29 | 2015-12-12 |  | 2015-05-01 | 2015-12-20 |  | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 |  |  | план | 25: 0.45; 26: 0.4
[18 empty] | факт | 25: 0; 26: 0
4.5.2.10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 350 | 2015-05-01 | 2015-12-12 |  | 2015-05-02 | 2015-12-20 |  | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |  |  | план | 27: 120; 28: 120; 29: 110
[18 empty] | факт | 27: 0; 28: 0; 29: 0
4.5.2.11 | Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | м2 | 0.7 | 2015-05-02 | 2015-12-15 |  | 2015-05-04 | 2015-12-20 |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | план | 30: 0.7
[18 empty] | факт | 30: 0
4.5.2.12 | Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | м2 | 3 | 2015-05-04 | 2015-12-15 |  | 2015-05-05 | 2015-12-20 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | план | 29: 3
[18 empty] | факт | 29: 0
4.5.3 | Строительные работы УЗА №5, ПК 316+25,00
4.5.3.1 | Изготовление ограждения узла запорной арматуры | тн | 0.42 | 2015-05-06 | 2015-12-20 |  | 2015-05-11 | 2015-12-21 |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |  |  | план | 7: 0.21; 8: 0.21 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 7: 0; 8: 0
4.5.3.2 | Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м | тн | 0.49 | 2015-05-06 | 2015-12-20 |  | 2015-05-07 | 2015-12-21 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 |  |  | план | 10: 0.49 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 10: 0
4.5.3.3 | Монтаж ограждения узла запорной арматуры | тн | 0.42 | 2015-05-07 | 2015-12-20 |  | 2015-05-09 | 2015-12-22 |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |  |  | план | 11: 0.14; 12: 0.14; 13: 0.14 | Работы начнутся посл монтажа трубы ДУ 57. Опресовки УЗА№5
[18 empty] | факт | 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.5.3.4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | м2 | 96 | 2015-05-09 | 2015-12-25 |  | 2015-05-10 | 2015-12-25 |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |  |  | план | 14: 96 | Работы начнутся посл монтажа задвижек . Опресовки УЗА№6. Отсыпк
[18 empty] | факт | 14: 0
4.5.3.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 96 | 2015-05-10 | 2015-12-25 |  | 2015-05-11 | 2015-12-25 |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |  |  | план | 15: 96 | Работы начнутся посл монтажа задвижек . Опресовки УЗА№6. Отсыпк
[18 empty] | факт | 15: 0
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи УЗА №5, ПК316+25,00
4.5.4.1 | Установка сборных опорных подушек ОП2 | шт | 10 | 2015-05-09 | 2015-12-20 |  | 2015-05-10 | 2015-12-25 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | план | 11: 5; 12: 5 | Работы начнутся посл монтажа трубы ДУ 57. Опресовки УЗА№5
[18 empty] | факт | 11: 0; 12: 0
4.5.4.2 | Бурение скважин Ду 450 мм глубиной 1,3 м, группа грунтов 1 | ям | 10 | 2015-05-06 | 2015-12-20 |  | 2015-05-07 | 2015-12-25 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | план | 7: 10 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 7: 0
4.5.4.3 | Погружение свай из металлических труб Д 180х6 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | тн | 0.15 | 2015-05-07 | 2015-12-20 |  | 2015-05-09 | 2015-12-25 |  | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |  |  | план | 8: 0.08; 9: 0.07 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 8: 0; 9: 0
4.5.4.4 | Монтаж стойки из трубы Д=180х6мм | тн | 0.1 | 2015-05-10 | 2015-12-20 |  | 2015-05-11 | 2015-12-25 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | план | 13: 0.02; 14: 0.02; 15: 0.02; 16: 0.02; 17: 0.02 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
4.5.4.5 | Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | м3 | 3 | 2015-05-11 | 2015-12-25 |  | 2015-05-12 | 2015-12-27 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | план | bar: 1 to 30
[18 empty] | факт | 18: 0; 19: 0; 20: 0
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35
4.6.1 | Инженерная подготовка Узел запорной арматуры №6 ПК321+35,00
4.6.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 313 | 2015-02-28 | 2015-12-05 |  | 2015-03-01 | 2015-12-15 |  | 313 | 0 | 313 | 0 | 313 | 0 |  |  | план | 1: 78.25; 2: 78.25; 3: 78.25; 4: 78.25 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
4.6.1.2 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 1979 | 2015-02-20 | 2015-12-05 |  | 2015-02-26 | 2015-12-17 |  | 1979 | 0 | 1979 | 0 | 1979 | 0 |  |  | план | 4: 494.75; 5: 494.75; 6: 494.75; 7: 494.75 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
4.6.1.3 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 462 | 2015-02-20 | 2015-12-05 |  | 2015-02-26 | 2015-12-17 |  | 462 | 0 | 462 | 0 | 462 | 0 |  |  | план | 5: 154; 6: 154; 7: 154 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 5: 0; 6: 0; 7: 0
4.6.1.4 | Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | м2 | 2541 | 2015-02-28 | 2015-12-05 |  | 2015-03-01 | 2015-12-17 |  | 2541 | 0 | 2541 | 0 | 2541 | 0 |  |  | план | 5: 847; 6: 847; 7: 847 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 5: 0; 6: 0; 7: 0
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №6 ПК321+35,00
4.6.2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 460 | 2015-05-21 | 2015-11-30 |  | 2015-05-23 | 2015-12-05 |  | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 |  |  | план | 11: 115; 12: 115; 13: 115; 14: 115 | Работы начнутся после опресовки УЗА№6
[18 empty] | факт | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
4.6.2.2 | Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | узел | 1 | 2015-05-24 | 2015-12-10 |  | 2015-05-28 | 2015-12-12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | план | 20: 0.3; 21: 0.3; 22: 0.4
[18 empty] | факт | 20: 0; 21: 0; 22: 0
4.6.2.3 | Сборка и установка крана шарового подземного Ду 100 мм | узел | 1 | 2015-05-24 | 2015-11-30 |  | 2015-05-25 | 2015-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | план | 20: 0.5; 21: 0.5
[18 empty] | факт | 20: 0; 21: 0
4.6.2.4 | Установка КШ Ду50мм | узел | 1 | 2015-05-24 | 2015-11-30 |  | 2015-05-25 | 2015-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | план | 20: 0.5; 21: 0.5
[18 empty] | факт | 20: 0; 21: 0
4.6.2.5 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | стык | 75 | 2015-05-28 | 2015-12-02 |  | 2015-05-29 | 2015-12-05 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |  |  | план | 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 15
[18 empty] | факт | 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0
4.6.2.6 | Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | шт | 1 | 2015-05-29 | 2015-12-05 |  | 2015-05-30 | 2015-12-07 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | план | bar: 1 to 30
[18 empty] | факт | 19: 0
4.6.2.7 | Монтаж опор | тн | 0.01 | 2015-05-23 | 2015-12-10 |  | 2015-05-24 | 2015-12-12 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |  |  | план | 15: 0.002; 16: 0.002; 17: 0.002; 18: 0.002; 19: 0.002 | Работы начнутся после опресовки УЗА№6
[18 empty] | факт | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0
4.6.2.8 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов | км | 0.413 | 2015-05-29 | 2015-12-12 |  | 2015-05-31 | 2015-12-13 |  | 0.41 | 0 | 0.413 | 0 | 0.41 | 0 |  |  | план | 15: 0.11; 16: 0.1; 17: 0.1; 18: 0.1 | Нет проезда Востонов. лежневого настила работы нач. 18.11.15
[18 empty] | факт | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
4.6.2.9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 460 | 2015-05-31 | 2015-12-12 |  | 2015-06-01 | 2015-12-13 |  | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 |  |  | план | 26: 150; 27: 150; 28: 160
[18 empty] | факт | 26: 0; 27: 0; 28: 0
4.6.2.10 | Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | м2 | 0.7 | 2015-06-01 | 2015-12-09 |  | 2015-06-03 | 2015-12-09 |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | план | 29: 0.7
[18 empty] | факт | 29: 0
4.6.2.11 | Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | м2 | 3 | 2015-06-03 | 2015-12-10 |  | 2015-06-04 | 2015-12-10 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | план | 30: 3
[18 empty] | факт | 30: 0
4.6.3 | Строительные работы УЗ№6 ПК321+35,00
4.6.3.1 | Изготовление ограждения узла запорной арматуры | тн | 0.42 | 2015-06-05 | 2015-12-10 |  | 2015-06-10 | 2015-12-12 |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |  |  | план | 8: 0.14; 9: 0.14; 10: 0.14 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 8: 0; 9: 0; 10: 0
4.6.3.2 | Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м | тн | 0.49 | 2015-06-05 | 2015-12-10 |  | 2015-06-06 | 2015-12-12 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 |  |  | план | 11: 0.25; 12: 0.24 | Погодные условия (нет несущей способности грунта для проезда)
[18 empty] | факт | 11: 0; 12: 0
4.6.3.3 | Монтаж ограждения узла запорной арматуры | тн | 0.42 | 2015-06-06 | 2015-12-20 |  | 2015-06-08 | 2015-12-21 |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |  |  | план | 13: 0.21; 14: 0.21 | Работы будут производится после отсыпки УЗА №6
[18 empty] | факт | 13: 0; 14: 0
4.6.3.4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | м2 | 96 | 2015-06-08 | 2015-12-20 |  | 2015-06-09 | 2015-12-21 |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |  |  | план | 15: 96
[18 empty] | факт | 15: 0
4.6.3.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 96 | 2015-06-09 | 2015-12-25 |  | 2015-06-10 | 2015-12-26 |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |  |  | план | 16: 96 | Работы будут производится после окончания строительных работ
[18 empty] | факт | 16: 0
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [7 empty] | 1: Ноябрь | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | Ноябрь 1: 10 | 11
1 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3653 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
2 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3837 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
3 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3836 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
4 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 хс 5492 | [9 empty] | Текущий ремонт, ведущая звездочка | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
5 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3656 | [9 empty] | Текущий ремонт, бортовой редуктор | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
6 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3655 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
7 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3654 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
8 | Кран - трубоукладчик Д85С - 21 | 86 уа 1523 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
9 | Бульдозер Б -10 | 86 та 3849 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
10 | Бульдозер Б -10 | 86 хо 5397 | [9 empty] | Текущий ремонт, фрикцион поворота | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
11 | Бульдозер Б- 170 | 86 хт 1119 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
12 | Бульдозер Б- 170 | 86 уа 1503 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
13 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 хе 0598 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
14 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3661 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
15 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1595 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
16 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3662 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
17 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1594 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
18 | Вахта Вм – 32841 – 0000010 0 01 | а 671 те 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
19 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | о 584 ам 186 | [9 empty] | Текущий ремонт, кардан | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
20 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | н 607 тт 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
21 | Трубовоз Урал 596012 | н 873 тт 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
22 | Трубовоз Урал 596012 | н 885 тт 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
23 | Трубовоз Урал 596012 | м 267 ор 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
24 | Трубовоз Урал 596012 | с 162 су 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
25 | Трал Урал 44202 – 0311 – 31 | м 236 ор 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
26 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 603 ао 186 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
27 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 604 ао 186 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
28 | Передвижная ремонтная мастерская (Урал) | е 122 кр 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
29 | Топливозаправщик (Урал) | с 338 уа 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
30 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1752 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
31 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 2751 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
32 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1750 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
33 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1753 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
34 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1598 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
35 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1591 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
36 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1590 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
37 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1314 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
38 | Дизельная электорстанция Airman SDG – 150 S | 1692 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
39 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 уа 3660 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
40 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 хе 3731 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
41 | Трелевочная бесчокерная машина ЛТ – 187 | 86 хк 0193 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
42 | Трактор ТТ – 4М - 07 | 86 хк 0200 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
43 | Шевроле Нива | е 009 тм 86 | [9 empty] | Неисправна | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
44 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | н 602 кн 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, крановое оборудование | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
45 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | т 805 хе 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
46 | Урал 4320 АЦ-80 топливозаправщик | т 585 хе 86 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
47 | Нисан | к 448 ок 77 | [9 empty] | Неисправен | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 30
ИТОГО | [18 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [17 empty] | Ноябрь 1: ноябрь | Примечание
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Рук строительства | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
2 | Начальник участка | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Производитель работ | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Инженер по ОТ и ПБ ООС | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Механик | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Геодезист | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Электромонтер | bar: ноябрь 1 to ноябрь 30
8 | Стропальщик | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9 | разнорабочиий | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Монтажник наружных трубопроводов | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Монтажник технологических трубопроводов | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Машинист крана трубоукладчика | [17 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
13 | Машинист бульдозера | bar: ноябрь 1 to ноябрь 30
14 | Машинист автокрана | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Машинист экскаватора | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | Газорезчик | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Электросварщик | [17 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
18 | Вальщик леса | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Автослесарь | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Водитель топливозаправщика | bar: ноябрь 1 to ноябрь 30
21 | Водитель вахтовки | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Водитель трубовоза | bar: ноябрь 1 to ноябрь 30
23 | Водитель вездехода | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Машинист валочной машины | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | Машинист ЛП-19 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Водитель ПРМ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 тн) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Изолировщики | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Машинист трелевочника | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Заведующий складом/комендант | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | Мастер СМР | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Кладовщик | bar: ноябрь 1 to ноябрь 30
33 | Инженер ПТО | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | Машинист дизельной установки | bar: ноябрь 1 to ноябрь 30
ИТОГО | [18 empty] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [15 empty] | ноябрь 1: ноябрь | Примечание
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 |  | 3 | [15 empty] | ноябрь 1: 4 | 5
1 | Субподрядчик1 |  | начальник лаборатории | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Субподрядчик1 |  | инженер-дефектоскопист | [15 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Субподрядчик1 |  | дефектоскопист II разряда | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Субподрядчик1 |  | водитель | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Субподрядчик1 |  | инженер-дефектоскопист | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Субподрядчик2 |  | вальщик леса | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [18 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  |  | ноябрь 1: ноябрь
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  |  | ноябрь 1: 4 | Примечание
1 | Субподрядчик1 |  | обрудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Субподрядчик2 |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3
4
ИТОГО | [18 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Декабрь
| _____________________ | [42 empty] | _____________________
| "___"_______________2015 г. | [42 empty] | "___"_______________2015 г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | ПЛАН НА ОКТЯБРЬ | % выполнения за месяц | Дни мес. | Декабрь | [30 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Валка леса | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-04-07 | 2015-12-31 |  | 35.23 | 32.85 | 2.38 | 93.2444 | 2.38 | 0 | 2 | 0 | план | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
факт
2.2 | Захоронение лесопорубочных остатков | км | 35.23 | 2015-03-09 |  | 2015-03-12 | 2015-04-07 | 2016-03-19 |  | 16.55 | 6.55 | 28.68 | 18.5921 | 10 | 0 |  | 0 | план | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.21
факт
2.3 | Грубая планировка площадей бульдозерами | км | 35.23 | 2015-04-08 |  | 2015-04-08 | 2015-04-24 | 2015-12-31 |  | 35.52 | 32 | 3.23 | 90.8317 | 3.52 | 0 |  | 0 | план | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02
факт
2.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | км | 35.23 | 2015-03-27 |  | 2015-06-15 | 2015-04-25 | 2016-03-17 |  | 15.86 | 5.86 | 29.37 | 16.6336 | 10 | 0 |  | 0 | план | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.21
факт
2.7 | Разработка траншеи экскаватором захоронка | км | 35.23 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-03-26 | 2016-03-14 |  | 11.472 | 1.472 | 33.758 | 4.1783 | 10 | 0 |  | 0 | план | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.21
факт
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 2015-02-10 |  |  | 2015-11-30
3.1 | Подготовительные работы на трубосварочной базе |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу | км | 35.23 | 2015-02-11 |  | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-12-31 |  | 35.231 | 28.36 | 6.87 | 80.4996 | 6.871 | 0 | 0 | 0 | план | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.12 | 0.11
факт
3.1.2 | Сварка трубы в двухтрубные секции | стык | 1823 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 | 2015-12-31 |  | 1823 | 1063 | 760 | 58.3105 | 760 | 0 | 252 | 0 | план | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20
факт
3.1.3 | НК сварных соединений | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2016-01-10 |  | 1309 | 849 | 974 | 46.5716 | 460 | 0 |  | 0 | план | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 12 | 3.43
факт
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Завоз двухтрубных секций на автомобилях-плетевозах | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-03-05 | 2015-04-10 | 2016-01-15 |  | 34.3 | 31.3 | 3.93 | 88.8447 | 3 | 0 |  | 0 | план | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
факт
3.2.2 | Ручная электродуговая сварка на трассе двухтрубных секций Ду 377 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки:9 мм | стык | 1826 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 2016-01-10 |  | 1701 | 1471 | 355 | 80.5586 | 230 | 0 |  | 0 | план | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 3.93 | 3.93
факт
3.2.3 | Рытье траншеи одноковшовыми экскаваторами | км | 35.23 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 | 2016-01-20 |  | 22.705 | 16.705 | 18.525 | 47.417 | 6 | 0 | 0.55 | 0 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
факт
3.2.4 | Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб: Ду 350 мм | стык | 1826 | 2015-03-09 |  | 2015-03-14 | 2015-05-18 | 2016-01-30 |  | 1504 | 1274 | 552 | 69.77 | 230 | 0 |  | 0 | план | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 5 | 2.86
факт
3.2.5 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " Д 377 мм | стык | 3649 | 2015-03-11 |  | 2015-03-18 | 2015-05-19 | 2015-02-04 |  | 2238 | 1778 | 1871 | 48.7257 | 460 | 0 | 114 | 0 | план | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 10 | 5.43
факт
3.2.6 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Д 377 мм | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 | 2015-02-06 |  | 19.069 | 13.069 | 22.161 | 37.0962 | 6 | 0 | 2.4 | 0 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
факт
3.2.7 | Обратная засыпка грунта одноковшовым экскаватором , группа грунтов 2 | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2016-02-10 |  | 18.73 | 12.73 | 22.5 | 36.134 | 6 | 0 | 1.1 | 0 | план | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
факт
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры №1 ПК 65+81 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.1.1 | Инженерная подготовка
4.1.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 148 | 2015-02-10 | 2015-12-25 |  | 2015-02-11 | 2015-12-27 |  | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 |  | 0 | план | 25: 50; 26: 50; 27: 48
факт
4.1.1.2 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 1567 | 2015-02-11 | 2015-12-28 |  | 2015-02-19 | 2016-01-04 |  | 1395 | 0 | 1567 | 0 | 1395 | 0 |  | 0 | план | 28: 349; 29: 349; 30: 349; 31: 348
факт
4.1.1.3 | Устройство выравнивающего слоя из песка Н=0,3 м | м2 | 800 | 2015-02-11 | 2015-12-28 |  | 2015-02-12 | 2015-12-30 |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | план | 28: 267; 29: 267; 30: 266
факт
4.1.1.4 | Устройство серповидного профиля из грунта-щебня (средняя толщина 0,34м) | м2 | 540 | 2015-02-11 | 2015-12-28 |  | 2015-02-13 | 2015-12-31 |  | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 |  | 0 | план | 28: 135; 29: 135; 30: 135; 31: 135
факт
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | [49 empty] | 0
4.5.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 48 | 2015-03-02 | 2015-12-10 |  | 2015-03-03 | 2015-12-11 |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |  | 0 | план | 10: 24; 11: 24
факт
4.5.1.2 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 444 | 2015-03-03 | 2015-12-12 |  | 2015-03-09 | 2015-12-15 |  | 444 | 0 | 444 | 0 | 444 | 0 |  | 0 | план | 12: 111; 13: 111; 14: 111; 15: 111
факт
4.5.1.3 | Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | м3 | 486 | 2015-03-09 | 2015-12-16 |  | 2015-03-11 | 2015-12-16 |  | 486 | 0 | 486 | 0 | 486 | 0 |  | 0 | план | 16: 486
факт
4.5.2 | Подъезд L-102м №5 ПК316+25
4.5.2.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 265 | 2015-03-09 | 2015-12-05 |  | 2015-03-12 | 2015-12-07 |  | 265 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 |  | 0 | план | 5: 88; 6: 88; 7: 89
факт
4.5.2.2 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 2059 | 2015-03-12 | 2015-12-08 |  | 2015-03-17 | 2015-12-11 |  | 2059 | 0 | 2059 | 0 | 2059 | 0 |  | 0 | план | 8: 515; 9: 515; 10: 515; 11: 514
факт
4.5.2.3 | Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | м2 | 2055 | 2015-03-17 | 2015-12-12 |  | 2015-03-19 | 2015-12-13 |  | 2055 | 0 | 2055 | 0 | 2055 | 0 |  | 0 | план | 12: 1028; 13: 1027
факт
4.5.2.4 | Устройство серповидного профиля из грунта-щебня (средняя толщина 0,34м) | м2 | 1447 | 2015-03-17 | 2015-12-12 |  | 2015-03-18 | 2015-12-12 |  | 1447 | 0 | 1447 | 0 | 1447 | 0 |  | 0 | план | 12: 1447
факт
4.5.2.5 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью свыше 10,5 м2 | шт | 9 | 2015-03-18 | 2015-12-13 |  | 2015-03-20 | 2015-12-16 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | план | 13: 2.25; 14: 2.25; 15: 2.25; 16: 2.25
факт
4.5.2.6 | Установка столбиков сигнальных | шт | 25 | 2015-03-20 | 2015-12-17 |  | 2015-03-21 | 2015-12-18 |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 0 | план | 17: 12.5; 18: 12.5
факт
4.5.2.7 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 11 | 2015-03-21 | 2015-12-18 |  | 2015-03-23 | 2015-12-19 |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | план | 18: 5.5; 19: 5.5
факт
4.5.2.8 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках | м | 40 | 2015-03-23 | 2015-12-20 |  | 2015-03-26 | 2015-12-21 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | план | 20: 20; 21: 20
факт
4.5.3 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №5 ПК 316+25
4.5.3.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 350 | 2015-04-21 | 2015-12-08 |  | 2015-04-23 | 2015-12-10 |  | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |  | 0 | план | 8: 120; 9: 115; 10: 115
факт
4.5.3.2 | Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | узел | 1 | 2015-04-23 | 2012-12-11 |  | 2015-04-27 | 2015-12-16 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | 11: 0.15; 12: 0.15; 13: 0.15; 14: 0.15; 15: 0.2; 16: 0.2
факт
4.5.3.3 | Сборка и установка крана шарового Ду 100 мм | узел | 1 | 2015-04-27 | 2015-12-17 |  | 2015-04-28 | 2015-12-17 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | bar: 1 to 31
факт
4.5.3.4 | Установка КШ Ду50мм | узел | 1 | 2015-04-27 | 2015-12-18 |  | 2015-04-28 | 2015-12-18 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | bar: 1 to 31
факт
4.5.3.5 | Укладка трубы 114мм | км | 0.523 | 2015-04-27 | 2015-12-09 |  | 2015-04-28 | 2015-12-18 |  | 0.52 | 0 | 0.523 | 0 | 0.52 | 0 |  | 0 | план | 9: 0.07; 10: 0.05; 11: 0.05; 12: 0.05; 13: 0.05; 14: 0.05; 15: 0.05; 16: 0.05; 17: 0.05; 18: 0.05
факт
4.5.3.6 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | стык | 86 | 2015-04-28 | 2015-12-19 |  | 2015-04-29 | 2015-12-21 |  | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 |  | 0 | план | 19: 30; 20: 30; 21: 26
факт
4.5.3.7 | Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | шт | 1 | 2015-04-29 | 2015-12-22 |  | 2015-04-30 | 2015-12-22 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | bar: 1 to 31
факт
4.5.3.8 | Монтаж опор | т | 0.01 | 2015-04-22 | 2015-12-10 |  | 2015-04-23 | 2015-12-13 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |  | 0 | план | 10: 0.003; 11: 0.003; 12: 0.003; 13: 0.001
факт
4.5.3.9 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов | км | 0.85 | 2015-04-29 | 2015-12-22 |  | 2015-05-01 | 2015-12-23 |  | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 |  | 0 | план | 22: 0.45; 23: 0.4
факт
4.5.3.10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 350 | 2015-05-01 | 2015-12-24 |  | 2015-05-02 | 2015-12-26 |  | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |  | 0 | план | 24: 120; 25: 120; 26: 110
факт
4.5.3.11 | Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | м2 | 0.7 | 2015-05-02 | 2015-12-27 |  | 2015-05-04 | 2015-12-27 |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 | план | 27: 0.7
факт
4.5.3.12 | Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | м2 | 3 | 2015-05-04 | 2015-12-26 |  | 2015-05-05 | 2015-12-26 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | план | 26: 3
факт
4.5.4 | Строительные работы УЗА №5, ПК 316+25,00
4.5.4.1 | Изготовление ограждения узла запорной арматуры | т | 0.42 | 2015-05-06 | 2015-12-16 |  | 2015-05-11 | 2015-12-17 |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 | план | 16: 0.21; 17: 0.21
факт
4.5.4.2 | Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м | т | 0.49 | 2015-05-06 | 2015-12-19 |  | 2015-05-07 | 2015-12-19 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 |  | 0 | план | 19: 0.49
факт
4.5.4.3 | Монтаж ограждения узла запорной арматуры | т | 0.42 | 2015-05-07 | 2015-12-20 |  | 2015-05-09 | 2015-12-22 |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 | план | 20: 0.14; 21: 0.14; 22: 0.14
факт
4.5.4.4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | м2 | 96 | 2015-05-09 | 2015-12-23 |  | 2015-05-10 | 2015-12-23 |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |  | 0 | план | 23: 96
факт
4.5.4.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 96 | 2015-05-10 | 2015-12-24 |  | 2015-05-11 | 2015-12-24 |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |  | 0 | план | 24: 96
факт
4.5.5 | Строительные работы продувочной свечи УЗА №5, ПК316+25,00
4.5.5.1 | Установка сборных опорных подушек ОП2 | шт | 10 | 2015-05-09 | 2015-12-08 |  | 2015-05-10 | 2015-12-09 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | план | 8: 5; 9: 5
факт
4.5.5.2 | Бурение скважин Ду 450 мм глубиной 1,3 м, группа грунтов 1 | ям | 10 | 2015-05-06 | 2015-12-16 |  | 2015-05-07 | 2015-12-16 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | план | 16: 10
факт
4.5.5.3 | Погружение свай из металлических труб Д 180х6 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | т | 0.15 | 2015-05-07 | 2015-12-17 |  | 2015-05-09 | 2015-12-18 |  | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 | план | 17: 0.08; 18: 0.07
факт
4.5.5.4 | Монтаж стойки из трубы Д=180х6мм | т | 0.1 | 2015-05-10 | 2015-12-10 |  | 2015-05-11 | 2015-12-14 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | план | 10: 0.02; 11: 0.02; 12: 0.02; 13: 0.02; 14: 0.02
факт
4.5.5.5 | Окраска металлоконструкций выше уровня земли эмалью ПФ-115 | м3 | 3 | 2015-05-11 | 2015-12-15 |  | 2015-05-12 | 2015-12-17 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | план | bar: 1 to 31
факт
4.5.6 | Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №5 ПК316+25
4.5.6.1 | Извлечение свай из металлических труб Д 168х7,3мм погруженных в основание пробуренных скважин | т | 0.2 | 2015-03-29 | 2015-12-15 |  | 2015-03-30 | 2015-12-16 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | план | 15: 0.1; 16: 0.1
факт
4.5.6.2 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (с последующим монтажом) | опора | 1 | 2015-03-26 | 2015-12-17 |  | 2015-03-27 | 2015-12-18 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | 17: 0.5; 18: 0.5
факт
4.5.6.3 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ (без приставок: одностоечных | опора | 1 | 2015-03-27 | 2015-12-19 |  | 2015-03-29 | 2015-12-21 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | 19: 0.4; 20: 0.3; 21: 0.3
факт
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35
4.6.1 | Инженерная подготовка Узел запорной арматуры №6 ПК321+35,00
4.6.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 313 | 2015-02-28 | 2015-12-10 |  | 2015-03-01 | 2015-12-13 |  | 313 | 0 | 313 | 0 | 313 | 0 |  | 0 | план | 10: 78.25; 11: 78.25; 12: 78.25; 13: 78.25
факт
4.6.1.2 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 1979 | 2015-02-20 | 2015-12-13 |  | 2015-02-26 | 2015-12-16 |  | 1979 | 0 | 1979 | 0 | 1979 | 0 |  | 0 | план | 13: 494.75; 14: 494.75; 15: 494.75; 16: 494.75
факт
4.6.1.3 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 462 | 2015-02-20 | 2015-12-14 |  | 2015-02-26 | 2015-12-16 |  | 462 | 0 | 462 | 0 | 462 | 0 |  | 0 | план | 14: 154; 15: 154; 16: 154
факт
4.6.1.4 | Планировка откосов и верха насыпи площадки механизированным способом | м2 | 2541 | 2015-02-28 | 2015-12-14 |  | 2015-03-01 | 2015-12-16 |  | 2541 | 0 | 2541 | 0 | 2541 | 0 |  | 0 | план | 14: 847; 15: 847; 16: 847
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №6 ПК321+35,00
4.6.2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 460 | 2015-05-21 | 2015-12-08 |  | 2015-05-23 | 2015-12-11 |  | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 |  | 0 | план | 8: 115; 9: 115; 10: 115; 11: 115
факт
4.6.2.2 | Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | узел | 1 | 2015-05-24 | 2015-12-17 |  | 2015-05-28 | 2015-12-19 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | 17: 0.3; 18: 0.3; 19: 0.4
факт
4.6.2.3 | Сборка и установка крана шарового подземного Ду 100 мм | узел | 1 | 2015-05-24 | 2015-12-17 |  | 2015-05-25 | 2015-12-18 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | 17: 0.5; 18: 0.5
факт
4.6.2.4 | Установка КШ Ду50мм | узел | 1 | 2015-05-24 | 2015-12-17 |  | 2015-05-25 | 2015-12-18 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | 17: 0.5; 18: 0.5
факт
4.6.2.5 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " | стык | 75 | 2015-05-28 | 2015-12-19 |  | 2015-05-29 | 2015-12-22 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | план | 19: 20; 20: 20; 21: 20; 22: 15
факт
4.6.2.6 | Монтаж огневого предохранителя Ду 100мм | шт | 1 | 2015-05-29 | 2015-12-16 |  | 2015-05-30 | 2015-12-16 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | bar: 1 to 31
факт
4.6.2.7 | Монтаж опор | т | 0.01 | 2015-05-23 | 2015-12-12 |  | 2015-05-24 | 2015-12-16 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |  | 0 | план | 12: 0.002; 13: 0.002; 14: 0.002; 15: 0.002; 16: 0.002
факт
4.6.2.8 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов | км | 0.413 | 2015-05-29 | 2015-12-12 |  | 2015-05-31 | 2015-12-15 |  | 0.41 | 0 | 0.413 | 0 | 0.41 | 0 |  | 0 | план | 12: 0.1; 13: 0.1; 14: 0.1; 15: 0.11
факт
4.6.2.9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | м3 | 460 | 2015-05-31 | 2015-12-23 |  | 2015-06-01 | 2015-12-25 |  | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 |  | 0 | план | 23: 150; 24: 150; 25: 160
факт
4.6.2.10 | Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов | м2 | 0.7 | 2015-06-01 | 2015-12-26 |  | 2015-06-03 | 2015-12-26 |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 | план | 26: 0.7
факт
4.6.2.11 | Антикоррозионная изоляция надземного трубопровода для продувочной свечи Д 114мм | м2 | 3 | 2015-06-03 | 2015-12-27 |  | 2015-06-04 | 2015-12-27 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | план | 27: 3
факт
4.6.3 | Строительные работы УЗ№6 ПК321+35,00
4.6.3.1 | Изготовление ограждения узла запорной арматуры | т | 0.42 | 2015-06-05 | 2015-12-05 |  | 2015-06-10 | 2015-12-07 |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 | план | 5: 0.14; 6: 0.14; 7: 0.14
факт
4.6.3.2 | Погружение в грунт сваи из трубы Д 108х6 мм методом вдавливания на глубину 1,4 м | т | 0.49 | 2015-06-05 | 2015-12-08 |  | 2015-06-06 | 2015-12-09 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 |  | 0 | план | 8: 0.25; 9: 0.24
факт
4.6.3.3 | Монтаж ограждения узла запорной арматуры | т | 0.42 | 2015-06-06 | 2015-12-10 |  | 2015-06-08 | 2015-12-11 |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 | план | 10: 0.21; 11: 0.21
факт
4.6.3.4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-017 | м2 | 96 | 2015-06-08 | 2015-12-12 |  | 2015-06-09 | 2015-12-12 |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |  | 0 | план | 12: 96
факт
4.6.3.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 96 | 2015-06-09 | 2015-12-13 |  | 2015-06-10 | 2015-12-13 |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |  | 0 | план | 13: 96
факт
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи УЗФ №6 ПК321+35,00
4.6.4.1 | Бурение скважин Ду 450 мм глубиной 1,3 м, группа грунтов 1 | ям | 1 | 2015-06-10 | 2015-12-29 |  | 2015-06-12 | 2015-12-30 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | план | 29: 0.5; 30: 0.5
факт
4.6.4.2 | Погружение свай из металлических труб Д 180х6 мм методом забивки в основание пробуренных скважин | т | 0.13 | 2015-06-12 | 2015-12-31 |  | 2015-06-14 | 2016-01-01 |  | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 |  | 0 | план | 31: 0.07
факт
4.6.5 | Строительные работы молниеотвода для продувочной свечи №6 ПК321+35,00
4.6.5.1 | Бурение скважин Ду 700 мм глубиной 2.1 м | ям | 1 | 2015-06-05 | 2015-12-31 |  | 2015-06-07 | 2016-01-01 |  | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | план | 31: 0.5
факт
4.6.6 | Демонтаж ВЛ-6 кВ на узле запорной арматуры №6 ПК321+35,00
4.6.6.1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (с последующим монтажом) | опора | 2 | 2015-04-20 | 2015-12-19 |  | 2015-04-21 | 2015-12-21 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | план | 19: 0.7; 20: 0.7; 21: 0.6
факт
4.6.6.2 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ (без приставок: одностоечных | опора | 2 | 2015-04-21 | 2015-12-22 |  | 2015-04-23 | 2015-12-25 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | план | 22: 0.5; 23: 0.5; 24: 0.5; 25: 0.5
факт
4.6.6.3 | Извлечение свай из металлических труб Д 168х7,3мм погруженных в основание пробуренных скважин | т | 0.41 | 2015-04-23 | 2015-12-26 |  | 2015-04-24 | 2015-12-28 |  | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 |  | 0 | план | 26: 0.14; 27: 0.14; 28: 0.13
факт
№ п/п | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | Гос № | ФИО водителя (механизатора) |  |  | Работа |  |  |  | Простой, часов | Ремонт | [7 empty] | 1: Декабрь | Примечание
[6 empty] | Всего часов | Виды работ |  |  |  | Часов | Вид ремонта/потребность в запчастях | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | Декабрь 1: 10 | 11
1 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3653
2 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3837
3 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3836
4 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 хс 5492 | [9 empty] | Текущий ремонт, ведущая звездочка
5 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3656 | [9 empty] | Текущий ремонт, бортовой редуктор
6 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3655
7 | Кран - трубоукладчик ТБГ – 20.01 | 86 уа 3654
8 | Кран - трубоукладчик Д85С - 21 | 86 уа 1523
9 | Бульдозер Б -10 | 86 та 3849
10 | Бульдозер Б -10 | 86 хо 5397 | [9 empty] | Текущий ремонт, фрикцион поворота
11 | Бульдозер Б- 170 | 86 хт 1119
12 | Бульдозер Б- 170 | 86 уа 1503
13 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 хе 0598
14 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3661
15 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1595
16 | Экскаватор РС 220 – 7 | 86 уа 3662
17 | Экскаватор РС 220 – 7 | 1594
18 | Вахта Вм – 32841 – 0000010 0 01 | а 671 те 86
19 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | о 584 ам 186 | [9 empty] | Текущий ремонт, кардан
20 | Вахта Урал 3255 – 0010 – 41 | н 607 тт 86
21 | Трубовоз Урал 596012 | н 873 тт 86
22 | Трубовоз Урал 596012 | н 885 тт 86
23 | Трубовоз Урал 596012 | м 267 ор 86
24 | Трубовоз Урал 596012 | с 162 су 86
25 | Трал Урал 44202 – 0311 – 31 | м 236 ор 86
26 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 603 ао 186
27 | Самосвал Камаз – 65222 - 63 | р 604 ао 186
28 | Передвижная ремонтная мастерская (Урал) | е 122 кр 86
29 | Топливозаправщик (Урал) | с 338 уа 86
30 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1752
31 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 2751
32 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1750
33 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1753
34 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1598
35 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1591
36 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1590
37 | Сварочный агрегат DLW – 400ESW | 1314
38 | Дизельная электростанция Airman SDG – 150 S | 1692
39 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 уа 3660
40 | Валочно – пакетирующая машина ЛП- 19В | 86 хе 3731
41 | Трелевочная бесчокерная машина ЛТ – 187 | 86 хк 0193
42 | Трактор ТТ – 4М - 07 | 86 хк 0200
43 | Шевроле Нива | е 009 тм 86 | [9 empty] | Неисправна
44 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | н 602 кн 86 | [9 empty] | Текущий ремонт, крановое оборудование
45 | Кран автомобильный КС – 45717 - 1 (Урал) | т 805 хе 86
46 | Урал 4320 АЦ-80 топливозаправщик | т 585 хе 86
47 | Нисан | к 448 ок 77 | [9 empty] | Неисправен
ИТОГО | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Люди
№ п/п | Наименование должностей, профессий | [17 empty] | Декабрь 1: декабрь | Примечание
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рук строительства | [48 empty] | 5
2 | Начальник участка
3 | Производитель работ
4 | Инженер по ОТ и ПБ ООС
5 | Механик
6 | Геодезист
7 | Электромонтер
8 | Стропальщик
9 | разнорабочиий
10 | Монтажник наружных трубопроводов
11 | Монтажник технологических трубопроводов
12 | Машинист крана трубоукладчика
13 | Машинист бульдозера
14 | Машинист автокрана
15 | Машинист экскаватора
16 | Газорезчик
17 | Электросварщик
18 | Вальщик леса
19 | Автослесарь
20 | Водитель топливозаправщика
21 | Водитель вахтовки
22 | Водитель трубовоза
23 | Водитель вездехода
24 | Машинист валочной машины
25 | Машинист ЛП-19
26 | Водитель ПРМ
27 | Водитель самосвал КАМАЗ (20 т)
28 | Изолировщики
29 | Машинист трелевочника
30 | Заведующий складом/комендант
31 | Мастер СМР
32 | Кладовщик
33 | Инженер ПТО
34 | Машинист дизельной установки
ИТОГО | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподрядные организации (люди)
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование должностей, профессий | [15 empty] | декабрь 1: декабрь | Примечание
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [15 empty] | декабрь 1: 4 | 5
1 |  |  | начальник лаборатории
2 |  |  | инженер-дефектоскопист
3 |  |  | дефектоскопист II разряда
4 |  |  | водитель
5 |  |  | инженер-дефектоскопист
6 |  |  | вальщик леса
7
8
9
10
ИТОГО | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сварочные материалы и другие МТР
№ п/п | Наименование субподрядной организации |  | Наименование и марка техники (механизма), оборудования | [11 empty] | Единица измерения |  |  |  | декабрь 1: декабрь
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 |  | 3 | [11 empty] | 4 |  |  |  | декабрь 1: 4 | Примечание
1 |  |  | оборудование ПИЛ | [11 empty] | комплекс
2 |  |  | бензиновые пилы | [11 empty] | шт | [34 empty] | 6
3
4
ИТОГО | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист5 (hidden)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во всего по проекту | Производство работ | [5 empty] | Выполнено с начала строительства |  | Остаток по выполнению | общий % выполнения | Задание на месяц |  | ПЛАН НА ОКТЯБРЬ | % выполнения за месяц | Дни мес. | сентябрь | [30 empty] | Примечание
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание
|  |  |  | План | Ожид | Факт | План | Ожид | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 1: 13 | 14
1 | Строительство газопровода |  |  | 42045 |  |  | 42310
1.1 | Геодезические работы (передача трассы, площадочных объектов) | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-10 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 99.9962 | 99.9962 | 0.0037922 | 99.9962 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Перебазировка подрядной организации | % | 100 | 2015-02-10 |  | 2015-02-08 | 2015-02-28 |  | 2015-02-19 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2 | Подготовительные работы |  |  | 42045 |  |  | 42227
2.1 | Валка леса | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-04-07 | 2015-09-26 |  | 34.85 | 32.85 | 2.38 | 93.2444 | 2 | 0 | 2 | 0 | план
факт
2.2 | Захоронение лесопорубочных остатков | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-12 | 2015-08-12 | 2015-11-20 |  | 6.55 | 6.55 | 28.68 | 18.5921 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
2.3 | Грубая планировка площадей бульдозерами | км | 35.23 | 2015-04-08 |  | 2015-04-08 | 2015-04-24 | 2015-11-20 |  | 31.71 | 31.71 | 3.52 | 90.0085 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ
факт
2.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | км | 35.23 | 2015-06-15 |  | 2015-06-15 | 2015-04-25 | 2015-11-20 |  | 5.86 | 5.86 | 29.37 | 16.6336 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ
факт
2.6 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 6,5 м | км | 1.47 | 2015-02-22 |  | 2015-02-22 | 2015-04-22 | 2015-07-29 |  | 1.472 | 1.472 | 0 | 100.1361 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ
факт
2.7 | Разработка траншеи экскаватором захоронка | км | 35.23 | 2015-02-12 |  | 2015-02-22 | 2015-04-22 | 2015-11-20 |  | 6.55 | 6.55 | 0 | 18.5921 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
3 | Строительно-монтажные работы линейной части |  |  | 42045 |  |  | 42338
3.1 | Подготовительные работы на трубосварочной базе |  |  | 42046 |  |  | 42111
3.1.1 | Завоз трубы на трубосварочную базу | км | 35.23 | 2015-02-11 |  | 2015-02-09 | 2015-03-23 | 2015-09-25 |  | 28.36 | 28.36 | 6.87 | 80.4996 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | план | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | [6 empty] | нет проезда к месту работ
факт
0
3.1.2 | Сварка трубы в двухтрубные секции | стык | 1823 | 2015-03-02 |  | 2015-02-10 | 2015-04-17 | 2015-09-27 |  | 1162 | 910 | 913 | 49.9177 | 252 | 0 | 252 | 0 | план | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  | нет проезда к месту работ
факт
[14 empty] | 0 | [35 empty] | нет проезда к месту работ
3.1.3 | НК сварных соединений | стык | 1823 | 2015-02-14 |  | 2015-02-22 | 2015-03-31 | 2015-09-27 |  | 849 | 849 | 974 | 46.5716 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | нет проезда к месту работ
факт
3.2 | Линейная часть трубопровода |  |  | 42068 |  |  | 42154
3.2.1 | Завоз двухтрубных секций на автомобилях-плетевозах | км | 35.23 | 2015-03-05 |  | 2015-02-26 | 2015-04-28 | 2015-09-30 |  | 29.01 | 29.01 | 6.22 | 82.3446 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план |  |  |  |  | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | нет проезда к месту работ
факт
3.2.2 | Ручная электродуговая сварка на трассе двухтрубных секций Ду 377 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки:9 мм | стык | 1826 | 2015-03-07 |  | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 2015-10-10 |  | 1604 | 1310 | 516 | 71.7415 | 294 | 0 | 294 | 0 | план | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
факт
3.2.3 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами | км | 35.23 | 2015-03-08 |  | 2015-03-08 | 2015-05-28 | 2015-10-11 |  | 14.96 | 14.41 | 20.82 | 40.9026 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | план | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
факт
3.2.4 | Контроль радиографированием на трассе качества сварных соединений труб: Ду 350 мм | стык | 1826 | 2015-03-11 |  | 2015-03-14 | 2015-05-30 | 2015-10-10 |  | 1213 | 1213 | 613 | 66.4294 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | нет проезда к месту работ
факт
3.2.5 | Изоляция стыков с применением изоляционного комплекта " ТИАЛ-М " Д 377 мм | стык | 3649 | 2015-03-14 |  | 2015-03-18 | 2015-05-13 | 2015-10-11 |  | 1863 | 1749 | 1900 | 47.9309 | 114 | 0 | 114 | 0 | план | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
факт
3.2.6 | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Д 377 мм | км | 35.23 | 2015-03-29 |  | 2015-03-24 | 2015-05-19 | 2015-10-15 |  | 14.769 | 12.369 | 22.861 | 35.1093 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | план | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
факт
3.2.7 | Обратная засыпка грунта одноковшовым экскаватором , группа грунтов 2 | км | 35.23 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-10-18 |  | 12.87 | 11.77 | 23.46 | 33.409 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | план | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | нет проезда к месту работ
факт
4 | Узлы запорной арматуры |  |  | 42045 |  |  | 42174
4.1 | Узел запорной арматуры № 1 ПК 65+81 Инженерная подготовка№1 ПК65+81 |  |  | 42045 |  |  | 42084
4.1.1 | Устройство лежневого настила шириной 3,5 м | м3 | 148 | 2015-02-10 | 2015-07-31 |  | 2015-02-19 | 2015-10-31 |  | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -92
факт
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
3.2.8 | Устройство выравнивающего слоя из песка H=0,3 м | м2 | 800 | [6 empty] | 0 | 0
3.2.9 | Устройство серповидного профиля из грунто-щебня (cредняя толщина 0,34м) | м2 | 540 | [6 empty] | 0 | 0
3.2.10 | Установка столбиков сигнальных | шт | [8 empty] | 0
3.2.11 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | [8 empty] | 0
3.2.12 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | м.п. | [8 empty] | 0
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
4.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением (площадка) | м3 | 1567 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | -7
факт
4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования №1 ПК65+81
4.2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 230 | 2015-03-07 |  | 2015-07-25 | 2015-03-21 | 2015-07-27 |  | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
4.2.2 | Сборка и установка кранового узла с двусторонней продувкой на трубопроводе: Д 350 мм | узел | 1 | 2015-03-07 |  | 2015-07-28 | 2015-03-15 | 2015-08-06 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план
факт
5 | Инженерная подготовка (Узел приема СОД ПК346+69) | [49 empty] | 0
5.1.1 | Устройство насыпи при доставке грунта автотранспортными средствами с перемещением | м3 | 6050 | 2015-03-12 |  | 2015-07-01 | 2015-03-26 | 2015-08-09 |  | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | нет проезда к месту работ | 14
факт
5.2 | Строительные работы Узел приема СОД ПК346+69 | [49 empty] | 0
5.2.1 | Основание для подземной емкости V=100м3 | компл | 1 | 2015-03-27 |  | 2015-07-31 | 2015-04-05 | 2015-08-04 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | 21: 0.066667; 22: 0.066667; 23: 0.066667; 24: 0.066667; 25: 0.066667; 26: 0.066667; 27: 0.066667; 28: 0.066667; 29: 0.066667; 30: 0.066667; 31: 0.066667 |  | 9
[18 empty] | факт | 21: 0
4.3.5 | Автоматизация | % | 100 | 2015-03-27 |  |  | 2015-03-31 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.3.6 | [13 empty] | 0 |  |  |  | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 0
факт
4.4.1 | Инженерная подготовка | м2 | 313 | 2015-03-12 | 2015-06-21 |  | 2015-03-21 | 2015-11-04 |  | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.4.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-17 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-12 |  | 2015-04-16 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.4.4 | Строительные работы продувочной свечи и молниеотвода | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-05 |  | 2015-04-20 | 2015-07-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-03-22 | 2015-07-01 |  | 2015-04-05 | 2015-07-27 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.4.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-08-03 |  | 2015-04-16 | 2015-08-13 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 10
факт
4.5 | Узел запорной арматуры №5 ПК 316+25 |  |  | 42065 |  |  | 42144
4.5.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-03-02 | 2015-07-08 |  | 2015-03-11 | 2015-11-13 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.5.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования (Задвижка ДУ350 -1шт. Задвижка ДУ100 - 3шт, Задвижка ДУ100 - 2шт) | % | 100 | 2015-04-21 | 2015-07-16 |  | 2015-05-05 | 2015-08-18 |  | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0 | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов | 14
факт
4.5.3 | Строительные работы на УЗА | % | 100 | 2015-05-06 | 2015-08-03 |  | 2015-05-11 | 2015-09-03 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.5.4 | Строительные работы продувочной свечи ДУ114х8 L=523м/70 стыков/70 стыков | м | 530 | 2015-05-06 | 2015-07-16 |  | 2015-05-20 | 2015-08-26 |  | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.5.4 | Строительные работы молниеотвода | % |  | 2015-05-06 | 2015-07-16 |  | 2015-05-20 | 2015-08-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.5.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-06 | 2015-07-19 |  | 2015-04-19 | 2015-08-21 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.5.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-05-06 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт
4.6 | Узел запорной арматуры №6 ПК 321+35 |  |  | 42055 |  |  | 42174
4.6.1 | Инженерная подготовка | м2 | 701 | 2015-02-20 | 2015-06-29 |  | 2015-03-01 | 2015-10-21 |  | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | Перенос сроков. Письмо отправлено | 9
факт
4.6.2 | Монтаж технологических трубопроводов и оборудования (Задвижка ДУ350 -1шт. Задвижка ДУ100 - 3шт, Задвижка ДУ100 - 2шт) | % | 100 | 2015-05-21 | 2015-10-23 |  | 2015-06-04 | 2015-09-12 |  | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0 | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.3 | Строительные работы УЗА | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-10 | 2015-09-20 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 5
факт
4.6.4 | Строительные работы продувочной свечи ДУ114х8 L=413м/58 стыков | м | 420 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-19 | 2015-09-30 |  | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.4 | Строительные работы молниеотвода | % | 100 | 2015-06-05 | 2015-09-07 |  | 2015-06-19 | 2015-09-30 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 14
факт
4.6.5 | Переустройство ВЛ 6кВ | % | 100 | 2015-04-20 | 2015-09-02 |  | 2015-05-03 | 2015-09-23 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 13
факт
4.6.6 | Автоматизация | % | 100 | 2015-06-05 |  |  | 2015-06-09 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | план | [31 empty] | сроки привязаны к поставке материалов подрядчика | 4
факт